## risco_concessionarias
concessionaria | ano | situacao | obras_no_plano | prob_nao_cumprir_plano_pct | risco | cumprimento_esperado_pct | cumprimento_p10_p90 | prob_media_atraso_obra_pct | obras_em_risco | valor_em_risco_rs | obras_para_proximo_ano | pp_para_proximo_ano | km_para_proximo_ano | km_em_risco
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 164 | 98.96 | Alto | 49.8719 | 26%–75% | 50.8478 | 97 | 0 | 83.3905 | 6751.4038 | 451.5287 | 461.0747
NOVA 381 | 2026 | em andamento | 12 | 97.98 | Alto | 56.1836 | 33%–80% | 53.6164 | 7 | 0 | 6.434 | 485.8318 | 0 | 0
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 29 | 97.48 | Alto | 65.8149 | 50%–82% | 62.2402 | 23 | 0 | 18.0497 | 998.7039 | 45.2122 | 81.7124
VIA SUL | 2026 | planejado | 56 | 97.42 | Alto | 64.1207 | 45%–82% | 53.9761 | 35 | 0 | 30.2266 | 1190.3495 | 78.5735 | 97.658
ECOVIAS DO CERRADO | 2026 | planejado | 19 | 96.72 | Alto | 55.9051 | 31%–81% | 57.5921 | 13 | 0 | 10.9425 | 431.149 | 77.1745 | 89.7125
NOVA 364 | 2026 | planejado | 40 | 96.54 | Alto | 57.7953 | 33%–82% | 49.44 | 17 | 0 | 19.776 | 1609.6389 | 1250.5437 | 1453.7112
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2026 | planejado | 13 | 93.78 | Alto | 48.7282 | 10%–86% | 70.7404 | 12 | 0 | 9.1962 | 121.6019 | 0.53556 | 0.62256
EPR IGUAÇU | 2026 | planejado | 9 | 92.84 | Alto | 57.5878 | 25%–88% | 51.7708 | 6 | 0 | 4.6594 | 352.6967 | 0 | 0
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 75 | 91.62 | Alto | 70.7905 | 52%–89% | 40.9664 | 20 | 0 | 30.7248 | 1953.0308 | 27.0047 | 38.17
VIA CRISTAIS | 2026 | em andamento | 4 | 91.22 | Alto | 54.861 | 25%–86% | 52.9269 | 2 | 0 | 2.1171 | 182.1199 | 0 | 0
NOVA ROTA DO OESTE | 2026 | planejado | 3 | 88.28 | Alto | 43.291 | 10%–95% | 51.4009 | 2 | 39541687.9149 | 1.542 | 76.4467 | 1.3689 | 1.5913
AUTOPISTA FLUMINENSE | 2026 | em andamento | 5 | 87.32 | Alto | 58.9188 | 28%–100% | 43.5697 | 2 | 0 | 2.1785 | 17.4963 | 0.81143 | 0.94326
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2026 | planejado | 10 | 83.92 | Alto | 76.4473 | 55%–92% | 40.099 | 4 | 11074436.4692 | 4.0099 | 146.3937 | 3.3003 | 3.8365
MOTIVA MINAS SP | 2026 | planejado | 16 | 83.4 | Alto | 69.8711 | 43%–93% | 35.2646 | 2 | 0 | 5.6423 | 409.4933 | 0.26539 | 0.3085
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 42 | 81.26 | Alto | 72.3478 | 47%–93% | 28.3614 | 1 | 0 | 11.9118 | 1124.5707 | 20.1026 | 21.2933
WAY 262 | 2026 | planejado | 13 | 73.78 | Alto | 75.8882 | 49%–98% | 31.1447 | 1 | 0 | 4.0488 | 300.1738 | 0 | 0
ROTA VERDE GOIÁS | 2026 | planejado | 5 | 73.56 | Alto | 70.4813 | 40%–100% | 35.1837 | 0 | 0 | 1.7592 | 151.3323 | 87.0357 | 101.1758
MOTIVA PARANÁ | 2026 | planejado | 7 | 67.72 | Alto | 82.3915 | 66%–97% | 49.2258 | 5 | 0 | 3.4458 | 124.6645 | 0 | 0
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 25 | 62.76 | Médio | 82.0005 | 60%–99% | 21.205 | 0 | 0 | 5.3012 | 410.2991 | 0 | 0
WAY 153 | 2026 | planejado | 31 | 50.12 | Médio | 87.1085 | 70%–100% | 14.5764 | 0 | 0 | 4.5187 | 379.2234 | 0 | 0
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 34 | 33 | Médio | 90.8121 | 76%–100% | 11.1288 | 0 | 0 | 3.7838 | 283.6905 | 0 | 0
WAY 364 | 2026 | planejado | 24 | 32.08 | Baixo | 91.1881 | 76%–100% | 10.4643 | 0 | 0 | 2.5114 | 216.0437 | 0 | 0
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2026 | planejado | 3 | 31.4 | Baixo | 82.1425 | 46%–100% | 42.412 | 1 | 1921831.2009 | 1.2724 | 35.0334 | 0.22603 | 0.26276
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 37 | 27.2 | Baixo | 92.459 | 80%–100% | 8.908 | 0 | 0 | 3.296 | 283.5324 | 0 | 0
ECOVIAS PONTE | 2025 | planejado | 1 | 5.96 | Baixo | 94.9345 | 100%–100% | 5.8053 | 0 | 226223.5727 | 0.058053 | 0.416 | 0.05408 | 0.062866

## tendencia
concessionaria | meses_com_meta | cumprimento_medio | cumprimento_ult_6m | pct_meses_cumpridos | inclinacao_pp_ano | p_valor | tendencia
AUTOPISTA FLUMINENSE | 1 | 150 | 150 | 100 |  |  | Dados insuficientes
AUTOPISTA LITORAL SUL | 24 | 95.3634 | 95.9572 | 75 | -2.0537 | 0.30701 | Estável
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 13 | 88.2438 | 74.5091 | 76.9231 | -8.8698 | 0.22035 | Estável
ECOVIAS CAPIXABA | 12 | 118.457 | 86.914 | 75 | 0 | 0.028901 | Estável
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 24 | 13.3395 | 28.358 | 8.3333 | 0 | 0.017042 | Estável
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 12 | 88.242 | 76.6281 | 83.3333 | -1.4983 | 0.84059 | Estável
ECOVIAS RIO MINAS | 12 | 12.9242 | 25 | 8.3333 | 0 | 0.58492 | Estável
ELOVIAS | 9 | 64.2883 | 52.7896 | 44.4444 | -116.4719 | 0.05044 | Piorando
EPR IGUAÇU | 8 | 68.7885 | 41.7181 | 37.5 | -244.2125 | 0.0038679 | Piorando
EPR VIA MINEIRA | 10 | 94.4028 | 78.1773 | 50 | -25.6545 | 0.048193 | Piorando
LITORAL PIONEIRO | 12 | 118.9682 | 126.8954 | 75 | 0 | 0.58952 | Estável
MOTIVA PARANÁ | 8 | 108.1747 | 106.0012 | 75 | -98.9965 | 0.25176 | Estável
NOVA 364 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | Dados insuficientes
NOVA 381 | 12 | 82.4626 | 64.9239 | 58.3333 | -13.399 | 0.032681 | Piorando
PANTANAL | 12 | 96.9469 | 48.5553 | 66.6667 | -168.279 | 0.00046404 | Piorando
RIOSP | 23 | 70.5552 | 21.5435 | 39.1304 | -45.6085 | 0.032303 | Piorando
ROTA VERDE GOIÁS | 10 | 29.9003 | 49.8339 | 20 |  |  | Dados insuficientes
VIA ARAUCÁRIA | 14 | 102.782 | 96.807 | 71.4286 | -1.644 | 0.57694 | Estável
VIA COSTEIRA | 19 | 75.2528 | 115.4356 | 42.1053 | 42.067 | 0.14928 | Estável
VIA CRISTAIS | 15 | 40.4428 | 38.71 | 13.3333 | -32.6395 | 0.17684 | Estável
VIA SUL | 20 | 26.4697 | 71.4015 | 10 | 28.9731 | 2.9259e-06 | Melhorando
WAY 262 | 10 | 103.8857 | 101.5326 | 70 |  |  | Dados insuficientes

## serie_mensal
concessionaria | ano | mes | previsto | executado | obras_com_meta | obras_cumpriram | indice_cumprimento | pct_obras_cumpriram | previsto_acum | executado_acum | desvio_acum_pp | periodo | t
AUTOPISTA FLUMINENSE | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-M01 | 24313
AUTOPISTA FLUMINENSE | 2026 | 2 | 0 | 20.31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.31 | 20.31 | 2026-M02 | 24314
AUTOPISTA FLUMINENSE | 2026 | 3 | 4.06 | 51.21 | 2 | 1 | 1261.33 | 50 | 4.06 | 71.52 | 67.46 | 2026-M03 | 24315
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2024 | 1 | 74 | 74 | 16 | 16 | 100 | 100 | 74 | 74 | 0 | 2024-M01 | 24289
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2024 | 2 | 80.23 | 80.23 | 15 | 15 | 100 | 100 | 154.23 | 154.23 | 0 | 2024-M02 | 24290
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2024 | 3 | 72.02 | 72.02 | 26 | 26 | 100 | 100 | 226.25 | 226.25 | 0 | 2024-M03 | 24291
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2024 | 4 | 87.1 | 91.1 | 19 | 18 | 104.5924 | 94.7368 | 313.35 | 317.35 | 4 | 2024-M04 | 24292
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2024 | 5 | 92.79 | 96.83 | 18 | 17 | 104.3539 | 94.4444 | 406.14 | 414.18 | 8.04 | 2024-M05 | 24293
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2024 | 6 | 71.6 | 78.77 | 16 | 15 | 110.014 | 93.75 | 477.74 | 492.95 | 15.21 | 2024-M06 | 24294
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2024 | 7 | 42.2 | 43.78 | 20 | 19 | 103.7441 | 95 | 519.94 | 536.73 | 16.79 | 2024-M07 | 24295
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2024 | 8 | 7.08 | 6.18 | 2 | 1 | 87.2881 | 50 | 527.02 | 542.91 | 15.89 | 2024-M08 | 24296
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2024 | 9 | 25.04 | 74.83 | 15 | 9 | 298.8419 | 60 | 552.06 | 617.74 | 65.68 | 2024-M09 | 24297
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2024 | 10 | 45.51 | 30.51 | 4 | 3 | 67.0402 | 75 | 597.57 | 648.25 | 50.68 | 2024-M10 | 24298
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2024 | 11 | 40.32 | 25.53 | 3 | 1 | 63.3185 | 33.3333 | 637.89 | 673.78 | 35.89 | 2024-M11 | 24299
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2024 | 12 | 53.08 | 10.66 | 3 | 0 | 20.0829 | 0 | 690.97 | 684.44 | -6.53 | 2024-M12 | 24300
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2025 | 1 | 18.08 | 18.36 | 2 | 2 | 101.5487 | 100 | 18.08 | 18.36 | 0.28 | 2025-M01 | 24301
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2025 | 2 | 27.09 | 29.01 | 2 | 2 | 107.0875 | 100 | 45.17 | 47.37 | 2.2 | 2025-M02 | 24302
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2025 | 3 | 36.93 | 36.05 | 2 | 1 | 97.6171 | 50 | 82.1 | 83.42 | 1.32 | 2025-M03 | 24303
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2025 | 4 | 11.72 | 15.49 | 2 | 1 | 132.1672 | 50 | 93.82 | 98.91 | 5.09 | 2025-M04 | 24304
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2025 | 5 | 11.01 | 7.06 | 2 | 1 | 64.1235 | 50 | 104.83 | 105.97 | 1.14 | 2025-M05 | 24305
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2025 | 6 | 0.56 | 0.56 | 1 | 1 | 100 | 100 | 105.39 | 106.53 | 1.14 | 2025-M06 | 24306
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2025 | 7 | 0.56 | 0.56 | 1 | 1 | 100 | 100 | 105.95 | 107.09 | 1.14 | 2025-M07 | 24307
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2025 | 8 | 0.56 | 0.56 | 1 | 1 | 100 | 100 | 106.51 | 107.65 | 1.14 | 2025-M08 | 24308
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2025 | 9 | 0.56 | 0.56 | 1 | 1 | 100 | 100 | 107.07 | 108.21 | 1.14 | 2025-M09 | 24309
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2025 | 10 | 0.56 | 0.56 | 1 | 1 | 100 | 100 | 107.63 | 108.77 | 1.14 | 2025-M10 | 24310
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2025 | 11 | 0.56 | 0.56 | 1 | 1 | 100 | 100 | 108.19 | 109.33 | 1.14 | 2025-M11 | 24311
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2025 | 12 | 60.56 | 45.87 | 2 | 1 | 75.7431 | 50 | 168.75 | 155.2 | -13.55 | 2025-M12 | 24312
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2024 | 1 | 31.09 | 31.09 | 2 | 2 | 100 | 100 | 31.09 | 31.09 | 0 | 2024-M01 | 24289
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2024 | 2 | 21.4 | 21.4 | 2 | 2 | 100 | 100 | 52.49 | 52.49 | 0 | 2024-M02 | 24290
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2024 | 3 | 28.85 | 28.85 | 2 | 2 | 100 | 100 | 81.34 | 81.34 | 0 | 2024-M03 | 24291
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2024 | 4 | 18.89 | 18.89 | 2 | 2 | 100 | 100 | 100.23 | 100.23 | 0 | 2024-M04 | 24292
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2024 | 5 | 8.74 | 8.74 | 1 | 1 | 100 | 100 | 108.97 | 108.97 | 0 | 2024-M05 | 24293
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2024 | 6 | 8.75 | 8.76 | 1 | 1 | 100.1143 | 100 | 117.72 | 117.73 | 0.01 | 2024-M06 | 24294
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2024 | 7 | 5.92 | 5.92 | 1 | 1 | 100 | 100 | 123.64 | 123.65 | 0.01 | 2024-M07 | 24295
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2024 | 8 | 8.44 | 3.55 | 1 | 0 | 42.0616 | 0 | 132.08 | 127.2 | -4.88 | 2024-M08 | 24296
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2024 | 9 | 6.66 | 4.75 | 1 | 0 | 71.3213 | 0 | 138.74 | 131.95 | -6.79 | 2024-M09 | 24297
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2024 | 10 | 6.97 | 6.32 | 1 | 1 | 90.6743 | 100 | 145.71 | 138.27 | -7.44 | 2024-M10 | 24298
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2024 | 11 | 8.14 | 7.57 | 1 | 1 | 92.9975 | 100 | 153.85 | 145.84 | -8.01 | 2024-M11 | 24299
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2024 | 12 | 8.79 | 16.82 | 1 | 1 | 191.3538 | 100 | 162.64 | 162.66 | 0.02 | 2024-M12 | 24300
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-M01 | 24301
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-M02 | 24302
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-M03 | 24303
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-M04 | 24304
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-M05 | 24305
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-M06 | 24306
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-M07 | 24307
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-M08 | 24308
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-M09 | 24309
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2025 | 10 | 0 | 18.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 18.5 | 2025-M10 | 24310
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 18.5 | 2025-M11 | 24311
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2025 | 12 | 18.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 0 | 2025-M12 | 24312
ECOVIAS CAPIXABA | 2025 | 1 | 4.5 | 127.34 | 1 | 1 | 2829.7778 | 100 | 4.5 | 127.34 | 122.84 | 2025-M01 | 24301
ECOVIAS CAPIXABA | 2025 | 2 | 1.5 | 45.78 | 1 | 1 | 3052 | 100 | 6 | 173.12 | 167.12 | 2025-M02 | 24302
ECOVIAS CAPIXABA | 2025 | 3 | 2 | 20.16 | 1 | 0 | 1008 | 0 | 8 | 193.28 | 185.28 | 2025-M03 | 24303
ECOVIAS CAPIXABA | 2025 | 4 | 1.7 | 51 | 1 | 0 | 3000 | 0 | 9.7 | 244.28 | 234.58 | 2025-M04 | 24304
ECOVIAS CAPIXABA | 2025 | 5 | 2.2 | 15.83 | 1 | 0 | 719.5455 | 0 | 11.9 | 260.11 | 248.21 | 2025-M05 | 24305
ECOVIAS CAPIXABA | 2025 | 6 | 4.5 | 636.37 | 1 | 0 | 14141.5556 | 0 | 16.4 | 896.48 | 880.08 | 2025-M06 | 24306
ECOVIAS CAPIXABA | 2025 | 7 | 5.7 | 35.87 | 1 | 0 | 629.2982 | 0 | 22.1 | 932.35 | 910.25 | 2025-M07 | 24307
ECOVIAS CAPIXABA | 2025 | 8 | 10.2 | 57.13 | 2 | 0 | 560.098 | 0 | 32.3 | 989.48 | 957.18 | 2025-M08 | 24308
ECOVIAS CAPIXABA | 2025 | 9 | 563.68 | 50.36 | 24 | 6 | 8.9341 | 25 | 595.98 | 1039.84 | 443.86 | 2025-M09 | 24309
ECOVIAS CAPIXABA | 2025 | 10 | 59.92 | 37.48 | 19 | 4 | 62.5501 | 21.0526 | 655.9 | 1077.32 | 421.42 | 2025-M10 | 24310
ECOVIAS CAPIXABA | 2025 | 11 | 65.4 | 115.86 | 19 | 7 | 177.156 | 36.8421 | 721.3 | 1193.18 | 471.88 | 2025-M11 | 24311
ECOVIAS CAPIXABA | 2025 | 12 | 74.36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 795.66 | 1193.18 | 397.52 | 2025-M12 | 24312
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2023 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -8 | 2023-M01 | 24277
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2023 | 2 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | -31 | 2023-M02 | 24278
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2023 | 3 | 33 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | -64 | 2023-M03 | 24279
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2023 | 4 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | -98 | 2023-M04 | 24280
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2023 | 5 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | -158 | 2023-M05 | 24281
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2023 | 6 | 146 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | -304 | 2023-M06 | 24282
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2023 | 7 | 220 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | -524 | 2023-M07 | 24283
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2023 | 8 | 266 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | -790 | 2023-M08 | 24284
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2023 | 9 | 214 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | -1004 | 2023-M09 | 24285
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2023 | 10 | 486.5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1490.5 | 0 | -1490.5 | 2023-M10 | 24286
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2023 | 11 | 661.5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2152 | 0 | -2152 | 2023-M11 | 24287
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2023 | 12 | 448 | 2595.01 | 26 | 26 | 579.2433 | 100 | 2600 | 2595.01 | -4.99 | 2023-M12 | 24288
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2024 | 1 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | -40 | 2024-M01 | 24289
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2024 | 2 | 52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | -92 | 2024-M02 | 24290
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2024 | 3 | 96 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | -188 | 2024-M03 | 24291
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2024 | 4 | 132 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | -320 | 2024-M04 | 24292
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2024 | 5 | 188 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | -508 | 2024-M05 | 24293
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2024 | 6 | 232 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | -740 | 2024-M06 | 24294
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2024 | 7 | 216 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | -956 | 2024-M07 | 24295
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2024 | 8 | 200 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 0 | -1156 | 2024-M08 | 24296
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2024 | 9 | 346 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 0 | -1502 | 2024-M09 | 24297
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2024 | 10 | 290 | 6 | 22 | 0 | 2.069 | 0 | 1792 | 6 | -1786 | 2024-M10 | 24298
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2024 | 11 | 228 | 42.36 | 22 | 0 | 18.5789 | 0 | 2020 | 48.36 | -1971.64 | 2024-M11 | 24299
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2024 | 12 | 180 | 269.1 | 22 | 2 | 149.5 | 9.0909 | 2200 | 317.46 | -1882.54 | 2024-M12 | 24300
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2025 | 1 | 8.08 | 8.12 | 8 | 8 | 100.495 | 100 | 8.08 | 8.12 | 0.04 | 2025-M01 | 24301
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2025 | 2 | 37.37 | 37.37 | 10 | 10 | 100 | 100 | 45.45 | 45.49 | 0.04 | 2025-M02 | 24302
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2025 | 3 | 11.07 | 10.34 | 8 | 7 | 93.4056 | 87.5 | 56.52 | 55.83 | -0.69 | 2025-M03 | 24303
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2025 | 4 | 16.32 | 16.31 | 8 | 7 | 99.9387 | 87.5 | 72.84 | 72.14 | -0.7 | 2025-M04 | 24304
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2025 | 5 | 15.45 | 16.16 | 7 | 7 | 104.5955 | 100 | 88.29 | 88.3 | 0.01 | 2025-M05 | 24305
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2025 | 6 | 5.71 | 5.75 | 8 | 8 | 100.7005 | 100 | 94 | 94.05 | 0.05 | 2025-M06 | 24306
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2025 | 7 | 18.29 | 18.31 | 8 | 7 | 100.1093 | 87.5 | 112.29 | 112.36 | 0.07 | 2025-M07 | 24307
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2025 | 8 | 74.38 | 71.58 | 12 | 6 | 96.2355 | 50 | 186.67 | 183.94 | -2.73 | 2025-M08 | 24308
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2025 | 9 | 110.18 | 112.86 | 12 | 8 | 102.4324 | 66.6667 | 296.85 | 296.8 | -0.05 | 2025-M09 | 24309
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2025 | 10 | 154.67 | 49.06 | 12 | 2 | 31.7191 | 16.6667 | 451.52 | 345.86 | -105.66 | 2025-M10 | 24310
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2025 | 11 | 133.93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 585.45 | 345.86 | -239.59 | 2025-M11 | 24311
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2025 | 12 | 67.71 | 87.53 | 12 | 7 | 129.2719 | 58.3333 | 653.16 | 433.39 | -219.77 | 2025-M12 | 24312
ECOVIAS RIO MINAS | 2024 | 1 | 693.98 | 2 | 266 | 1 | 0.28819 | 0.37594 | 693.98 | 2 | -691.98 | 2024-M01 | 24289
ECOVIAS RIO MINAS | 2024 | 2 | 520.65 | 25 | 259 | 1 | 4.8017 | 0.3861 | 1214.63 | 27 | -1187.63 | 2024-M02 | 24290
ECOVIAS RIO MINAS | 2024 | 3 | 385.63 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1600.26 | 27 | -1573.26 | 2024-M03 | 24291
ECOVIAS RIO MINAS | 2024 | 4 | 392.65 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1992.91 | 27 | -1965.91 | 2024-M04 | 24292
ECOVIAS RIO MINAS | 2024 | 5 | 514.14 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 2507.05 | 27 | -2480.05 | 2024-M05 | 24293
ECOVIAS RIO MINAS | 2024 | 6 | 722.46 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 3229.51 | 27 | -3202.51 | 2024-M06 | 24294
ECOVIAS RIO MINAS | 2024 | 7 | 1066.93 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 4296.44 | 27 | -4269.44 | 2024-M07 | 24295
ECOVIAS RIO MINAS | 2024 | 8 | 1467.06 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 5763.5 | 27 | -5736.5 | 2024-M08 | 24296
ECOVIAS RIO MINAS | 2024 | 9 | 1747.32 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 7510.82 | 27 | -7483.82 | 2024-M09 | 24297
ECOVIAS RIO MINAS | 2024 | 10 | 1845.96 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 9356.78 | 27 | -9329.78 | 2024-M10 | 24298
ECOVIAS RIO MINAS | 2024 | 11 | 1776.03 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 11132.81 | 27 | -11105.81 | 2024-M11 | 24299
ECOVIAS RIO MINAS | 2024 | 12 | 1354.84 | 3233.78 | 290 | 49 | 238.6835 | 16.8966 | 12487.65 | 3260.78 | -9226.87 | 2024-M12 | 24300
ELOVIAS | 2025 | 1 | 550 | 559.25 | 7 | 7 | 101.6818 | 100 | 550 | 559.25 | 9.25 | 2025-M01 | 24301
ELOVIAS | 2025 | 2 | 0 | 4.75 | 0 | 0 |  |  | 550 | 564 | 14 | 2025-M02 | 24302
ELOVIAS | 2025 | 3 | 0 | 2.25 | 0 | 0 |  |  | 550 | 566.25 | 16.25 | 2025-M03 | 24303
ELOVIAS | 2025 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 550 | 567.25 | 17.25 | 2025-M04 | 24304
ELOVIAS | 2025 | 5 | 2.33 | 4.63 | 1 | 1 | 198.7124 | 100 | 552.33 | 571.88 | 19.55 | 2025-M05 | 24305
ELOVIAS | 2025 | 6 | 55.33 | 5.63 | 2 | 0 | 10.1753 | 0 | 607.66 | 577.51 | -30.15 | 2025-M06 | 24306
ELOVIAS | 2025 | 7 | 3 | 27.92 | 1 | 1 | 930.6667 | 100 | 610.66 | 605.43 | -5.23 | 2025-M07 | 24307
ELOVIAS | 2025 | 8 | 18.99 | 81.33 | 4 | 3 | 428.278 | 75 | 629.65 | 686.76 | 57.11 | 2025-M08 | 24308
ELOVIAS | 2025 | 9 | 80 | 13.39 | 4 | 1 | 16.7375 | 25 | 709.65 | 700.15 | -9.5 | 2025-M09 | 24309
ELOVIAS | 2025 | 10 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 809.65 | 700.15 | -109.5 | 2025-M10 | 24310
ELOVIAS | 2025 | 11 | 99.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 909.15 | 700.15 | -209 | 2025-M11 | 24311
ELOVIAS | 2025 | 12 | 190.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 700.15 | -399.85 | 2025-M12 | 24312
EPR IGUAÇU | 2025 | 1 | 700 | 1350 | 8 | 8 | 192.8571 | 100 | 700 | 1350 | 650 | 2025-M01 | 24301
EPR IGUAÇU | 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 700 | 1350 | 650 | 2025-M02 | 24302
EPR IGUAÇU | 2025 | 3 | 0 | 12.5 | 0 | 0 |  |  | 700 | 1362.5 | 662.5 | 2025-M03 | 24303
EPR IGUAÇU | 2025 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 700 | 1462.5 | 762.5 | 2025-M04 | 24304
EPR IGUAÇU | 2025 | 5 | 0 | 29.72 | 0 | 0 |  |  | 700 | 1492.22 | 792.22 | 2025-M05 | 24305
EPR IGUAÇU | 2025 | 6 | 233 | 425.3 | 3 | 3 | 182.5322 | 100 | 933 | 1917.52 | 984.52 | 2025-M06 | 24306
EPR IGUAÇU | 2025 | 7 | 120 | 291.75 | 12 | 6 | 243.125 | 50 | 1053 | 2209.27 | 1156.27 | 2025-M07 | 24307
EPR IGUAÇU | 2025 | 8 | 240 | 190.74 | 12 | 5 | 79.475 | 41.6667 | 1293 | 2400.01 | 1107.01 | 2025-M08 | 24308
EPR IGUAÇU | 2025 | 9 | 240 | 50 | 12 | 0 | 20.8333 | 0 | 1533 | 2450.01 | 917.01 | 2025-M09 | 24309
EPR IGUAÇU | 2025 | 10 | 240 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1773 | 2450.01 | 677.01 | 2025-M10 | 24310
EPR IGUAÇU | 2025 | 11 | 240 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2450.01 | 437.01 | 2025-M11 | 24311
EPR IGUAÇU | 2025 | 12 | 453 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2466 | 2450.01 | -15.99 | 2025-M12 | 24312
EPR VIA MINEIRA | 2024 | 1 | 883.33 | 900 | 9 | 9 | 101.8872 | 100 | 883.33 | 900 | 16.67 | 2024-M01 | 24289
EPR VIA MINEIRA | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 883.33 | 900 | 16.67 | 2024-M02 | 24290
EPR VIA MINEIRA | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 883.33 | 900 | 16.67 | 2024-M03 | 24291
EPR VIA MINEIRA | 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 883.33 | 900 | 16.67 | 2024-M04 | 24292
EPR VIA MINEIRA | 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 883.33 | 900 | 16.67 | 2024-M05 | 24293
EPR VIA MINEIRA | 2024 | 6 | 300 | 300 | 3 | 3 | 100 | 100 | 1183.33 | 1200 | 16.67 | 2024-M06 | 24294
EPR VIA MINEIRA | 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1183.33 | 1200 | 16.67 | 2024-M07 | 24295
EPR VIA MINEIRA | 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1183.33 | 1200 | 16.67 | 2024-M08 | 24296
EPR VIA MINEIRA | 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1183.33 | 1200 | 16.67 | 2024-M09 | 24297
EPR VIA MINEIRA | 2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1183.33 | 1200 | 16.67 | 2024-M10 | 24298
EPR VIA MINEIRA | 2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1183.33 | 1200 | 16.67 | 2024-M11 | 24299
EPR VIA MINEIRA | 2024 | 12 | 325 | 400 | 4 | 4 | 123.0769 | 100 | 1508.33 | 1600 | 91.67 | 2024-M12 | 24300
EPR VIA MINEIRA | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-M01 | 24301
EPR VIA MINEIRA | 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-M02 | 24302
EPR VIA MINEIRA | 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-M03 | 24303
EPR VIA MINEIRA | 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-M04 | 24304
EPR VIA MINEIRA | 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-M05 | 24305
EPR VIA MINEIRA | 2025 | 6 | 3 | 38.98 | 2 | 2 | 1299.3333 | 100 | 3 | 38.98 | 35.98 | 2025-M06 | 24306
EPR VIA MINEIRA | 2025 | 7 | 29 | 76.75 | 6 | 3 | 264.6552 | 50 | 32 | 115.73 | 83.73 | 2025-M07 | 24307
EPR VIA MINEIRA | 2025 | 8 | 50.5 | 38.4 | 6 | 3 | 76.0396 | 50 | 82.5 | 154.13 | 71.63 | 2025-M08 | 24308
EPR VIA MINEIRA | 2025 | 9 | 78.25 | 58.99 | 6 | 2 | 75.3866 | 33.3333 | 160.75 | 213.12 | 52.37 | 2025-M09 | 24309
EPR VIA MINEIRA | 2025 | 10 | 132.75 | 51.84 | 6 | 1 | 39.0508 | 16.6667 | 293.5 | 264.96 | -28.54 | 2025-M10 | 24310
EPR VIA MINEIRA | 2025 | 11 | 135.25 | 74.19 | 6 | 0 | 54.854 | 0 | 428.75 | 339.15 | -89.6 | 2025-M11 | 24311
EPR VIA MINEIRA | 2025 | 12 | 271.25 | 200 | 6 | 1 | 73.7327 | 16.6667 | 700 | 539.15 | -160.85 | 2025-M12 | 24312
LITORAL PIONEIRO | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-M01 | 24289
LITORAL PIONEIRO | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-M02 | 24290
LITORAL PIONEIRO | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-M03 | 24291
LITORAL PIONEIRO | 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-M04 | 24292
LITORAL PIONEIRO | 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-M05 | 24293
LITORAL PIONEIRO | 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-M06 | 24294
LITORAL PIONEIRO | 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-M07 | 24295
LITORAL PIONEIRO | 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-M08 | 24296
LITORAL PIONEIRO | 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-M09 | 24297
LITORAL PIONEIRO | 2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-M10 | 24298
LITORAL PIONEIRO | 2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-M11 | 24299
LITORAL PIONEIRO | 2024 | 12 | 2650 | 2367.2 | 28 | 21 | 89.3283 | 75 | 2650 | 2367.2 | -282.8 | 2024-M12 | 24300
LITORAL PIONEIRO | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-M01 | 24301
LITORAL PIONEIRO | 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-M02 | 24302
LITORAL PIONEIRO | 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-M03 | 24303
LITORAL PIONEIRO | 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-M04 | 24304
LITORAL PIONEIRO | 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-M05 | 24305
LITORAL PIONEIRO | 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-M06 | 24306
LITORAL PIONEIRO | 2025 | 7 | 4.62 | 4.62 | 1 | 1 | 100 | 100 | 4.62 | 4.62 | 0 | 2025-M07 | 24307
LITORAL PIONEIRO | 2025 | 8 | 63.8 | 96.92 | 9 | 8 | 151.9122 | 88.8889 | 68.42 | 101.54 | 33.12 | 2025-M08 | 24308
LITORAL PIONEIRO | 2025 | 9 | 92.45 | 262.41 | 11 | 10 | 283.8399 | 90.9091 | 160.87 | 363.95 | 203.08 | 2025-M09 | 24309
LITORAL PIONEIRO | 2025 | 10 | 118.04 | 228.1 | 11 | 8 | 193.2396 | 72.7273 | 278.91 | 592.05 | 313.14 | 2025-M10 | 24310
LITORAL PIONEIRO | 2025 | 11 | 491.64 | 132.34 | 12 | 1 | 26.9181 | 8.3333 | 770.55 | 724.39 | -46.16 | 2025-M11 | 24311
LITORAL PIONEIRO | 2025 | 12 | 629.45 | 619.36 | 14 | 8 | 98.397 | 57.1429 | 1400 | 1343.75 | -56.25 | 2025-M12 | 24312
LITORAL PIONEIRO | 2026 | 1 | 146.5 | 364.31 | 16 | 16 | 248.6758 | 100 | 146.5 | 364.31 | 217.81 | 2026-M01 | 24313
LITORAL PIONEIRO | 2026 | 2 | 23.57 | 158.37 | 16 | 13 | 671.9134 | 81.25 | 170.07 | 522.68 | 352.61 | 2026-M02 | 24314
LITORAL PIONEIRO | 2026 | 3 | 69.53 | 109.73 | 20 | 12 | 157.8168 | 60 | 239.6 | 632.41 | 392.81 | 2026-M03 | 24315
LITORAL PIONEIRO | 2026 | 4 | 93.66 | 154.52 | 23 | 8 | 164.9797 | 34.7826 | 333.26 | 786.93 | 453.67 | 2026-M04 | 24316
LITORAL PIONEIRO | 2026 | 5 | 151.17 | 95.2 | 25 | 7 | 62.9755 | 28 | 484.43 | 882.13 | 397.7 | 2026-M05 | 24317
MOTIVA PARANÁ | 2025 | 1 | 400 | 500 | 4 | 4 | 125 | 100 | 400 | 500 | 100 | 2025-M01 | 24301
MOTIVA PARANÁ | 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 400 | 500 | 100 | 2025-M02 | 24302
MOTIVA PARANÁ | 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 400 | 500 | 100 | 2025-M03 | 24303
MOTIVA PARANÁ | 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 400 | 500 | 100 | 2025-M04 | 24304
MOTIVA PARANÁ | 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 400 | 500 | 100 | 2025-M05 | 24305
MOTIVA PARANÁ | 2025 | 6 | 223 | 232.79 | 5 | 5 | 104.3901 | 100 | 623 | 732.79 | 109.79 | 2025-M06 | 24306
MOTIVA PARANÁ | 2025 | 7 | 25.1 | 87.71 | 10 | 8 | 349.4422 | 80 | 648.1 | 820.5 | 172.4 | 2025-M07 | 24307
MOTIVA PARANÁ | 2025 | 8 | 100.96 | 207.68 | 15 | 13 | 205.7052 | 86.6667 | 749.06 | 1028.18 | 279.12 | 2025-M08 | 24308
MOTIVA PARANÁ | 2025 | 9 | 217.62 | 240.31 | 15 | 9 | 110.4264 | 60 | 966.68 | 1268.49 | 301.81 | 2025-M09 | 24309
MOTIVA PARANÁ | 2025 | 10 | 303.11 | 555.18 | 15 | 15 | 183.1612 | 100 | 1269.79 | 1823.67 | 553.88 | 2025-M10 | 24310
MOTIVA PARANÁ | 2025 | 11 | 376.36 | 204.2 | 15 | 4 | 54.2566 | 26.6667 | 1646.15 | 2027.87 | 381.72 | 2025-M11 | 24311
MOTIVA PARANÁ | 2025 | 12 | 709.85 | 151.37 | 19 | 3 | 21.3242 | 15.7895 | 2356 | 2179.24 | -176.76 | 2025-M12 | 24312
NOVA 364 | 2025 | 1 | 0 | 268 | 0 | 0 |  |  | 0 | 268 | 268 | 2025-M01 | 24301
NOVA 364 | 2025 | 2 | 0 | 504 | 0 | 0 |  |  | 0 | 772 | 772 | 2025-M02 | 24302
NOVA 364 | 2025 | 3 | 0 | 718 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1490 | 1490 | 2025-M03 | 24303
NOVA 364 | 2025 | 4 | 0 | 750 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2240 | 2240 | 2025-M04 | 24304
NOVA 364 | 2025 | 5 | 0 | 560 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2800 | 2800 | 2025-M05 | 24305
NOVA 364 | 2025 | 6 | 300 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2800 | 2500 | 2025-M06 | 24306
NOVA 364 | 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300 | 2800 | 2500 | 2025-M07 | 24307
NOVA 364 | 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300 | 2800 | 2500 | 2025-M08 | 24308
NOVA 364 | 2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300 | 2800 | 2500 | 2025-M09 | 24309
NOVA 364 | 2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300 | 2800 | 2500 | 2025-M10 | 24310
NOVA 364 | 2025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300 | 2800 | 2500 | 2025-M11 | 24311
NOVA 364 | 2025 | 12 | 2500 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 2025-M12 | 24312
NOVA 381 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-M01 | 24301
NOVA 381 | 2025 | 2 | 85 | 85 | 4 | 4 | 100 | 100 | 85 | 85 | 0 | 2025-M02 | 24302
NOVA 381 | 2025 | 3 | 240 | 240 | 12 | 12 | 100 | 100 | 325 | 325 | 0 | 2025-M03 | 24303
NOVA 381 | 2025 | 4 | 280 | 280 | 12 | 12 | 100 | 100 | 605 | 605 | 0 | 2025-M04 | 24304
NOVA 381 | 2025 | 5 | 403 | 403 | 15 | 15 | 100 | 100 | 1008 | 1008 | 0 | 2025-M05 | 24305
NOVA 381 | 2025 | 6 | 495 | 495.04 | 17 | 17 | 100.0081 | 100 | 1503 | 1503.04 | 0.04 | 2025-M06 | 24306
NOVA 381 | 2025 | 7 | 147 | 147 | 8 | 8 | 100 | 100 | 1650 | 1650.04 | 0.04 | 2025-M07 | 24307
NOVA 381 | 2025 | 8 | 55 | 55 | 4 | 4 | 100 | 100 | 1705 | 1705.04 | 0.04 | 2025-M08 | 24308
NOVA 381 | 2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1705 | 1705.04 | 0.04 | 2025-M09 | 24309
NOVA 381 | 2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1705 | 1705.04 | 0.04 | 2025-M10 | 24310
NOVA 381 | 2025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1705 | 1705.04 | 0.04 | 2025-M11 | 24311
NOVA 381 | 2025 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1705 | 1705.04 | 0.04 | 2025-M12 | 24312
NOVA 381 | 2026 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | 2026-M01 | 24313
NOVA 381 | 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | 2026-M02 | 24314
NOVA 381 | 2026 | 3 | 177 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 177 | 100 | -77 | 2026-M03 | 24315
NOVA 381 | 2026 | 4 | 120.9 | 74.9 | 8 | 3 | 61.952 | 37.5 | 297.9 | 174.9 | -123 | 2026-M04 | 24316
NOVA 381 | 2026 | 5 | 157.35 | 138.95 | 8 | 4 | 88.3063 | 50 | 455.25 | 313.85 | -141.4 | 2026-M05 | 24317
NOVA 381 | 2026 | 6 | 191.95 | 137.15 | 10 | 2 | 71.4509 | 20 | 647.2 | 451 | -196.2 | 2026-M06 | 24318
NOVA 381 | 2026 | 7 | 133.65 | 90.66 | 8 | 1 | 67.8339 | 12.5 | 780.85 | 541.66 | -239.19 | 2026-M07 | 24319
PANTANAL | 2025 | 1 | 24.36 | 80.89 | 17 | 8 | 332.0608 | 47.0588 | 24.36 | 80.89 | 56.53 | 2025-M01 | 24301
PANTANAL | 2025 | 2 | 35.84 | 69.15 | 17 | 8 | 192.9408 | 47.0588 | 60.2 | 150.04 | 89.84 | 2025-M02 | 24302
PANTANAL | 2025 | 3 | 59.38 | 181.82 | 17 | 15 | 306.1974 | 88.2353 | 119.58 | 331.86 | 212.28 | 2025-M03 | 24303
PANTANAL | 2025 | 4 | 70.22 | 90.28 | 17 | 8 | 128.5674 | 47.0588 | 189.8 | 422.14 | 232.34 | 2025-M04 | 24304
PANTANAL | 2025 | 5 | 54.62 | 78.36 | 17 | 7 | 143.4639 | 41.1765 | 244.42 | 500.5 | 256.08 | 2025-M05 | 24305
PANTANAL | 2025 | 6 | 57.4 | 128.51 | 17 | 7 | 223.885 | 41.1765 | 301.82 | 629.01 | 327.19 | 2025-M06 | 24306
PANTANAL | 2025 | 7 | 204.66 | 192.01 | 39 | 16 | 93.819 | 41.0256 | 506.48 | 821.02 | 314.54 | 2025-M07 | 24307
PANTANAL | 2025 | 8 | 302.96 | 385.6 | 39 | 15 | 127.2775 | 38.4615 | 809.44 | 1206.62 | 397.18 | 2025-M08 | 24308
PANTANAL | 2025 | 9 | 498.36 | 328.88 | 39 | 8 | 65.9925 | 20.5128 | 1307.8 | 1535.5 | 227.7 | 2025-M09 | 24309
PANTANAL | 2025 | 10 | 747.18 | 12.43 | 39 | 0 | 1.6636 | 0 | 2054.98 | 1547.93 | -507.05 | 2025-M10 | 24310
PANTANAL | 2025 | 11 | 747.18 | 19.27 | 39 | 0 | 2.579 | 0 | 2802.16 | 1567.2 | -1234.96 | 2025-M11 | 24311
PANTANAL | 2025 | 12 | 989.48 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3791.64 | 1567.2 | -2224.44 | 2025-M12 | 24312
RIOSP | 2024 | 1 | 760.15 | 667.81 | 52 | 24 | 87.8524 | 46.1538 | 760.15 | 667.81 | -92.34 | 2024-M01 | 24289
RIOSP | 2024 | 2 | 600.05 | 551.84 | 68 | 37 | 91.9657 | 54.4118 | 1360.2 | 1219.65 | -140.55 | 2024-M02 | 24290
RIOSP | 2024 | 3 | 439.55 | 461.93 | 54 | 27 | 105.0916 | 50 | 1799.75 | 1681.58 | -118.17 | 2024-M03 | 24291
RIOSP | 2024 | 4 | 491.18 | 407.02 | 56 | 22 | 82.8658 | 39.2857 | 2290.93 | 2088.6 | -202.33 | 2024-M04 | 24292
RIOSP | 2024 | 5 | 793.2 | 542.65 | 80 | 28 | 68.4128 | 35 | 3084.13 | 2631.25 | -452.88 | 2024-M05 | 24293
RIOSP | 2024 | 6 | 767.37 | 531.3 | 87 | 33 | 69.2365 | 37.931 | 3851.5 | 3162.55 | -688.95 | 2024-M06 | 24294
RIOSP | 2024 | 7 | 769.89 | 842.3 | 86 | 32 | 109.4052 | 37.2093 | 4621.39 | 4004.85 | -616.54 | 2024-M07 | 24295
RIOSP | 2024 | 8 | 698.66 | 655.49 | 83 | 40 | 93.821 | 48.1928 | 5320.05 | 4660.34 | -659.71 | 2024-M08 | 24296
RIOSP | 2024 | 9 | 634.16 | 412.17 | 92 | 19 | 64.9946 | 20.6522 | 5954.21 | 5072.51 | -881.7 | 2024-M09 | 24297
RIOSP | 2024 | 10 | 1433 | 924.45 | 106 | 24 | 64.5115 | 22.6415 | 7387.21 | 5996.96 | -1390.25 | 2024-M10 | 24298
RIOSP | 2024 | 11 | 2506.43 | 5262.34 | 118 | 30 | 209.9536 | 25.4237 | 9893.64 | 11259.3 | 1365.66 | 2024-M11 | 24299
RIOSP | 2024 | 12 | 6308.9 | 3492.07 | 145 | 39 | 55.3515 | 26.8966 | 16202.54 | 14751.37 | -1451.17 | 2024-M12 | 24300
RIOSP | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-M01 | 24301
RIOSP | 2025 | 2 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | -0.71 | 2025-M02 | 24302
RIOSP | 2025 | 3 | 0.73 | 5 | 1 | 1 | 684.9315 | 100 | 1.44 | 5 | 3.56 | 2025-M03 | 24303
RIOSP | 2025 | 4 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 5 | 2.51 | 2025-M04 | 24304
RIOSP | 2025 | 5 | 1.09 | 3.01 | 1 | 1 | 276.1468 | 100 | 3.58 | 8.01 | 4.43 | 2025-M05 | 24305
RIOSP | 2025 | 6 | 1.57 | 5.16 | 1 | 1 | 328.6624 | 100 | 5.15 | 13.17 | 8.02 | 2025-M06 | 24306
RIOSP | 2025 | 7 | 1.77 | 1.84 | 1 | 1 | 103.9548 | 100 | 6.92 | 15.01 | 8.09 | 2025-M07 | 24307
RIOSP | 2025 | 8 | 2.45 | 0.62 | 1 | 0 | 25.3061 | 0 | 9.37 | 15.63 | 6.26 | 2025-M08 | 24308
RIOSP | 2025 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.37 | 15.63 | 0.26 | 2025-M09 | 24309
RIOSP | 2025 | 10 | 14.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.92 | 15.63 | -14.29 | 2025-M10 | 24310
RIOSP | 2025 | 11 | 28.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.18 | 15.63 | -42.55 | 2025-M11 | 24311
RIOSP | 2025 | 12 | 39.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.01 | 15.63 | -82.38 | 2025-M12 | 24312
ROTA VERDE GOIÁS | 2025 | 1 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | -2.45 | 2025-M01 | 24301
ROTA VERDE GOIÁS | 2025 | 2 | 31.58 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.03 | 0 | -34.03 | 2025-M02 | 24302
ROTA VERDE GOIÁS | 2025 | 3 | 136.35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 170.38 | 0 | -170.38 | 2025-M03 | 24303
ROTA VERDE GOIÁS | 2025 | 4 | 108.69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 279.07 | 0 | -279.07 | 2025-M04 | 24304
ROTA VERDE GOIÁS | 2025 | 5 | 175.13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 454.2 | 0 | -454.2 | 2025-M05 | 24305
ROTA VERDE GOIÁS | 2025 | 6 | 279.19 | 330 | 13 | 4 | 118.1991 | 30.7692 | 733.39 | 330 | -403.39 | 2025-M06 | 24306
ROTA VERDE GOIÁS | 2025 | 7 | 324.63 | 100 | 21 | 1 | 30.8043 | 4.7619 | 1058.02 | 430 | -628.02 | 2025-M07 | 24307
ROTA VERDE GOIÁS | 2025 | 8 | 549.48 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1607.5 | 430 | -1177.5 | 2025-M08 | 24308
ROTA VERDE GOIÁS | 2025 | 9 | 583.54 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2191.04 | 430 | -1761.04 | 2025-M09 | 24309
ROTA VERDE GOIÁS | 2025 | 10 | 238.96 | 610.94 | 12 | 3 | 255.6662 | 25 | 2430 | 1040.94 | -1389.06 | 2025-M10 | 24310
ROTA VERDE GOIÁS | 2025 | 11 | 0 | 1000.11 | 0 | 0 |  |  | 2430 | 2041.05 | -388.95 | 2025-M11 | 24311
ROTA VERDE GOIÁS | 2025 | 12 | 0 | 393.45 | 0 | 0 |  |  | 2430 | 2434.5 | 4.5 | 2025-M12 | 24312
VIA ARAUCÁRIA | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-M01 | 24289
VIA ARAUCÁRIA | 2024 | 2 | 500 | 500 | 5 | 5 | 100 | 100 | 500 | 500 | 0 | 2024-M02 | 24290
VIA ARAUCÁRIA | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 500 | 500 | 0 | 2024-M03 | 24291
VIA ARAUCÁRIA | 2024 | 4 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 600 | 600 | 0 | 2024-M04 | 24292
VIA ARAUCÁRIA | 2024 | 5 | 400 | 400 | 4 | 4 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 0 | 2024-M05 | 24293
VIA ARAUCÁRIA | 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 2024-M06 | 24294
VIA ARAUCÁRIA | 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 2024-M07 | 24295
VIA ARAUCÁRIA | 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 2024-M08 | 24296
VIA ARAUCÁRIA | 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 2024-M09 | 24297
VIA ARAUCÁRIA | 2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 2024-M10 | 24298
VIA ARAUCÁRIA | 2024 | 11 | 0 | 0.67 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 1000.67 | 0.67 | 2024-M11 | 24299
VIA ARAUCÁRIA | 2024 | 12 | 900 | 887.67 | 9 | 8 | 98.63 | 88.8889 | 1900 | 1888.34 | -11.66 | 2024-M12 | 24300
VIA ARAUCÁRIA | 2025 | 1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9.2 | 2025-M01 | 24301
VIA ARAUCÁRIA | 2025 | 2 | 0 | 55.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 65.1 | 65.1 | 2025-M02 | 24302
VIA ARAUCÁRIA | 2025 | 3 | 1.93 | 43.53 | 4 | 1 | 2255.4404 | 25 | 1.93 | 108.63 | 106.7 | 2025-M03 | 24303
VIA ARAUCÁRIA | 2025 | 4 | 7.55 | 23.41 | 11 | 3 | 310.0662 | 27.2727 | 9.48 | 132.04 | 122.56 | 2025-M04 | 24304
VIA ARAUCÁRIA | 2025 | 5 | 18.84 | 56.97 | 13 | 5 | 302.3885 | 38.4615 | 28.32 | 189.01 | 160.69 | 2025-M05 | 24305
VIA ARAUCÁRIA | 2025 | 6 | 22.9 | 2.17 | 13 | 0 | 9.476 | 0 | 51.22 | 191.18 | 139.96 | 2025-M06 | 24306
VIA ARAUCÁRIA | 2025 | 7 | 32.76 | 25.54 | 13 | 3 | 77.9609 | 23.0769 | 83.98 | 216.72 | 132.74 | 2025-M07 | 24307
VIA ARAUCÁRIA | 2025 | 8 | 44.33 | 68.43 | 13 | 4 | 154.365 | 30.7692 | 128.31 | 285.15 | 156.84 | 2025-M08 | 24308
VIA ARAUCÁRIA | 2025 | 9 | 73.63 | 93.97 | 13 | 4 | 127.6246 | 30.7692 | 201.94 | 379.12 | 177.18 | 2025-M09 | 24309
VIA ARAUCÁRIA | 2025 | 10 | 87.13 | 45.43 | 13 | 1 | 52.1405 | 7.6923 | 289.07 | 424.55 | 135.48 | 2025-M10 | 24310
VIA ARAUCÁRIA | 2025 | 11 | 72.69 | 41.2 | 12 | 3 | 56.679 | 25 | 361.76 | 465.75 | 103.99 | 2025-M11 | 24311
VIA ARAUCÁRIA | 2025 | 12 | 98.01 | 114.12 | 12 | 4 | 116.4371 | 33.3333 | 459.77 | 579.87 | 120.1 | 2025-M12 | 24312
VIA COSTEIRA | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2023-M01 | 24277
VIA COSTEIRA | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2023-M02 | 24278
VIA COSTEIRA | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2023-M03 | 24279
VIA COSTEIRA | 2023 | 4 | 0 | 5.27 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.27 | 5.27 | 2023-M04 | 24280
VIA COSTEIRA | 2023 | 5 | 0 | 0.45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.72 | 5.72 | 2023-M05 | 24281
VIA COSTEIRA | 2023 | 6 | 30 | 12.83 | 12 | 1 | 42.7667 | 8.3333 | 30 | 18.55 | -11.45 | 2023-M06 | 24282
VIA COSTEIRA | 2023 | 7 | 30 | 18.71 | 12 | 1 | 62.3667 | 8.3333 | 60 | 37.26 | -22.74 | 2023-M07 | 24283
VIA COSTEIRA | 2023 | 8 | 60 | 495.96 | 12 | 7 | 826.6 | 58.3333 | 120 | 533.22 | 413.22 | 2023-M08 | 24284
VIA COSTEIRA | 2023 | 9 | 120 | 36.8 | 12 | 2 | 30.6667 | 16.6667 | 240 | 570.02 | 330.02 | 2023-M09 | 24285
VIA COSTEIRA | 2023 | 10 | 180 | 49.38 | 12 | 2 | 27.4333 | 16.6667 | 420 | 619.4 | 199.4 | 2023-M10 | 24286
VIA COSTEIRA | 2023 | 11 | 300 | 84.39 | 12 | 2 | 28.13 | 16.6667 | 720 | 703.79 | -16.21 | 2023-M11 | 24287
VIA COSTEIRA | 2023 | 12 | 480 | 459.62 | 12 | 4 | 95.7542 | 33.3333 | 1200 | 1163.41 | -36.59 | 2023-M12 | 24288
VIA COSTEIRA | 2024 | 1 | 411.12 | 628 | 18 | 2 | 152.7535 | 11.1111 | 411.12 | 628 | 216.88 | 2024-M01 | 24289
VIA COSTEIRA | 2024 | 2 | 221.05 | 60 | 15 | 1 | 27.1432 | 6.6667 | 632.17 | 688 | 55.83 | 2024-M02 | 24290
VIA COSTEIRA | 2024 | 3 | 281.21 | 88 | 14 | 1 | 31.2933 | 7.1429 | 913.38 | 776 | -137.38 | 2024-M03 | 24291
VIA COSTEIRA | 2024 | 4 | 258 | 100 | 12 | 1 | 38.7597 | 8.3333 | 1171.38 | 876 | -295.38 | 2024-M04 | 24292
VIA COSTEIRA | 2024 | 5 | 189.12 | 100 | 13 | 1 | 52.8765 | 7.6923 | 1360.5 | 976 | -384.5 | 2024-M05 | 24293
VIA COSTEIRA | 2024 | 6 | 107.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 976 | -492 | 2024-M06 | 24294
VIA COSTEIRA | 2024 | 7 | 155.5 | 190 | 6 | 0 | 122.1865 | 0 | 1623.5 | 1166 | -457.5 | 2024-M07 | 24295
VIA COSTEIRA | 2024 | 8 | 105 | 100 | 5 | 0 | 95.2381 | 0 | 1728.5 | 1266 | -462.5 | 2024-M08 | 24296
VIA COSTEIRA | 2024 | 9 | 190 | 125.39 | 6 | 1 | 65.9947 | 16.6667 | 1918.5 | 1391.39 | -527.11 | 2024-M09 | 24297
VIA COSTEIRA | 2024 | 10 | 85 | 240.5 | 6 | 2 | 282.9412 | 33.3333 | 2003.5 | 1631.89 | -371.61 | 2024-M10 | 24298
VIA COSTEIRA | 2024 | 11 | 25 | 400 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 2028.5 | 2031.89 | 3.39 | 2024-M11 | 24299
VIA COSTEIRA | 2024 | 12 | 540 | 589.65 | 6 | 1 | 109.1944 | 16.6667 | 2568.5 | 2621.54 | 53.04 | 2024-M12 | 24300
VIA CRISTAIS | 2025 | 1 | 75 | 1649.99 | 1 | 1 | 2199.9867 | 100 | 75 | 1649.99 | 1574.99 | 2025-M01 | 24301
VIA CRISTAIS | 2025 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 |  |  | 75 | 1739.99 | 1664.99 | 2025-M02 | 24302
VIA CRISTAIS | 2025 | 3 | 0 | 176.2 | 0 | 0 |  |  | 75 | 1916.19 | 1841.19 | 2025-M03 | 24303
VIA CRISTAIS | 2025 | 4 | 210 | 182.01 | 21 | 12 | 86.6714 | 57.1429 | 285 | 2098.2 | 1813.2 | 2025-M04 | 24304
VIA CRISTAIS | 2025 | 5 | 272 | 129.01 | 22 | 1 | 47.4301 | 4.5455 | 557 | 2227.21 | 1670.21 | 2025-M05 | 24305
VIA CRISTAIS | 2025 | 6 | 474 | 203.91 | 23 | 0 | 43.019 | 0 | 1031 | 2431.12 | 1400.12 | 2025-M06 | 24306
VIA CRISTAIS | 2025 | 7 | 394 | 143.8 | 22 | 1 | 36.4975 | 4.5455 | 1425 | 2574.92 | 1149.92 | 2025-M07 | 24307
VIA CRISTAIS | 2025 | 8 | 317 | 0.11 | 22 | 0 | 0.0347 | 0 | 1742 | 2575.03 | 833.03 | 2025-M08 | 24308
VIA CRISTAIS | 2025 | 9 | 275 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2575.03 | 558.03 | 2025-M09 | 24309
VIA CRISTAIS | 2025 | 10 | 233 | 25 | 22 | 0 | 10.7296 | 0 | 2250 | 2600.03 | 350.03 | 2025-M10 | 24310
VIA CRISTAIS | 2025 | 11 | 212 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2462 | 2600.03 | 138.03 | 2025-M11 | 24311
VIA CRISTAIS | 2025 | 12 | 238 | 1.34 | 24 | 0 | 0.56303 | 0 | 2700 | 2601.37 | -98.63 | 2025-M12 | 24312
VIA CRISTAIS | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-M01 | 24313
VIA CRISTAIS | 2026 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | 2026-M02 | 24314
VIA CRISTAIS | 2026 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | -12 | 2026-M03 | 24315
VIA CRISTAIS | 2026 | 4 | 16 | 16 | 3 | 1 | 100 | 33.3333 | 28 | 16 | -12 | 2026-M04 | 24316
VIA CRISTAIS | 2026 | 5 | 24 | 16.13 | 3 | 1 | 67.2083 | 33.3333 | 52 | 32.13 | -19.87 | 2026-M05 | 24317
VIA CRISTAIS | 2026 | 6 | 43 | 27.73 | 4 | 1 | 64.4884 | 25 | 95 | 59.86 | -35.14 | 2026-M06 | 24318
VIA SUL | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-M01 | 24289
VIA SUL | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-M02 | 24290
VIA SUL | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-M03 | 24291
VIA SUL | 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-M04 | 24292
VIA SUL | 2024 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 2024-M05 | 24293
VIA SUL | 2024 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -10 | 2024-M06 | 24294
VIA SUL | 2024 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -20 | 2024-M07 | 24295
VIA SUL | 2024 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | -30 | 2024-M08 | 24296
VIA SUL | 2024 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | -40 | 2024-M09 | 24297
VIA SUL | 2024 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | -50 | 2024-M10 | 24298
VIA SUL | 2024 | 11 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | -70 | 2024-M11 | 24299
VIA SUL | 2024 | 12 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -100 | 2024-M12 | 24300
VIA SUL | 2025 | 1 | 180.5 | 24.58 | 41 | 6 | 13.6177 | 14.6341 | 180.5 | 24.58 | -155.92 | 2025-M01 | 24301
VIA SUL | 2025 | 2 | 218.25 | 14.64 | 41 | 3 | 6.7079 | 7.3171 | 398.75 | 39.22 | -359.53 | 2025-M02 | 24302
VIA SUL | 2025 | 3 | 277.32 | 34.96 | 45 | 3 | 12.6064 | 6.6667 | 676.07 | 74.18 | -601.89 | 2025-M03 | 24303
VIA SUL | 2025 | 4 | 366.22 | 108.86 | 49 | 8 | 29.7253 | 16.3265 | 1042.29 | 183.04 | -859.25 | 2025-M04 | 24304
VIA SUL | 2025 | 5 | 465.98 | 61.46 | 68 | 3 | 13.1894 | 4.4118 | 1508.27 | 244.5 | -1263.77 | 2025-M05 | 24305
VIA SUL | 2025 | 6 | 444.06 | 111.63 | 68 | 5 | 25.1385 | 7.3529 | 1952.33 | 356.13 | -1596.2 | 2025-M06 | 24306
VIA SUL | 2025 | 7 | 457.92 | 68.09 | 67 | 2 | 14.8694 | 2.9851 | 2410.25 | 424.22 | -1986.03 | 2025-M07 | 24307
VIA SUL | 2025 | 8 | 456.2 | 103.18 | 68 | 3 | 22.6173 | 4.4118 | 2866.45 | 527.4 | -2339.05 | 2025-M08 | 24308
VIA SUL | 2025 | 9 | 464.57 | 259.95 | 66 | 8 | 55.955 | 12.1212 | 3331.02 | 787.35 | -2543.67 | 2025-M09 | 24309
VIA SUL | 2025 | 10 | 423.82 | 672.16 | 67 | 13 | 158.5956 | 19.403 | 3754.84 | 1459.51 | -2295.33 | 2025-M10 | 24310
VIA SUL | 2025 | 11 | 517.08 | 180.81 | 67 | 5 | 34.9675 | 7.4627 | 4271.92 | 1640.32 | -2631.6 | 2025-M11 | 24311
VIA SUL | 2025 | 12 | 570.81 | 908.83 | 62 | 22 | 159.2176 | 35.4839 | 4842.73 | 2549.15 | -2293.58 | 2025-M12 | 24312
WAY 262 | 2025 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2025-M01 | 24301
WAY 262 | 2025 | 2 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 200 | 200 | 0 | 2025-M02 | 24302
WAY 262 | 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 | 200 | 0 | 2025-M03 | 24303
WAY 262 | 2025 | 4 | 12 | 20 | 1 | 1 | 166.6667 | 100 | 212 | 220 | 8 | 2025-M04 | 24304
WAY 262 | 2025 | 5 | 59 | 47 | 3 | 2 | 79.661 | 66.6667 | 271 | 267 | -4 | 2025-M05 | 24305
WAY 262 | 2025 | 6 | 726 | 909 | 19 | 16 | 125.2066 | 84.2105 | 997 | 1176 | 179 | 2025-M06 | 24306
WAY 262 | 2025 | 7 | 1118 | 939 | 19 | 6 | 83.9893 | 31.5789 | 2115 | 2115 | 0 | 2025-M07 | 24307
WAY 262 | 2025 | 8 | 20 | 25 | 1 | 1 | 125 | 100 | 2135 | 2140 | 5 | 2025-M08 | 24308
WAY 262 | 2025 | 9 | 20 | 15 | 1 | 0 | 75 | 0 | 2155 | 2155 | 0 | 2025-M09 | 24309
WAY 262 | 2025 | 10 | 30 | 30 | 1 | 1 | 100 | 100 | 2185 | 2185 | 0 | 2025-M10 | 24310
WAY 262 | 2025 | 11 | 15 | 15 | 1 | 1 | 100 | 100 | 2200 | 2200 | 0 | 2025-M11 | 24311
WAY 262 | 2025 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2200 | 2200 | 0 | 2025-M12 | 24312

## cumprimento_anual
concessionaria | ano | obras | previsto_pp | executado_pp | obras_cumpriram | cumprimento_pct | pct_obras_cumpriram | previsto_original_pp | cumprimento_vs_plano_original_pct
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2024 | 33 | 719.97 | 3146.45 | 31 | 437.0252 | 93.9394 | 548.97 | 573.1552
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2025 | 3 | 170.61 | 100 | 1 | 58.6132 | 33.3333 | 138.86 | 72.015
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2024 | 2 | 162.64 | 105.93 | 1 | 65.1316 | 50 | 162.64 | 65.1316
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2025 | 1 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
ECOVIAS CAPIXABA | 2025 | 25 | 795.66 | 580.02 | 11 | 72.898 | 44 | 100 | 580.02
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2023 | 26 | 2600 | 2598.5 | 26 | 99.9423 | 100 | 1800 | 144.3611
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2024 | 22 | 2200 | 217.43 | 1 | 9.8832 | 4.5455 | 2200 | 9.8832
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2025 | 12 | 653.16 | 919.99 | 10 | 140.8522 | 83.3333 | 653.16 | 140.8522
ECOVIAS RIO MINAS | 2024 | 305 | 12643.21 | 2602.57 | 27 | 20.5847 | 8.8525 | 10589.89 | 24.576
ELOVIAS | 2025 | 11 | 1100 | 700.13 | 4 | 63.6482 | 36.3636 | 1100 | 63.6482
EPR IGUAÇU | 2025 | 25 | 2566 | 2249.5 | 22 | 87.6656 | 88 | 2425 | 92.7629
EPR VIA MINEIRA | 2024 | 16 | 1508.33 | 1583.33 | 16 | 104.9724 | 100 | 1483.33 | 106.7416
EPR VIA MINEIRA | 2025 | 7 | 700 | 539.14 | 4 | 77.02 | 57.1429 | 700 | 77.02
LITORAL PIONEIRO | 2024 | 28 | 2650 | 2342.2 | 20 | 88.3849 | 71.4286 | 2800 | 83.65
LITORAL PIONEIRO | 2025 | 14 | 1400 | 1168.76 | 11 | 83.4829 | 78.5714 | 1200 | 97.3967
MOTIVA PARANÁ | 2025 | 26 | 2356 | 2186.75 | 19 | 92.8162 | 73.0769 | 2500 | 87.47
NOVA 364 | 2025 | 28 | 2800 | 2800 | 28 | 100 | 100 | 2700 | 103.7037
NOVA 381 | 2025 | 18 | 1705 | 1905 | 18 | 111.7302 | 100 | 1800 | 105.8333
PANTANAL | 2025 | 39 | 3791.64 | 1535.58 | 5 | 40.4991 | 12.8205 | 3791.64 | 40.4991
RIOSP | 2024 | 194 | 16202.54 | 13212.65 | 121 | 81.5468 | 62.3711 | 6541.34 | 201.9869
RIOSP | 2025 | 1 | 98.01 | 1.99 | 0 | 2.0304 | 0 | 98.01 | 2.0304
ROTA VERDE GOIÁS | 2025 | 25 | 2430 | 2430 | 25 | 100 | 100 | 2380 | 102.1008
VIA ARAUCÁRIA | 2024 | 19 | 1900 | 1713.34 | 16 | 90.1758 | 84.2105 | 1900 | 90.1758
VIA ARAUCÁRIA | 2025 | 13 | 459.77 | 369.11 | 6 | 80.2814 | 46.1538 | 459.77 | 80.2814
VIA COSTEIRA | 2023 | 12 | 1200 | 1263.41 | 12 | 105.2842 | 100 | 1200 | 105.2842
VIA COSTEIRA | 2024 | 29 | 2568.5 | 2297.76 | 22 | 89.4592 | 75.8621 | 2337.48 | 98.3007
VIA CRISTAIS | 2025 | 28 | 2700 | 2576.34 | 26 | 95.42 | 92.8571 | 2675 | 96.3118
VIA SUL | 2024 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
VIA SUL | 2025 | 72 | 4842.73 | 3063.24 | 25 | 63.2544 | 34.7222 | 4802.29 | 63.7871
WAY 262 | 2025 | 22 | 2200 | 2100 | 21 | 95.4545 | 95.4545 | 2160 | 97.2222

## fatores_atraso
fator | coluna | obras_com_fator | taxa_atraso_com_fator_pct | taxa_atraso_sem_fator_pct | lift | pct_dos_atrasos
Desapropriação pendente | pend_desapropriacao | 47 | 80.8511 | 48.4158 | 1.6216 | 7.2106
Projeto executivo não concluído | pend_projeto | 574 | 69.5122 | 26.501 | 1.3942 | 75.7116
Licenciamento ambiental pendente | pend_licenciamento | 66 | 59.0909 | 49.2432 | 1.1852 | 7.4004
Observação cita questão judicial/regulatória | motivo_judicial_regulatorio | 15 | 53.3333 | 49.8081 | 1.0697 | 1.518
Meta concentrada no fim do ano | concentracao_fim_ano | 365 | 42.7397 | 53.6127 | 0.85723 | 29.6015
Término postergado vs. cronograma original | meses_postergacao | 121 | 35.5372 | 51.7094 | 0.71277 | 8.1594
Obra herdada do ano anterior (não executada) | herdada_ano_anterior | 122 | 34.4262 | 51.8717 | 0.69048 | 7.9696
Observação cita projeto/aprovação | motivo_projeto | 22 | 0 | 50.9179 | 0 | 0
Observação cita contratação/suprimentos | motivo_contratacao_suprimentos | 1 | 0 | 49.9053 | 0 | 0

## motivos_concessionaria
concessionaria | obras_atrasadas | principais_fatores
AUTOPISTA LITORAL SUL | 4 | Obra herdada do ano anterior (não executada) (3); Meta concentrada no fim do ano (1)
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2 | Meta concentrada no fim do ano (1)
ECOVIAS CAPIXABA | 14 | Projeto executivo não concluído (11); Meta concentrada no fim do ano (11); Desapropriação pendente (3)
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 21 | Licenciamento ambiental pendente (21); Desapropriação pendente (21); Projeto executivo não concluído (6)
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2 | Projeto executivo não concluído (2); Término postergado vs. cronograma original (2); Obra herdada do ano anterior (não executada) (2)
ECOVIAS RIO MINAS | 278 | Projeto executivo não concluído (253); Meta concentrada no fim do ano (23); Término postergado vs. cronograma original (8)
ELOVIAS | 7 | Projeto executivo não concluído (4); Meta concentrada no fim do ano (4); Observação cita questão judicial/regulatória (1)
EPR IGUAÇU | 3 | Meta concentrada no fim do ano (1)
EPR VIA MINEIRA | 3 | Projeto executivo não concluído (3); Desapropriação pendente (3); Meta concentrada no fim do ano (3)
LITORAL PIONEIRO | 11 | Meta concentrada no fim do ano (11); Projeto executivo não concluído (7)
MOTIVA PARANÁ | 7 | Meta concentrada no fim do ano (7); Projeto executivo não concluído (6); Licenciamento ambiental pendente (6)
PANTANAL | 34 | Meta concentrada no fim do ano (32); Projeto executivo não concluído (31); Desapropriação pendente (1)
RIOSP | 74 | Projeto executivo não concluído (60); Meta concentrada no fim do ano (45); Licenciamento ambiental pendente (6)
VIA ARAUCÁRIA | 10 | Projeto executivo não concluído (7); Meta concentrada no fim do ano (3)
VIA COSTEIRA | 7 | Obra herdada do ano anterior (não executada) (6); Projeto executivo não concluído (5); Término postergado vs. cronograma original (4)
VIA CRISTAIS | 2 | Meta concentrada no fim do ano (2)
VIA SUL | 47 | Término postergado vs. cronograma original (28); Obra herdada do ano anterior (não executada) (28); Meta concentrada no fim do ano (8)
WAY 262 | 1 | Sem motivo registrado nas bases

## motivos_tipo_obra
tipo | obras | taxa_atraso_pct
Demolição | 6 | 100
Veículos da Polícia Rodoviária Estadual | 3 | 100
Melhoria em Acesso (local a definir) | 145 | 93.7931
Rotatória em Nível | 8 | 87.5
Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 26 | 84.6154
Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal | 12 | 83.3333
Passagem Inferior | 9 | 77.7778
Faixa Adicional | 37 | 75.6757
Via Marginal | 69 | 73.913
Retorno em Nível | 27 | 70.3704
Duplicação de Trecho Rodoviário | 30 | 70
Alça de Ligação em Desnível | 12 | 66.6667
Ponto de Ônibus (local a definir) | 124 | 62.0968
Iluminação de Travessias Urbanas | 10 | 60
Sistema de Detecção de Altura | 5 | 60
Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 50 | 52
Sistema de Comunicação Wireless | 6 | 50
Veículos da Polícia Rodoviária Federal | 12 | 50
Meio Retorno em Nível | 4 | 50
Nova Obra-de-Arte Especial | 25 | 44
Interseção em Desnível | 23 | 39.1304
Ponto de Parada e Descanso para Caminhoneiros | 9 | 33.3333
Reforma/Adequação de Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal | 3 | 33.3333
Sistema de Monitoramento Meteorológico | 3 | 33.3333
Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários | 46 | 26.087
Passarela (local definido) | 43 | 23.2558
Retorno em Desnível | 23 | 21.7391
Melhoria em Acesso (local definido) | 20 | 20
Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários | 68 | 19.1176
Sistema de Controle de Velocidade | 11 | 18.1818
Centro de Controle Operacional | 8 | 12.5
Veículos de Fiscalização da ANTT | 10 | 10
Adequações de Faixas de Aceleração e Desaceleração | 11 | 9.0909
Contorno Rodoviário em Pista | 13 | 7.6923
Fibra Ótica | 4 | 0
Barreira de Ruído | 11 | 0
Posto de Pesagem Veicular | 7 | 0
Painel de Mensagens Variáveis Móvel | 10 | 0
Reforma/Adequação de Praça de Pedágio | 36 | 0
Reforma/Adequação de Posto Rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual | 3 | 0
Praça de Pedágio | 4 | 0
Pórtico de Livre Passagem (Free Flow) | 26 | 0
Sistema de Comunicação com o Usuário | 5 | 0
Sistema de Circuito Fechado de TV | 5 | 0
Túnel | 4 | 0
Sistema de Detecção e Sensoriamento de Pista | 3 | 0

## impacto
concessionaria | anos | obras_atrasadas | km_nao_entregues | valor_nao_executado_rs | postergacao_media_meses | inexecucao_media_pct | fator_d_total_pct
ECOVIAS RIO MINAS | 1 | 278 | 490.7083 | 0 | 0.39325
RIOSP | 2 | 74 | 1854.1306 | 0 | 0.21641
VIA SUL | 2 | 47 | 91.6326 | 0 | 4.915
PANTANAL | 1 | 34 | 13.1881 | 0 | 0
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2 | 21 | 25.0618 | 0 | 0
ECOVIAS CAPIXABA | 1 | 14 | 2.8207 | 0 | 0
LITORAL PIONEIRO | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.7786 | 0.20216
VIA ARAUCÁRIA | 2 | 10 | 0 | 0 | 0
MOTIVA PARANÁ | 1 | 7 | 0 | 0 | 0
VIA COSTEIRA | 2 | 7 | 0.33795 | 0 | 3.5151
ELOVIAS | 1 | 7 | 0 | 0 | 0
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2 | 4 | 4.8 | 12767165.3837 | 6.7351
EPR VIA MINEIRA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
EPR IGUAÇU | 1 | 3 | 0 | 0 | 0
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2 | 2 | 4.3189 | 2372415.3071 | 3.0059
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 1 | 2 | 0 | 0 | 19.9901
VIA CRISTAIS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3235 | 0
WAY 262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5455 | 0
NOVA 364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVA 381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ROTA VERDE GOIÁS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## impacto_por_ano
concessionaria | ano | obras_atrasadas | deficit_total_pp | km_nao_entregues | valor_nao_executado_rs | postergacao_media_meses
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2024 | 2 | 34.97 | 0 | 1756912.078 | 9.4732
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2025 | 2 | 73.61 | 4.8 | 11010253.3057 | 3.9969
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2024 | 1 | 88.14 | 4.3189 | 2360176.5711 | 6.0118
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2025 | 1 | 18.5 | 0 | 12238.736 | 0
ECOVIAS CAPIXABA | 2025 | 14 | 410.35 | 2.8207 | 0 | 0
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2023 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2024 | 21 | 1982.57 | 25.0618 | 0 | 0
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2025 | 2 | 165 | 0 | 0 | 19.9901
ECOVIAS RIO MINAS | 2024 | 278 | 11125.85 | 490.7083 | 0 | 0.39325
ELOVIAS | 2025 | 7 | 399.87 | 0 | 0 | 0
EPR IGUAÇU | 2025 | 3 | 316.5 | 0 | 0 | 0
EPR VIA MINEIRA | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPR VIA MINEIRA | 2025 | 3 | 160.86 | 0 | 0 | 0
LITORAL PIONEIRO | 2024 | 8 | 307.8 | 0 | 0 | 0
LITORAL PIONEIRO | 2025 | 3 | 231.24 | 0 | 0 | 0
MOTIVA PARANÁ | 2025 | 7 | 169.25 | 0 | 0 | 0
NOVA 364 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVA 381 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PANTANAL | 2025 | 34 | 2256.06 | 13.1881 | 0 | 0
RIOSP | 2024 | 73 | 3427.3 | 1851.0579 | 0 | 0.43283
RIOSP | 2025 | 1 | 96.02 | 3.0726 | 0 | 0
ROTA VERDE GOIÁS | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIA ARAUCÁRIA | 2024 | 3 | 186.66 | 0 | 0 | 0
VIA ARAUCÁRIA | 2025 | 7 | 138.43 | 0 | 0 | 0
VIA COSTEIRA | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIA COSTEIRA | 2024 | 7 | 511.06 | 0.33795 | 0 | 7.0302
VIA CRISTAIS | 2025 | 2 | 123.66 | 0 | 0 | 0
VIA SUL | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIA SUL | 2025 | 47 | 3075.33 | 91.6326 | 0 | 9.8299
WAY 262 | 2025 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0

## inexecucao_oficial
concessionaria | ano | obras | inexecucao_media_pct | obras_com_inexecucao | fator_d_total_pct
LITORAL PIONEIRO | 2024 | 28 | 12.7786 | 9 | 0.20216
VIA CRISTAIS | 2025 | 26 | 9.3235 | 3 | 0
WAY 262 | 2025 | 22 | 4.5455 | 1 | 0

## previsao_obras
concessionaria | ano | situacao | id_sigicor | item_per | descricao | rodovia | km_inicial | tipo | extensao | valor_contratual | previsto_anual | mes_referencia | previsto_ytd | executado_ytd | prob_atraso | em_risco | motivos_provaveis | observacao
NOVA 381 | 2026 | em andamento | 16132 | 3.2.1 | C.Estabilização de Taludes da BR-381/MG | BR-381/MG | 294.8 | Recuperação de Terrapleno e Estrutura de Contenção |  |  | 34 | 7 | 7.2 | 13.6 | 0.96217 | TRUE | Desapropriação pendente; Projeto executivo não concluído; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
ECOVIAS DO CERRADO | 2026 | planejado | 13191 | 3.1.3 | Alargamento e Adequação de OAE, Ponte sobre o Córrego Cerradão BR-364/GO | BR-364/GO | 125.89 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.048 |  | 34.65 | 0 | 0 | 0 | 0.94135 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
ECOVIAS DO CERRADO | 2026 | planejado | 13194 | 3.1.3 | Reforço e Alargamento de OAE, Ponte Ribeirão dos Patos BR-365/MG | BR-365/MG | 847.815 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.065 |  | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0.94135 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Meta concentrada no fim do ano
NOVA 381 | 2026 | em andamento | 18369 | 3.4.11.1 | Contrução de UOPs da PRF | BR-381/MG | 217.5 | Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 100 | 7 | 29.2 | 1.36 | 0.92095 | TRUE | Baixa execução no ano até agora; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16037 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 6.5 |  | 65.05 | 0 | 0 | 0 | 0.92029 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16035 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 6.5 |  | 65.05 | 0 | 0 | 0 | 0.92029 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16034 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 6.5 |  | 65.05 | 0 | 0 | 0 | 0.92029 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16036 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 6.5 |  | 65.05 | 0 | 0 | 0 | 0.92029 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16041 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 6.5 |  | 65.05 | 0 | 0 | 0 | 0.92029 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16040 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 6.5 |  | 65.05 | 0 | 0 | 0 | 0.92029 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16038 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 6.5 |  | 65.05 | 0 | 0 | 0 | 0.92029 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16032 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 6.5 |  | 65.05 | 0 | 0 | 0 | 0.92029 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16033 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 6.5 |  | 65.05 | 0 | 0 | 0 | 0.92029 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16039 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 6.5 |  | 65.05 | 0 | 0 | 0 | 0.92029 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS DO CERRADO | 2026 | planejado | 13189 | 3.1.3 | Alargamento e Adequação de OAE, Ponte sobre o Rio Doce BR-364/GO | BR-364/GO | 113.225 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.07 |  | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0.91867 | TRUE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15915 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 6.5 |  | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 0.91656 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15926 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 6.5 |  | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 0.91656 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15925 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 6.5 |  | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 0.91656 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15924 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 6.5 |  | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 0.91656 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15923 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 6.5 |  | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 0.91656 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15917 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 6.5 |  | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 0.91656 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15914 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 6.5 |  | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 0.91656 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15918 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 6.5 |  | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 0.91656 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15921 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 6.5 |  | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 0.91656 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15922 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 6.5 |  | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 0.91656 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15920 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 6.5 |  | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 0.91656 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15928 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 6.5 |  | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 0.91656 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15927 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 6.5 |  | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 0.91656 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15916 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 6.5 |  | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 0.91656 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4663 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 182.6 | Faixa Adicional | 6.5 |  | 66.72 | 0 | 0 | 0 | 0.91656 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4664 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 182.6 | Faixa Adicional | 6.5 |  | 71.21 | 0 | 0 | 0 | 0.91656 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15930 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 6.5 |  | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 0.91656 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15929 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 6.5 |  | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 0.91656 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15919 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7' - RJ | BR-116/RJ | 182.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 6.5 |  | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 0.91656 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
VIA SUL | 2026 | planejado | 2451 | 3.2.1.2 | Iluminação em travessias urbanas - BR-386/RS - ID 10 ao ID 21. | BR-386/RS | 180.2 | Iluminação de Travessias Urbanas | 43.9 |  | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 0.90314 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Projeto executivo não concluído; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2026 | planejado | 8013 | 5.2.2.2 | Execução de Terceiras Faixas (Terceiras Faixas 28 km - Segmento km 302,6 ao 309,2 | BR-116/SC | 302.6 | Faixa Adicional | 6.6 | 3932507.21 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8847 | TRUE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
VIA SUL | 2026 | planejado | 2448 | 3.2.1.2 | Iluminação em travessias urbanas - BR-101/RS ID 1 a 5. | BR-101/RS | 0.001 | Iluminação de Travessias Urbanas | 13.9 |  | 85.58 | 0 | 0 | 0 | 0.88139 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 6119 | 3.2.2.E | E. Trombeta | BR-153/PR | 23.35 | Retorno em Desnível |  |  | 100 | 5 | 10.86 | 40.02 | 0.86862 | TRUE | Desapropriação pendente; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 6237 | 3.2.2.H | H. Trevo | BR-153/PR | 1 | Retorno em Desnível |  |  | 100 | 5 | 22.47 | 10.44 | 0.86301 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Meta concentrada no fim do ano
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2026 | planejado | 15291 | 3.2.1.2 | Melhoria em Acesso - ID-4 - km 282,00 - Catalão | BR-050/GO | 282 | Melhoria em Acesso (local definido) |  |  | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0.86189 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 6203 | 3.2.2.F | F. Diamante | BR-153/PR | 43.9 | Retorno em Desnível |  |  | 100 | 5 | 19.25 | 8.65 | 0.86023 | TRUE | Desapropriação pendente; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 15238 | 3.1.3 | Implantação de passeio para pedestres -Ponte - I - km 63,906 da BR493/RJ | BR-493/RJ | 63.906 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.062 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.85945 | TRUE | Prazo previsto curto; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 15240 | 3.1.3 | Implantação de passeio para pedestres -PI - km E - km 65,387 da BR493/RJ | BR-493/RJ | 65.387 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.07 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.85945 | TRUE | Prazo previsto curto; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 15251 | 3.1.3 | Implantação de passarela de pedestre - Acesso à AMBEV - km 22,180 da BR-465/RJ | BR-465/RJ | 22.18 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.014 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.85945 | TRUE | Prazo previsto curto; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 15250 | 3.1.3 | Implantação de passeio para pedestres -PI - ( cesso AMBEV) km 22,145 da BR465/RJ | BR-465/RJ | 22.145 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.013 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.85945 | TRUE | Prazo previsto curto; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 15241 | 3.1.3 | Implantação de passeio para pedestres -PI -I - km 65,38 da BR493/RJ | BR-493/RJ | 65.383 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.073 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.85945 | TRUE | Prazo previsto curto; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 15235 | 3.1.3 | Implantação de passeio para pedestres -Ponte - E - km 65,147 da BR493/RJ | BR-493/RJ | 65.147 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.062 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.85945 | TRUE | Prazo previsto curto; Tipo de obra que costuma atrasar
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2026 | planejado | 7017 | 1.2.1.2 | Adequação do projeto incorporado aos parâmetros do PER. | BR-101/SC | 220 | Recuperação ou Manutenção de Pavimento | 8 | 12621027.44 | 54.69 | 0 | 0 | 0 | 0.85327 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Obra já avançada em anos anteriores; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15171 | 3.1.3 | Implantação de passeio para pedestres em Ponte sobre o Rio Magé – Km 119,58 da BR-116/RJ | BR-116/RJ | 119.581 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.041 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.85318 | TRUE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15170 | 3.1.3 | Implantação de passeio para pedestres em Ponte Magé – Km 119,55 da BR-116/RJ | BR-116/RJ | 119.551 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.056 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.85318 | TRUE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4620 | 3.2.1 | A. Implantação de duplicação | BR-116/MG | 413.315 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 8.312 |  | 81.29 | 0 | 0 | 0 | 0.85172 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16031 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 8.2 |  | 65.07 | 0 | 0 | 0 | 0.85172 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16030 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 8.2 |  | 65.07 | 0 | 0 | 0 | 0.85172 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16024 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 8.2 |  | 65.07 | 0 | 0 | 0 | 0.85172 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16021 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 8.2 |  | 65.07 | 0 | 0 | 0 | 0.85172 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16026 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 8.2 |  | 65.07 | 0 | 0 | 0 | 0.85172 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16027 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 8.2 |  | 65.07 | 0 | 0 | 0 | 0.85172 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16019 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 8.2 |  | 65.07 | 0 | 0 | 0 | 0.85172 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16025 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 8.2 |  | 65.07 | 0 | 0 | 0 | 0.85172 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16020 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 8.2 |  | 65.07 | 0 | 0 | 0 | 0.85172 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16018 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 8.2 |  | 65.07 | 0 | 0 | 0 | 0.85172 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16023 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 8.2 |  | 65.07 | 0 | 0 | 0 | 0.85172 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16029 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 8.2 |  | 65.07 | 0 | 0 | 0 | 0.85172 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16028 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 8.2 |  | 65.07 | 0 | 0 | 0 | 0.85172 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16022 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 8.2 |  | 65.07 | 0 | 0 | 0 | 0.85172 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
VIA CRISTAIS | 2026 | em andamento | 19906 | 3.4.6.1 | PPVf - Posto de Pesagem Veicular - Fixo | BR-040/MG | 146.87 | Reforma/Adequação de Posto de Pesagem Veicular |  |  | 100 | 6 | 8 | 16.7 | 0.85032 | TRUE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15901 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.2 |  | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0.84531 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15893 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.2 |  | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0.84531 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15902 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.2 |  | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0.84531 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15897 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.2 |  | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0.84531 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15900 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.2 |  | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0.84531 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15895 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.2 |  | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0.84531 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15910 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.2 |  | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0.84531 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15909 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.2 |  | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0.84531 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15908 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.2 |  | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0.84531 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15907 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.2 |  | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0.84531 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15906 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.2 |  | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0.84531 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15905 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.2 |  | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0.84531 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15896 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.2 |  | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0.84531 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15903 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.2 |  | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0.84531 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15912 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.2 |  | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0.84531 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15913 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.2 |  | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0.84531 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15911 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.2 |  | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0.84531 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15899 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.2 |  | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0.84531 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15898 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.2 |  | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0.84531 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15894 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.2 |  | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0.84531 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15904 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8' - RJ | BR-116/RJ | 189.1 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.2 |  | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0.84531 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
NOVA 381 | 2026 | em andamento | 16139 | 3.2.1 | C.Estabilização de Taludes da BR-381/MG | BR-381/MG | 304.2 | Recuperação de Terrapleno e Estrutura de Contenção |  |  | 82 | 7 | 62.5 | 18 | 0.84071 | TRUE | Desapropriação pendente; Projeto executivo não concluído; Obra já avançada em anos anteriores
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15883 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 2 - MG | BR-116/MG | 413.315 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.312 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.83433 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15881 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 2 - MG | BR-116/MG | 413.315 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.312 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.83433 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15882 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 2 - MG | BR-116/MG | 413.315 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.312 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.83433 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15884 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 2 - MG | BR-116/MG | 413.315 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 8.312 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.83433 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2026 | planejado | 15292 | 3.2.1.2 | Melhoria em Acesso - ID-5 - km 282,7 - Catalão | BR-050/GO | 282.7 | Melhoria em Acesso (local definido) |  |  | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8279 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2026 | planejado | 15286 | 3.2.1.2 | Via Marginal - ID-8 - km 276,9 ao km 283,1 - Sentido Sul - Catalão | BR-050/GO | 276.9 | Via Marginal | 6.2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.82296 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS DO CERRADO | 2025 | planejado | 13734 | 3.2.1.4 | Passarela em Pista Simples (Trecho Homogêneo 7) - Localização: Naveslândia | BR-364/GO |  | Passarela (local a definir) | 159.13 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.82291 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2026 | planejado | 15285 | 3.2.1.2 | Via Marginal - ID-7 - Km 276,5 ao km 280,5 - Sentido Norte - Catalão | BR-050/GO | 276.5 | Via Marginal | 4 |  | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.81802 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16054 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 5' - RJ | BR-116/RJ | 174.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.9 |  | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0.81774 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16055 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 5' - RJ | BR-116/RJ | 174.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.9 |  | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0.81774 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16062 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 3' - RJ | BR-116/RJ | 167.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.1 |  | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0.81774 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16066 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 3' - RJ | BR-116/RJ | 167.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.1 |  | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0.81774 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16067 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 3' - RJ | BR-116/RJ | 167.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.1 |  | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0.81774 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16063 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 3' - RJ | BR-116/RJ | 167.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.1 |  | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0.81774 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16065 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 3' - RJ | BR-116/RJ | 167.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.1 |  | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0.81774 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16069 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 3' - RJ | BR-116/RJ | 167.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.1 |  | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0.81774 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16068 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 3' - RJ | BR-116/RJ | 167.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.1 |  | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0.81774 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16052 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 5' - RJ | BR-116/RJ | 174.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.9 |  | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0.81774 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16053 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 5' - RJ | BR-116/RJ | 174.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.9 |  | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0.81774 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16050 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 5' - RJ | BR-116/RJ | 174.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.9 |  | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0.81774 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16051 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 5' - RJ | BR-116/RJ | 174.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.9 |  | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0.81774 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16064 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 3' - RJ | BR-116/RJ | 167.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.1 |  | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0.81774 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4640 | 3.2.1 | A. Implantação de duplicação | BR-493/RJ | 19.8 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 5.814 |  | 73.21 | 0 | 0 | 0 | 0.81774 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4943 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-493/RJ | 0.603 | Via Marginal | 4.62 |  | 73.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4666 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 189.1 | Faixa Adicional | 6.35 |  | 69.95 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15966 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 3' - RJ | BR-116/RJ | 167.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.1 |  | 62.48 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15965 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 3' - RJ | BR-116/RJ | 167.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.1 |  | 62.48 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15970 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 3' - RJ | BR-116/RJ | 167.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.1 |  | 62.48 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15969 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 3' - RJ | BR-116/RJ | 167.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.1 |  | 62.48 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15968 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 3' - RJ | BR-116/RJ | 167.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.1 |  | 62.48 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15967 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 3' - RJ | BR-116/RJ | 167.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.1 |  | 62.48 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15943 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 5' - RJ | BR-116/RJ | 174.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.9 |  | 62.81 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15944 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 5' - RJ | BR-116/RJ | 174.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.9 |  | 62.81 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15961 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 3' - RJ | BR-116/RJ | 167.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.1 |  | 62.48 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15962 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 3' - RJ | BR-116/RJ | 167.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.1 |  | 62.48 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15963 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 3' - RJ | BR-116/RJ | 167.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.1 |  | 62.48 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15964 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 3' - RJ | BR-116/RJ | 167.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.1 |  | 62.48 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15949 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 5' - RJ | BR-116/RJ | 174.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.9 |  | 62.81 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15950 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 5' - RJ | BR-116/RJ | 174.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.9 |  | 62.81 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15951 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 5' - RJ | BR-116/RJ | 174.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.9 |  | 62.81 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15960 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 3' - RJ | BR-116/RJ | 167.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.1 |  | 62.48 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15945 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 5' - RJ | BR-116/RJ | 174.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.9 |  | 62.81 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15946 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 5' - RJ | BR-116/RJ | 174.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.9 |  | 62.81 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15942 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 5' - RJ | BR-116/RJ | 174.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.9 |  | 62.81 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15941 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 6' - RJ | BR-116/RJ | 178.5 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.1 |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15948 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 5' - RJ | BR-116/RJ | 174.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.9 |  | 62.81 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15947 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 5' - RJ | BR-116/RJ | 174.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.9 |  | 62.81 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15848 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 3 - RJ | BR-493/RJ | 19.8 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 5.9 |  | 74.43 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15857 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 2 - RJ | BR-493/RJ | 15.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.2 |  | 74.34 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15858 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 2 - RJ | BR-493/RJ | 15.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.2 |  | 74.34 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15854 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 2 - RJ | BR-493/RJ | 15.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.2 |  | 74.34 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15853 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 2 - RJ | BR-493/RJ | 15.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.2 |  | 74.34 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15859 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 2 - RJ | BR-493/RJ | 15.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.2 |  | 74.34 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15861 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 2 - RJ | BR-493/RJ | 15.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.2 |  | 74.34 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15860 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 2 - RJ | BR-493/RJ | 15.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.2 |  | 74.34 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15862 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 2 - RJ | BR-493/RJ | 15.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.2 |  | 74.34 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15856 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 2 - RJ | BR-493/RJ | 15.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.2 |  | 74.34 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15855 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 2 - RJ | BR-493/RJ | 15.6 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.2 |  | 74.34 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15849 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 3 - RJ | BR-493/RJ | 19.8 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 5.9 |  | 74.43 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15851 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 3 - RJ | BR-493/RJ | 19.8 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 5.9 |  | 74.43 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15852 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 3 - RJ | BR-493/RJ | 19.8 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 5.9 |  | 74.43 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4659 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 174.6 | Faixa Adicional | 3.9 |  | 67 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15850 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 3 - RJ | BR-493/RJ | 19.8 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 5.9 |  | 74.43 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4665 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 189.1 | Faixa Adicional | 6.35 |  | 73.52 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4656 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 167.3 | Faixa Adicional | 4.1 |  | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4660 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 174.6 | Faixa Adicional | 3.9 |  | 73.52 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4655 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 167.3 | Faixa Adicional | 4.1 |  | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15258 | 3.1.3 | Implantação de passeio de pedestre no Viaduto s/Ferrovia, km 412,014 - trecho da Duplicação da via | BR-116/MG | 412.014 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.057 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.80869 | TRUE | Projeto executivo não concluído; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15247 | 3.1.3 | Reforço e alarg. do Viaduto s/Av. Jk, km 412,673 - trecho da Duplicação da via | BR-116/MG | 412.674 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.055 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.80869 | TRUE | Projeto executivo não concluído; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
VIA SUL | 2026 | planejado | 2450 | 3.2.1.2 | Iluminação em travessias urbanas - BR-290/RS ID 7 - Local: Gravataí—Porto Alegre (Ponte do Guaíba) | BR-290/RS |  | Iluminação de Travessias Urbanas | 23.6 |  | 99.79 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto; Término postergado vs. cronograma original
VIA SUL | 2026 | planejado | 2452 | 3.2.1.2 | Iluminação em travessias urbanas - BR-448/RS ID 22 - Local: Rod. do Parque | BR-448/RS | 0.5 | Iluminação de Travessias Urbanas | 22.3 |  | 98.92 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto; Término postergado vs. cronograma original
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 11345 | 3.2.2 | K. Alças de Conexão - OAE EXPRESSA – (L. VERMELHA - BR-116 EXPRESSA) | BR-116/RJ | 165 | Alça de Ligação em Desnível | 165 |  | 59.89 | 0 | 0 | 0 | 0.80562 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Obra extensa (km)
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15993 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 2 - RJ | BR-493/RJ | 15.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.2 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.80525 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16012 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1 - MG | BR-116/MG | 409.112 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.203 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.80525 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16013 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1 - MG | BR-116/MG | 409.112 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.203 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.80525 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15987 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 3 - RJ | BR-493/RJ | 19.8 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 5.9 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.80525 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16015 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1 - MG | BR-116/MG | 409.112 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.203 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.80525 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16016 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1 - MG | BR-116/MG | 409.112 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.203 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.80525 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16017 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1 - MG | BR-116/MG | 409.112 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.203 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.80525 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15988 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 3 - RJ | BR-493/RJ | 19.8 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 5.9 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.80525 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15986 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 3 - RJ | BR-493/RJ | 19.8 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 5.9 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.80525 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16014 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1 - MG | BR-116/MG | 409.112 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.203 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.80525 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15996 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 2 - RJ | BR-493/RJ | 15.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.2 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.80525 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15997 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 2 - RJ | BR-493/RJ | 15.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.2 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.80525 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15989 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 3 - RJ | BR-493/RJ | 19.8 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 5.9 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.80525 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15994 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 2 - RJ | BR-493/RJ | 15.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.2 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.80525 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15995 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 2 - RJ | BR-493/RJ | 15.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.2 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.80525 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15990 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 2 - RJ | BR-493/RJ | 15.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.2 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.80525 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15992 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 2 - RJ | BR-493/RJ | 15.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.2 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.80525 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15991 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 2 - RJ | BR-493/RJ | 15.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.2 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.80525 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS DO CERRADO | 2025 | planejado | 13732 | 3.2.1.4 | Passarela em Pista Simples (Trecho Homogêneo 15) - Localização: Ituiutaba | BR-365/MG |  | Passarela (local a definir) | 750.7 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.80371 | TRUE | Obra extensa (km); Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído
NOVA ROTA DO OESTE | 2026 | planejado | 23687 | 3.4.12 | Implantação de conectividade 4G ao longo do sistema rodoviário da BR-163/MT (km 000+000 ao km 855+500) | BR-163 | 855 | Sistema de Comunicação Wireless |  | 57001926.33 | 56.85 | 0 | 0 | 0 | 0.80285 | TRUE | Observação cita questão judicial/regulatória; Projeto executivo não concluído; Meta concentrada no fim do ano | Obra Extra-PER - 17º Termo Aditivo Obra Extra-PER - 17º Termo Aditivo Obra Extra-PER - 17º Termo Aditivo
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4912 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-116/RJ | 186.75 | Via Marginal | 8.65 |  | 72.9 | 0 | 0 | 0 | 0.80262 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4911 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-116/RJ | 185.5 | Via Marginal | 9.9 |  | 74.04 | 0 | 0 | 0 | 0.80262 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2026 | planejado | 12416 | 5.1.7.1 | TREVO EM DESNÍVEL COM ALÇAS - PARCIAL - BR 101/SC - km 109+200 (Trevo km 108,3) | BR-101/SC | 109.2 | Retorno em Desnível |  | 1036863.4 | 29.05 | 0 | 0 | 0 | 0.79758 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta concentrada no fim do ano; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15892 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - MG | BR-116/MG | 409.112 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.203 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.79731 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15891 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - MG | BR-116/MG | 409.112 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.203 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.79731 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15885 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - MG | BR-116/MG | 409.112 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.203 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.79731 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15886 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - MG | BR-116/MG | 409.112 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.203 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.79731 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15889 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - MG | BR-116/MG | 409.112 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.203 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.79731 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15890 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - MG | BR-116/MG | 409.112 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.203 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.79731 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15888 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - MG | BR-116/MG | 409.112 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.203 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.79731 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15887 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - MG | BR-116/MG | 409.112 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.203 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.79731 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
VIA SUL | 2026 | planejado | 155 | 3.2.1.2 | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade ID - 4 | BR-386/RS | 243.6 | Via Marginal | 3.3 |  | 32.55 | 0 | 0 | 0 | 0.78897 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
VIA SUL | 2026 | planejado | 140 | 3.2.1.2 | Passarela - km 245+500 - Soledade ID-17 | BR-386/RS | 245.5 | Passarela (local definido) |  |  | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0.78699 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído
VIA SUL | 2026 | planejado | 142 | 3.2.1.2 | Passarela - km 269+040 - Fontoura Xavier ID-19 | BR-386/RS | 269.04 | Passarela (local definido) |  |  | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 0.78699 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído
VIA SUL | 2026 | planejado | 141 | 3.2.1.2 | Passarela - km 246+500 - Soledade ID-18 | BR-386/RS | 246.5 | Passarela (local definido) |  |  | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0.78699 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 15173 | 3.1.3 | Impl. de passeio p/pedestres no Viaduto de Santo Aleixo - km 118,900 sobre a BR-116/RJ | BR-116/RJ | 118.9 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 79.96 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.78502 | TRUE | Obra extensa (km); Prazo previsto curto; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS DO CERRADO | 2026 | planejado | 13732 | 3.2.1.4 | Passarela em Pista Simples (Trecho Homogêneo 15) - Localização: Ituiutaba | BR-365/MG |  | Passarela (local a definir) | 750.7 |  | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.78277 | TRUE | Obra extensa (km); Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído
VIA SUL | 2026 | planejado | 156 | 3.2.1.2 | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade ID - 3 | BR-386/RS | 243.6 | Via Marginal | 3.3 |  | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0.78197 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 6170 | 3.2.2.B | B. Vias Marginais | BR-277/PR | 9.8 | Via Marginal | 2.2 |  | 100 | 5 | 24.6 | 15.3 | 0.77998 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS DO CERRADO | 2026 | planejado | 13734 | 3.2.1.4 | Passarela em Pista Simples (Trecho Homogêneo 7) - Localização: Naveslândia | BR-364/GO |  | Passarela (local a definir) | 159.13 |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.77833 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 6457 | 3.2.1.A | A. Duplicação - BR-369/PR | BR-369/PR | 4.4 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 17.9 |  | 100 | 5 | 11.44 | 16.04 | 0.77596 | TRUE | Desapropriação pendente; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 6169 | 3.2.2.B | B. Vias Marginais | BR-277/PR | 9.5 | Via Marginal | 0.5 |  | 100 | 5 | 24.6 | 14.74 | 0.77554 | TRUE | Desapropriação pendente; Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12887 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Itaboraí | BR-493/RJ | 0 | Iluminação de Travessias Urbanas | 6.8 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.77129 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12888 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Magé/Guapimirim | BR-493/RJ | 15.479 | Iluminação de Travessias Urbanas | 6.949 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.77129 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 6453 | 3.2.1.A | A. Duplicação - BR-153/PR | BR-153/PR | 1 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 42 |  | 100 | 5 | 21.62 | 32.67 | 0.77115 | TRUE | Desapropriação pendente; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
NOVA ROTA DO OESTE | 2025 | planejado | 22162 | 3.2.1.2 | Área de Escape - Serra São Vicente | BR-163 | 268.4 | Área de Escape | 1 | 9643513.2 | 30.74 | 0 | 0 | 0 | 0.76841 | TRUE | Observação cita questão judicial/regulatória; Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído | Obra Extra-PER Obra Extra-PER - 17º Termo Aditivo Obra Extra-PER - 17º Termo Aditivo Obra Extra-PER - 17º Termo Aditivo Obra Extra-PER - 17º Termo Aditivo Obra Extra-PER - 17º Termo Aditivo
VIA SUL | 2026 | planejado | 4276 | 3.2.1.1 | Duplicação de OAE - km 253,8 BR-386/RS - Ponte sobre o Arroio Tatim | BR-386/RS | 253.8 | Nova Obra-de-Arte Especial | 0.025 |  | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0.76423 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2026 | planejado | 15303 | 3.2.1.2 | Interconexão tipo Trevo Completo - ID-1 - km 276,5 - Catalão | BR-050/GO | 276.5 | Interseção em Desnível |  |  | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0.76384 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16060 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 4' - RJ | BR-116/RJ | 171.4 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.2 |  | 64.79 | 0 | 0 | 0 | 0.76073 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16061 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 4' - RJ | BR-116/RJ | 171.4 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.2 |  | 64.79 | 0 | 0 | 0 | 0.76073 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16059 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 4' - RJ | BR-116/RJ | 171.4 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.2 |  | 64.79 | 0 | 0 | 0 | 0.76073 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16057 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 4' - RJ | BR-116/RJ | 171.4 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.2 |  | 64.79 | 0 | 0 | 0 | 0.76073 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16056 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 4' - RJ | BR-116/RJ | 171.4 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.2 |  | 64.79 | 0 | 0 | 0 | 0.76073 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16058 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 4' - RJ | BR-116/RJ | 171.4 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.2 |  | 64.79 | 0 | 0 | 0 | 0.76073 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12206 | 3.2.2 | D. Interseções - Passagem Inferior | BR-493/RJ | 21.276 | Passagem Inferior |  |  | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 0.76073 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 11347 | 3.2.2 | K. Alças de Conexão - BR-493 X BR-101 | BR-493/RJ | 0 | Alça de Ligação em Desnível |  |  | 75.72 | 0 | 0 | 0 | 0.76073 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 11343 | 3.2.2 | K. Alças de Conexão - Melhoria de raio de curva no acesso à BR-116 Dutra/RJ | BR-116/RJ | 166.122 | Alça de Ligação em Desnível |  |  | 82.88 | 0 | 0 | 0 | 0.76073 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12204 | 3.2.2 | D. Interseções - Passagem Inferior | BR-493/RJ | 15.585 | Passagem Inferior |  |  | 70.77 | 0 | 0 | 0 | 0.76073 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12022 | 3.2.2 | N. Caixas de Produtos Perigosos | BR-116/RJ | 171 | Caixa de Produtos Perigosos |  |  | 50.52 | 0 | 0 | 0 | 0.76073 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 11344 | 3.2.2 | K. Alças de Conexão - OAE EXPRESSA – (BR-116 EXPRESSA - L. VERMELHA) | BR-116/RJ | 165 | Alça de Ligação em Desnível |  |  | 62.79 | 0 | 0 | 0 | 0.76073 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12205 | 3.2.2 | D. Interseções - Passagem Inferior | BR-493/RJ | 19.757 | Passagem Inferior |  |  | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 0.76073 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12202 | 3.2.2 | D. Interseções - Passagem Inferior | BR-493/RJ | 6.1 | Passagem Inferior |  |  | 70.26 | 0 | 0 | 0 | 0.76073 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12207 | 3.2.2 | D. Interseções - Passagem Inferior | BR-493/RJ | 23.39 | Passagem Inferior |  |  | 70.66 | 0 | 0 | 0 | 0.76073 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12203 | 3.2.2 | D. Interseções - Passagem Inferior | BR-493/RJ | 6.7 | Passagem Inferior |  |  | 70.26 | 0 | 0 | 0 | 0.76073 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12021 | 3.2.2 | N. Caixas de Produtos Perigosos | BR-116/RJ | 166.7 | Caixa de Produtos Perigosos |  |  | 50.52 | 0 | 0 | 0 | 0.76073 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
VIA SUL | 2026 | planejado | 158 | 3.2.1.2 | Retorno em Nivel - km 267+500 - Fontoura Xavier ID-17 | BR-386/RS | 267.5 | Retorno em Nível |  |  | 37.97 | 0 | 0 | 0 | 0.76013 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 15780 | 3.4.11.1 | Fornecimento de veículos para o policiamento rodoviário estadual (BPRv) objeto desta concessão - Quantitativo Mínimo: 4 veículos | BR-277/PR |  | Veículos da Polícia Rodoviária Estadual |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.75964 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2026 | planejado | 15306 | 3.2.1.2 | Interconexão Diamante - ID-3 - km 140,3 - Uberaba | BR-050/MG | 140.3 | Interseção em Desnível |  |  | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.75913 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído | Realocamento da obra do km 140,300 para 283,15 Realocamento da obra do km 140,300 para 283,15
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2026 | planejado | 15307 | 3.2.1.2 | Interconexão Diamante - ID-15 - km 280,5 - Catalão ENTR BR-352(B)/GO-210(B)/330 (CATALÃO) | BR-050/GO | 280.5 | Interseção em Desnível |  |  | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0.75913 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído | Localização corrigida para 280,340
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2026 | planejado | 15304 | 3.2.1.2 | Interconexão Trombeta - ID-1 - km 4,0 - Araguari | BR-050/MG | 4 | Interseção em Desnível |  |  | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0.75913 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído | Realocamento da obra do km 4 para 280,615 Realocamento da obra do km 4 para 280,615
VIA SUL | 2026 | planejado | 162 | 3.2.1.2 | Vias marginais - km 268,0 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier ID - 5 | BR-386/RS | 268 | Via Marginal | 3.8 |  | 55.89 | 0 | 0 | 0 | 0.75906 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
VIA SUL | 2026 | planejado | 161 | 3.2.1.2 | Vias marginais - km 268,0 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier ID - 6 | BR-386/RS | 268 | Via Marginal | 3.8 |  | 67.55 | 0 | 0 | 0 | 0.75906 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
VIA SUL | 2026 | planejado | 4275 | 3.2.1.1 | Duplicação de OAE - km 259,13 BR-386/RS - Ponte sobre o Arroio Penteado | BR-386/RS | 259.13 | Nova Obra-de-Arte Especial | 0.021 |  | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0.75814 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2026 | planejado | 7018 | 1.2.5.1 | Terraplenos e Estruturas de Contenção - BR-101/SC - Terraplenos - Passivos Ambientais Novos Trechos | BR-101/SC |  | Recuperação de Terrapleno e Estrutura de Contenção |  | 2990000.64 | 23.36 | 0 | 0 | 0 | 0.75763 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta concentrada no fim do ano; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
NOVA 381 | 2026 | em andamento | 16144 | 3.2.1 | C.Estabilização de Taludes da BR-381/MG | BR-381/MG | 311.1 | Recuperação de Terrapleno e Estrutura de Contenção |  |  | 100 | 7 | 76.25 | 18.25 | 0.75682 | TRUE | Projeto executivo não concluído; Baixa execução no ano até agora; Obra já avançada em anos anteriores
ECOVIAS DO CERRADO | 2025 | planejado | 13192 | 3.1.3 | Alargamento e Adequação de OAE, Ponte sobre o Córrego Pedreira BR-365/MG | BR-365/MG | 752.32 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.04 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.75617 | TRUE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2026 | planejado | 13165 | 3.2.1.1 | Implantação de pista dupla - Ano 5: 20% do Total a ser duplicado | BR-050/GO |  | Duplicação de Trecho Rodoviário | 43.5 |  | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.75567 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 15779 | 3.4.11.1 | Fornecimento de veículos para o policiamento rodoviário federal objeto desta concessão - Quantitativo Mínimo: 8 veículos | BR-277/PR |  | Veículos da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.75446 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
AUTOPISTA FLUMINENSE | 2026 | em andamento | 24448 | 3.2.1 | A. Duplicação | BR-101/RJ | 144.6 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 1.68 |  | 10.37 | 3 | 0 | 9.74 | 0.75365 | TRUE | Desapropriação pendente; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2026 | planejado | 15308 | 3.2.1.2 | Interconexão Diamante - ID-14 - km 273,2 - Catalão | BR-050/GO | 273.2 | Interseção em Desnível |  |  | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.75295 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído | Realocamento da obra do km 273,200 para 277,950 Realocamento da obra do km 273,200 para 277,950
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15234 | 3.1.3 | Implantação de passeio para pedestres na Ponte sobre o Rio Calombé I – km 48,647 da BR-493/RJ | BR-493/RJ | 48.647 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.07 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.75224 | TRUE | Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15175 | 3.1.3 | Implantação de passeio para pedestres na passagem inferior EI – Km 49,58 da BR-49/RJ | BR-493/RJ | 49.584 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.023 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.75224 | TRUE | Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15231 | 3.1.3 | Implantação de passeio para pedestres - PI- E - km 48,222 da BR493/RJ | BR-493/RJ | 48.222 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.021 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.75224 | TRUE | Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15237 | 3.1.3 | Implantação de passeio para pedestres -PI - I - km 65,115 da BR493/RJ | BR-493/RJ | 65.115 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.063 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.75224 | TRUE | Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15229 | 3.1.3 | Implantação de passeio para pedestres - PI - I - km 117,75 da BR493/RJ | BR-493/RJ | 117.756 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.031 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.75224 | TRUE | Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15235 | 3.1.3 | Implantação de passeio para pedestres -Ponte - E - km 65,147 da BR493/RJ | BR-493/RJ | 65.147 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.062 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.75224 | TRUE | Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15230 | 3.1.3 | Implantação de passeio para pedestres - PI - E - km 117,765 da BR493/RJ | BR-493/RJ | 117.767 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.033 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.75224 | TRUE | Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15232 | 3.1.3 | Implantação de passeio para pedestres - PI - I - km 48,217 da BR493/RJ | BR-493/RJ | 48.217 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.02 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.75224 | TRUE | Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15233 | 3.1.3 | Implantação de passeio para pedestres - Viaduto Estrada Iguaçu Velho I - km 64,193 da BR493/RJ | BR-493/RJ | 64.193 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.06 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.75224 | TRUE | Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15177 | 3.1.3 | Implantação de passeio para pedestres na Ponte sobre o Rio Calombé E – km 48,647 da BR-493/RJ | BR-493/RJ | 48.647 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.07 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.75224 | TRUE | Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15984 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1' - RJ | BR-116/RJ | 161.7 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.2 |  | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0.75155 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15983 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1' - RJ | BR-116/RJ | 161.7 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.2 |  | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0.75155 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4956 | 3.2.2 | H. Retornos - Tipo X | BR-493/RJ | 10 | Retorno em Nível |  |  | 72.19 | 0 | 0 | 0 | 0.75155 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15956 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 4' - RJ | BR-116/RJ | 171.4 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.2 |  | 62.64 | 0 | 0 | 0 | 0.75155 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15954 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 4' - RJ | BR-116/RJ | 171.4 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.2 |  | 62.64 | 0 | 0 | 0 | 0.75155 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4658 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 171.4 | Faixa Adicional | 3.2 |  | 72.52 | 0 | 0 | 0 | 0.75155 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4657 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 171.4 | Faixa Adicional | 3.2 |  | 65.9 | 0 | 0 | 0 | 0.75155 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15958 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 4' - RJ | BR-116/RJ | 171.4 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.2 |  | 62.64 | 0 | 0 | 0 | 0.75155 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15959 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 4' - RJ | BR-116/RJ | 171.4 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.2 |  | 62.64 | 0 | 0 | 0 | 0.75155 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15957 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 4' - RJ | BR-116/RJ | 171.4 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.2 |  | 62.64 | 0 | 0 | 0 | 0.75155 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15953 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 4' - RJ | BR-116/RJ | 171.4 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.2 |  | 62.64 | 0 | 0 | 0 | 0.75155 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15955 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 4' - RJ | BR-116/RJ | 171.4 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.2 |  | 62.64 | 0 | 0 | 0 | 0.75155 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15982 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1' - RJ | BR-116/RJ | 161.7 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.2 |  | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0.75155 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15952 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 4' - RJ | BR-116/RJ | 171.4 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.2 |  | 62.64 | 0 | 0 | 0 | 0.75155 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6570 | 3.1.1.B | B. Faixas Adicionais | BR-277/PR | 164.7 | Faixa Adicional | 0.8 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.75061 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6651 | 3.1.2.B | B. Vias Marginais | BR-277/PR | 249 | Via Marginal | 1.15 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.75061 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22822 | 3.2.2.K | K. Pontos de ônibus | BR-364 | 27.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 309.7 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.74906 | TRUE | Obra extensa (km); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22812 | 3.2.2.K | K. Pontos de ônibus | BR-364 | 27.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 309.7 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.74906 | TRUE | Obra extensa (km); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22821 | 3.2.2.K | K. Pontos de ônibus | BR-364 | 27.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 309.7 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.74906 | TRUE | Obra extensa (km); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22820 | 3.2.2.K | K. Pontos de ônibus | BR-364 | 27.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 309.7 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.74906 | TRUE | Obra extensa (km); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22811 | 3.2.2.K | K. Pontos de ônibus | BR-364 | 27.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 309.7 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.74906 | TRUE | Obra extensa (km); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22819 | 3.2.2.K | K. Pontos de ônibus | BR-364 | 27.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 309.7 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.74906 | TRUE | Obra extensa (km); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
EPR IGUAÇU | 2026 | planejado | 17717 | 3.4.11.2 | Veículos da PRF (12 unidades, do 1º ao 4º ano, sendo 3 un. (25%) em cada ano concessão) | BR-277/PR |  | Veículos da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.74587 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final) | 3 unidades para o ano 02 3 unidades para o ano 02 3 unidades para o ano 02
WAY 262 | 2026 | planejado | 18388 | 3.4.11.2 | Veiculo PRF - 4 unidades | BR-262/MG | 354 | Veículos da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.74587 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12024 | 3.2.2 | N. Caixas de Produtos Perigosos | BR-116/MG | 414.5 | Caixa de Produtos Perigosos |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.74555 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12035 | 3.2.2 | N. Caixas de Produtos Perigosos | BR-493/RJ | 24.5 | Caixa de Produtos Perigosos |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.74555 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12034 | 3.2.2 | N. Caixas de Produtos Perigosos | BR-493/RJ | 10.4 | Caixa de Produtos Perigosos |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.74555 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 6168 | 3.2.2.B | B. Vias Marginais | BR-277/PR | 7 | Via Marginal | 0.5 |  | 100 | 5 | 24.6 | 14.74 | 0.74526 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS DO CERRADO | 2025 | planejado | 13194 | 3.1.3 | Reforço e Alargamento de OAE, Ponte Ribeirão dos Patos BR-365/MG | BR-365/MG | 847.815 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.065 |  | 58.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7449 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Prazo previsto curto; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final) | Obra paralisada devido a elevação do Rio dos Patos Obra paralisada devido a elevação do Rio dos Patos
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4639 | 3.2.1 | A. Implantação de duplicação | BR-493/RJ | 18.8 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 1 |  | 73.52 | 0 | 0 | 0 | 0.74314 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16072 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 2' - RJ | BR-116/RJ | 164.9 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 2.4 |  | 65.28 | 0 | 0 | 0 | 0.74314 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16073 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 2' - RJ | BR-116/RJ | 164.9 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 2.4 |  | 65.28 | 0 | 0 | 0 | 0.74314 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16071 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 2' - RJ | BR-116/RJ | 164.9 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 2.4 |  | 65.28 | 0 | 0 | 0 | 0.74314 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4638 | 3.2.1 | A. Implantação de duplicação | BR-493/RJ | 15.6 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 2 |  | 73.52 | 0 | 0 | 0 | 0.74314 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16070 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 2' - RJ | BR-116/RJ | 164.9 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 2.4 |  | 65.28 | 0 | 0 | 0 | 0.74314 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4619 | 3.2.1 | A. Implantação de duplicação | BR-116/MG | 412.576 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 0.739 |  | 71.34 | 0 | 0 | 0 | 0.74314 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4636 | 3.2.1 | A. Implantação de duplicação | BR-493/RJ | 0.001 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 0.8 |  | 74.62 | 0 | 0 | 0 | 0.74314 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
VIA SUL | 2026 | planejado | 24033 | 3.2.1.1 | Duplicações - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier Segmento - C | BR-386/RS | 243.6 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 25.6 |  | 14.86 | 0 | 0 | 0 | 0.7419 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar
VIA SUL | 2026 | planejado | 177 | 3.2.1.2 | Retorno em Nivel - km 233+400 - Soledade ID-13 | BR-386/RS | 233.4 | Retorno em Nível |  |  | 31.79 | 0 | 0 | 0 | 0.74068 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6631 | 3.1.2.A | A. Travessias urbanas - Curitiba | PR-418 | 19.8 | Iluminação de Travessias Urbanas | 2.06 |  | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.74005 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15870 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 15.6 |  | 74.21 | 0 | 0 | 0 | 0.74003 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15868 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 15.6 |  | 74.21 | 0 | 0 | 0 | 0.74003 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15867 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 15.6 |  | 74.21 | 0 | 0 | 0 | 0.74003 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15869 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 15.6 |  | 74.21 | 0 | 0 | 0 | 0.74003 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15872 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 15.6 |  | 74.21 | 0 | 0 | 0 | 0.74003 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15879 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 15.6 |  | 74.21 | 0 | 0 | 0 | 0.74003 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15880 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 15.6 |  | 74.21 | 0 | 0 | 0 | 0.74003 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15874 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 15.6 |  | 74.21 | 0 | 0 | 0 | 0.74003 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15871 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 15.6 |  | 74.21 | 0 | 0 | 0 | 0.74003 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15873 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 15.6 |  | 74.21 | 0 | 0 | 0 | 0.74003 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15866 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 15.6 |  | 74.21 | 0 | 0 | 0 | 0.74003 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15877 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 15.6 |  | 74.21 | 0 | 0 | 0 | 0.74003 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15878 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 15.6 |  | 74.21 | 0 | 0 | 0 | 0.74003 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15876 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 15.6 |  | 74.21 | 0 | 0 | 0 | 0.74003 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15875 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 15.6 |  | 74.21 | 0 | 0 | 0 | 0.74003 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15863 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 15.6 |  | 74.21 | 0 | 0 | 0 | 0.74003 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15865 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 15.6 |  | 74.21 | 0 | 0 | 0 | 0.74003 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15864 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 15.6 |  | 74.21 | 0 | 0 | 0 | 0.74003 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15360 | 3.2.1 | Nova Ponte sobre o Rio Caratinga I, Km 505,807 - Duplicação - Trecho km 499,33 ao 519,73 SNV2022 (PER: km 500,111 ao 520,517). | BR-116/MG | 505.807 | Nova Obra-de-Arte Especial | 0.031 |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.73799 | TRUE | Prazo previsto curto; Meta concentrada no fim do ano
VIA SUL | 2026 | planejado | 132 | 3.2.1.2 | Interconexão Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade ID-06 | BR-386/RS | 247.3 | Interseção em Desnível |  |  | 27.84 | 0 | 0 | 0 | 0.7367 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Projeto executivo não concluído; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
VIA SUL | 2026 | planejado | 133 | 3.2.1.2 | Interconexão Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade ID-07 | BR-386/RS | 249.9 | Interseção em Desnível |  |  | 17.44 | 0 | 0 | 0 | 0.7367 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 5018 | 3.2.2 | H. Retornos - Tipo X | BR-116/MG | 416.76 | Retorno em Nível |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.73598 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 5017 | 3.2.2 | H. Retornos - Tipo X | BR-116/MG | 419.75 | Retorno em Nível |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.73598 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16000 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 15.6 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.73385 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16003 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 15.6 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.73385 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16006 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 15.6 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.73385 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16007 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 15.6 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.73385 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16011 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 15.6 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.73385 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16010 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 15.6 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.73385 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15998 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 15.6 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.73385 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15999 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 15.6 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.73385 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16002 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 15.6 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.73385 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16001 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 15.6 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.73385 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16005 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 15.6 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.73385 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16004 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 15.6 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.73385 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16009 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 15.6 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.73385 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16008 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1 - RJ | BR-493/RJ | 0 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 15.6 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.73385 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4948 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-493/RJ | 17.668 | Via Marginal | 1.541 |  | 72.87 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4949 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-493/RJ | 17.841 | Via Marginal | 0.959 |  | 72.92 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15971 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 2' - RJ | BR-116/RJ | 164.9 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 2.4 |  | 61.72 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15972 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 2' - RJ | BR-116/RJ | 164.9 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 2.4 |  | 61.72 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15973 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 2' - RJ | BR-116/RJ | 164.9 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 2.4 |  | 61.72 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15974 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 2' - RJ | BR-116/RJ | 164.9 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 2.4 |  | 61.72 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15975 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 2' - RJ | BR-116/RJ | 164.9 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 2.4 |  | 61.72 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15976 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 2' - RJ | BR-116/RJ | 164.9 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 2.4 |  | 61.72 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4945 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-493/RJ | 3.309 | Via Marginal | 1.924 |  | 72.87 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4654 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 164.9 | Faixa Adicional | 2.4 |  | 71.79 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4944 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-493/RJ | 0.758 | Via Marginal | 2.27 |  | 73.24 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4653 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 164.9 | Faixa Adicional | 2.4 |  | 67 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4946 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-493/RJ | 5.789 | Via Marginal | 0.852 |  | 72.21 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4951 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-493/RJ | 19.681 | Via Marginal | 1.907 |  | 72.66 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4901 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-116/RJ | 175 | Via Marginal | 2 |  | 67.37 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4950 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-493/RJ | 19.676 | Via Marginal | 1.802 |  | 72.87 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4910 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-116/RJ | 183.66 | Via Marginal | 2.67 |  | 60.16 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4909 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-116/RJ | 182.812 | Via Marginal | 2.488 |  | 59.16 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4903 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-116/RJ | 177.4 | Via Marginal | 1.85 |  | 61.72 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4668 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 195.45 | Faixa Adicional | 1.85 |  | 72.59 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4651 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 162.198 | Faixa Adicional | 2.702 |  | 72.52 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4667 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 195.45 | Faixa Adicional | 1.85 |  | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4947 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-493/RJ | 5.789 | Via Marginal | 0.853 |  | 72.55 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4908 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-116/RJ | 182.693 | Via Marginal | 0.627 |  | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0.73351 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
VIA SUL | 2026 | planejado | 3581 | 3.1.3 | Recuperação de OAE - km 222,03 BR-386/RS - Ponte sobre o Rio Porongos | BR-386/RS | 222.03 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.056 |  | 71.78 | 0 | 0 | 0 | 0.72629 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
VIA SUL | 2026 | planejado | 1035 | 3.1.3 | Recuperação de OAE - km 217,8 BR-386/RS - Ponte sobre o Rio Jacuí | BR-386/RS | 217.8 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.062 |  | 63.63 | 0 | 0 | 0 | 0.72629 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
VIA SUL | 2026 | planejado | 3582 | 3.1.3 | Recuperação de OAE - km 234 BR-386/RS - Ponte sobre o Rio Espraiado | BR-386/RS | 234 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.055 |  | 56.54 | 0 | 0 | 0 | 0.72629 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12871 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Queimados | BR-116/RJ | 188.5 | Iluminação de Travessias Urbanas | 4.887 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.72484 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12868 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - São João do Meriti | BR-116/RJ | 167.3 | Iluminação de Travessias Urbanas | 4.1 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.72484 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12864 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Rio de Janeiro | BR-116/RJ | 162.198 | Iluminação de Travessias Urbanas | 4.852 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.72484 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25905 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.72046 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25909 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.72046 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25902 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.72046 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25898 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.72046 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25900 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.72046 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25906 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.72046 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25904 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.72046 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25903 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.72046 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25901 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.72046 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4918 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-116/MG | 416.34 | Via Marginal | 1.22 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.71724 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4913 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-116/MG | 409.915 | Via Marginal | 0.74 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.71724 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4917 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-116/MG | 416.24 | Via Marginal | 0.865 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.71724 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4914 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-116/MG | 409.935 | Via Marginal | 1.375 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.71724 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS DO CERRADO | 2026 | planejado | 7104 | 3.2.1.4 | Vias Marginais Trecho 15 | BR-365/MG | 752.6 | Via Marginal | 0.6 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.71597 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15243 | 3.1.3 | Impl. de acostamento e passeio na Ponte s/Rio Doce, km 413,59, trecho da Duplicação da via | BR-116/MG | 413.59 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.447 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.71549 | TRUE | Projeto executivo não concluído; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6630 | 3.1.2.A | A. Travessias urbanas - Almirante Tamandaré | PR-418 | 12.5 | Iluminação de Travessias Urbanas | 7.3 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12840 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Nova Iguaçu | BR-116/RJ | 174.932 | Iluminação de Travessias Urbanas | 13.008 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.71089 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25929 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.71031 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25922 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.71031 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25921 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.71031 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25931 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.71031 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25933 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.71031 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25932 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.71031 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25923 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.71031 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25936 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.71031 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25934 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.71031 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25935 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.71031 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25928 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.71031 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25920 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.71031 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25926 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.71031 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25925 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.71031 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25924 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.71031 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6749 | 3.1.2.C | C. Acessos | PR-423 | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.70889 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6750 | 3.1.2.C | C. Acessos | PR-423 | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.70889 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6743 | 3.1.2.C | C. Acessos | PR-418 | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.70889 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6744 | 3.1.2.C | C. Acessos | PR-423 | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.70889 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6748 | 3.1.2.C | C. Acessos | PR-423 | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.70889 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6745 | 3.1.2.C | C. Acessos | PR-423 | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.70889 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6746 | 3.1.2.C | C. Acessos | PR-423 | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.70889 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6747 | 3.1.2.C | C. Acessos | PR-423 | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.70889 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15784 | 3.2.1 | Alargamento da Ponte sobre córrego Águas Lindas, km 208,42 - Faixa Adicional - Trecho km 204,32 ao 211,82 SNV2022 (PER: km 197,3 ao 204,8) | BR-116/RJ | 208.42 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.04 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.70856 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Meta concentrada no fim do ano
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15788 | 3.2.1 | Alargamento da Ponte sobre o Córrego Águas Lindas, km 208,42 - Faixa Adicional - Trecho km 204,32 ao 211,82 SNV2022 (PER: km 197,3 ao 204,8) | BR-116/RJ | 208.43 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.02 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.70856 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Meta concentrada no fim do ano
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15786 | 3.2.1 | Alargamento da Ponte sobre o Rio Piranema, km 209,13 - Faixa Adicional - Trecho km 204,32 ao 211,82 SNV2022 (PER: km 197,3 ao 204,8) | BR-116/RJ | 209.13 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.02 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.70856 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Meta concentrada no fim do ano
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15785 | 3.2.1 | Alargamento do Viaduto s/R.F.F.S.A, km 208,78 - Faixa Adicional - Trecho km 204,32 ao 211,82 SNV2022 (PER: km 197,3 ao 204,8) | BR-116/RJ | 208.78 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.04 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.70856 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Meta concentrada no fim do ano
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15789 | 3.2.1 | Alargamento da Ponte sobre o Rio Piranema, km 209,13 - Faixa Adicional - Trecho km 204,32 ao 211,82 SNV2022 (PER: km 197,3 ao 204,8) | BR-116/RJ | 209.13 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.03 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.70856 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Meta concentrada no fim do ano
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15790 | 3.2.1 | Alargamento do Viaduto sobre R.F.F.S.A , km 208,78 - Faixa Adicional - Trecho km 204,32 ao 211,82 SNV2022 (PER: km 197,3 ao 204,8) | BR-116/RJ | 208.78 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.04 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.70856 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Meta concentrada no fim do ano
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 11582 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 7 - MG | BR-116/MG | 500.111 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 20.406 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.70406 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 11581 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 7 - MG | BR-116/MG | 500.111 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 20.406 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.70406 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 11580 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 7 - MG | BR-116/MG | 500.111 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 20.406 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.70406 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 11583 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 7 - MG | BR-116/MG | 500.111 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 20.406 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.70406 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2026 | planejado | 12278 | 6.3.3.1.8 | SISTEMA DE CONTROLE DE VELOCIDADE - 6º TERMO ADITIVO - BR-116/376/PR e BR-101/SC - 405,94 km | BR-101/SC |  | Sistema de Controle de Velocidade |  | 25258169.3 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0.69951 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Obra já avançada em anos anteriores
VIA SUL | 2026 | planejado | 157 | 3.2.1.2 | Retorno em Nivel - km 259+000 - Fontoura Xavier ID-16 | BR-386/RS | 259 | Retorno em Nível |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69791 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído
VIA SUL | 2026 | planejado | 3583 | 3.1.3 | Recuperação de OAE - km 253,8 BR-386/RS - Ponte sobre o Arroio Tatim | BR-386/RS | 253.8 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.022 |  | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0.69454 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2026 | planejado | 7096 | 3.2.1.4 | Vias Marginais Trecho 2 | BR-364/GO | 5 | Via Marginal | 3.5 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.69408 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 10954 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7 - MG | BR-116/MG | 500.111 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 20.406 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.69357 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 10957 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7 - MG | BR-116/MG | 500.111 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 20.406 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.69357 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 10955 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7 - MG | BR-116/MG | 500.111 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 20.406 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.69357 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 10953 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7 - MG | BR-116/MG | 500.111 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 20.406 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.69357 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 10962 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7 - MG | BR-116/MG | 500.111 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 20.406 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.69357 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 10961 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7 - MG | BR-116/MG | 500.111 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 20.406 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.69357 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 10959 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7 - MG | BR-116/MG | 500.111 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 20.406 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.69357 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 10960 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7 - MG | BR-116/MG | 500.111 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 20.406 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.69357 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 10958 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7 - MG | BR-116/MG | 500.111 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 20.406 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.69357 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 10956 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 7 - MG | BR-116/MG | 500.111 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 20.406 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.69357 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2026 | planejado | 7283 | 3.2.1.4 | Rotatórias Alongadas - Acesso Naveslândia: RA-2A (2 acessos) | BR-364/GO |  | Rotatória em Nível |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6894 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15144 | 3.1.3 | Alarg. e reforço da Ponte s/Rio Guaraí, km 10,135 da Rod. BR-493/RJ, no trecho da Duplicação da via | BR-493/RJ | 10.135 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.154 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.68888 | TRUE | Projeto executivo não concluído; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2025 | planejado | 7267 | 3.2.1.4 | Melhoria de Interseção: Implantação de Taper (08 unidades) - Entroncamento BR-154 (A) | BR-365/MG |  | Adequação de Dispositivo Existente |  |  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.6855 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar | Acompanha obra de duplicação (km 751+600) Acompanha obra de duplicação (km 751+600) Acompanha obra de duplicação (km 751+600) Acompanha obra de duplicação (km 751+600)
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12023 | 3.2.2 | N. Caixas de Produtos Perigosos | BR-116/RJ | 198 | Caixa de Produtos Perigosos |  |  | 83.34 | 0 | 0 | 0 | 0.68518 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2025 | planejado | 7268 | 3.2.1.4 | Melhoria de Interseção: Implantação de Taper (12 unidades) - 1º Trevo de Acesso a Ituiutaba | BR-365/MG |  | Adequação de Dispositivo Existente |  |  | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0.68416 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar | Obra liberada ao tráfego em 12/02/2025 - carta ECC-GAC-0281-2025 Obra liberada ao tráfego em 12/02/2025 - carta ECC-GAC-0281-2025 Obra liberada ao tráfego em 12/02/2025 - carta ECC-GAC-0281-2025 Obra liberada ao tráfego em 12/02/2025 - carta ECC-GAC-0281-2025
ECOVIAS DO CERRADO | 2025 | planejado | 7082 | 3.2.1.1 | Duplicação - Trecho 15 | BR-365/MG | 751.6 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 1.6 |  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.68391 | TRUE | Desapropriação pendente; Meta concentrada no fim do ano; Tipo de obra que costuma atrasar | Aguardando emissao do licencimaneto IBAMA , processso 50500.018630/2024-53 Aguardando emissao do licencimaneto IBAMA , processso 50500.018630/2024-53 Aguardando emissao do licencimaneto IBAMA , processso 50500.018630/2024-53 Aguardando emissao do licencimaneto IBAMA , processso 50500.018630/2024-53
ECOVIAS DO CERRADO | 2026 | planejado | 7082 | 3.2.1.1 | Duplicação - Trecho 15 | BR-365/MG | 751.6 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 1.6 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.68391 | TRUE | Desapropriação pendente; Tipo de obra que costuma atrasar; Meta concentrada no fim do ano | Aguardando emissão do licenciamento IBAMA , processo 50500.018630/2024-53 Aguardando emissão do licenciamento IBAMA , processo 50500.018630/2024-53
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 6199 | 3.2.2.F | F. Diamante | BR-153/PR | 24.7 | Retorno em Desnível |  |  | 100 | 5 | 0 | 16.42 | 0.68299 | TRUE | Desapropriação pendente; Projeto executivo não concluído; Meta concentrada no fim do ano
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 6120 | 3.2.2.E | E. Trombeta | BR-369/PR | 22.3 | Retorno em Desnível |  |  | 100 | 5 | 0 | 44.05 | 0.68299 | TRUE | Desapropriação pendente; Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16047 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 6' - RJ | BR-116/RJ | 178.5 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.1 |  | 65.02 | 0 | 0 | 0 | 0.68145 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16045 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 6' - RJ | BR-116/RJ | 178.5 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.1 |  | 65.02 | 0 | 0 | 0 | 0.68145 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16044 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 6' - RJ | BR-116/RJ | 178.5 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.1 |  | 65.02 | 0 | 0 | 0 | 0.68145 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16048 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 6' - RJ | BR-116/RJ | 178.5 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.1 |  | 65.02 | 0 | 0 | 0 | 0.68145 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16043 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 6' - RJ | BR-116/RJ | 178.5 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.1 |  | 65.02 | 0 | 0 | 0 | 0.68145 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16042 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 6' - RJ | BR-116/RJ | 178.5 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.1 |  | 65.02 | 0 | 0 | 0 | 0.68145 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16049 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 6' - RJ | BR-116/RJ | 178.5 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.1 |  | 65.02 | 0 | 0 | 0 | 0.68145 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16046 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 6' - RJ | BR-116/RJ | 178.5 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 4.1 |  | 65.02 | 0 | 0 | 0 | 0.68145 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 6202 | 3.2.2.F | F. Diamante | BR-153/PR | 41.9 | Retorno em Desnível |  |  | 100 | 5 | 0 | 11.09 | 0.67823 | TRUE | Desapropriação pendente; Projeto executivo não concluído; Meta concentrada no fim do ano
VIA SUL | 2026 | planejado | 165 | 3.2.1.1 | Duplicações - km 213+100 ao km 243+600 - Tio Hugo e Soledade Segmento - B | BR-386/RS | 213.1 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 30.5 |  | 42.68 | 0 | 0 | 0 | 0.67794 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12866 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - São João do Meriti | BR-116/RJ | 166.7 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.67741 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
NOVA 381 | 2026 | em andamento | 16142 | 3.2.1 | C.Estabilização de Taludes da BR-381/MG | BR-381/MG | 310.21 | Recuperação de Terrapleno e Estrutura de Contenção |  |  | 100 | 7 | 100 | 100 | 0.67686 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4916 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-116/MG | 412.015 | Via Marginal | 0.475 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.67672 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4915 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-116/MG | 411.345 | Via Marginal | 0.51 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.67672 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12152 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/RJ | 182.864 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12155 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/RJ | 189.917 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12154 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/RJ | 186.577 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12153 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/RJ | 184.416 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12146 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/RJ | 173.806 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12142 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/RJ | 167.848 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12145 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/RJ | 173.206 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12144 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/RJ | 170.522 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12143 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/RJ | 169.104 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12156 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/RJ | 195.418 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12141 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/RJ | 166.429 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12139 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/RJ | 164.155 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12140 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/RJ | 165.192 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12137 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/RJ | 162.627 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12148 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/RJ | 175.947 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12147 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/RJ | 175.029 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12138 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/RJ | 163.632 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12151 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/RJ | 181.198 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12150 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/RJ | 180.426 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12149 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/RJ | 179.745 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12179 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-493/RJ | 0.17 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12180 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-493/RJ | 1.3 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12162 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/MG | 416.557 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12161 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/MG | 415.692 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12160 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/MG | 413.735 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12181 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-493/RJ | 17.9 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12157 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/MG | 410.35 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12158 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/MG | 411.588 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12159 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/MG | 412.996 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12386 | 3.4.12 | Unidade Operacional da PRF (Demolição) | BR-116/MG | 524 | Demolição |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.67519 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12389 | 3.4.12 | Unidade Operacional da PRF (Reconstrução/Cobertura) | BR-116/MG | 589 | Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.67519 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12388 | 3.4.12 | Unidade Operacional da PRF (Demolição) | BR-116/MG | 591 | Demolição |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.67519 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 4623 | 3.2.1 | A. Implantação de duplicação | BR-116/MG | 500.111 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 20.406 |  | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 0.67301 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15935 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 6' - RJ | BR-116/RJ | 178.5 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.1 |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.67054 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15940 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 6' - RJ | BR-116/RJ | 178.5 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.1 |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.67054 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15931 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 6' - RJ | BR-116/RJ | 178.5 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.1 |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.67054 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15934 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 6' - RJ | BR-116/RJ | 178.5 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.1 |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.67054 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15938 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 6' - RJ | BR-116/RJ | 178.5 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.1 |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.67054 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15936 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 6' - RJ | BR-116/RJ | 178.5 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.1 |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.67054 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15933 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 6' - RJ | BR-116/RJ | 178.5 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.1 |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.67054 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15939 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 6' - RJ | BR-116/RJ | 178.5 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.1 |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.67054 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15937 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 6' - RJ | BR-116/RJ | 178.5 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.1 |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.67054 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15932 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 6' - RJ | BR-116/RJ | 178.5 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 4.1 |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.67054 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
VIA CRISTAIS | 2026 | em andamento | 19907 | 3.4.6.1 | Reforma/Adequação de Posto de Pesagem Veicular | BR-040/MG | 507.938 | Reforma/Adequação de Posto de Pesagem Veicular |  |  | 100 | 6 | 23 | 16.7 | 0.66974 | TRUE | Projeto executivo não concluído; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25908 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.6693 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25907 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.6693 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25899 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.6693 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
VIA SUL | 2026 | planejado | 15339 | 3.2.1.1 | Duplicação de OAE - km 217+750 Norte BR-386 - Ponte sobre o Rio Jacuí | BR-386/RS | 217.75 | Nova Obra-de-Arte Especial | 0.17 |  | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0.66927 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12080 | 3.2.2 | O. Passagens de Fauna | BR-116/MG | 517.6 | Passagem de Fauna |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.66766 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 5001 | 3.2.2 | H. Retornos - Tipo X | BR-116/MG | 517.24 | Retorno em Nível |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.66766 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 11591 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9 - MG | BR-116/MG | 523.531 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.129 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.66766 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 5003 | 3.2.2 | H. Retornos - Tipo X | BR-116/MG | 507.74 | Retorno em Nível |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.66766 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 5004 | 3.2.2 | H. Retornos - Tipo X | BR-116/MG | 502.74 | Retorno em Nível |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.66766 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 5002 | 3.2.2 | H. Retornos - Tipo X | BR-116/MG | 512.74 | Retorno em Nível |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.66766 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 11588 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9 - MG | BR-116/MG | 523.531 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.129 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.66766 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 11589 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9 - MG | BR-116/MG | 523.531 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.129 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.66766 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 4625 | 3.2.1 | A. Implantação de duplicação | BR-116/MG | 523.531 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 3.09 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.66766 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12025 | 3.2.2 | N. Caixas de Produtos Perigosos | BR-116/MG | 511.5 | Caixa de Produtos Perigosos |  |  | 96.79 | 0 | 0 | 0 | 0.66766 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 11590 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9 - MG | BR-116/MG | 523.531 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.129 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.66766 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12385 | 3.4.12 | Unidade Operacional da PRF (Demolição) | BR-116/RJ | 207 | Demolição |  |  | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.66702 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12394 | 3.4.12 | Unidade Operacional da PRF (Reconstrução/Cobertura) | BR-116/MG | 768 | Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.66702 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12393 | 3.4.12 | Unidade Operacional da PRF (Demolição) | BR-116/MG | 768 | Demolição |  |  | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.66702 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12381 | 3.4.12 | Unidade Operacional da PRF (Demolição) | BR-116/RJ | 71 | Demolição |  |  | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.66702 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12383 | 3.4.12 | Unidade Operacional da PRF (Demolição) | BR-116/RJ | 133 | Demolição |  |  | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.66702 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6650 | 3.1.2.B | B. Vias Marginais | BR-277/PR | 249 | Via Marginal | 1.15 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.66596 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22396 | 3.2.1.C | C. ACESSOS PORTO NOVO | ACESSO PORTO NOVO | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 17.75 |  | 90.02 | 0 | 0 | 0 | 0.66575 | TRUE | Desapropriação pendente; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído | Obra Inicio no Mes de Maio do ano 2026. Obra Inicio no Mes de Maio do ano 2026. Obra Inicio no Mes de Maio do ano 2026. Obra Inicio no Mes de Maio do ano 2026. Obra Inicio no Mes de Maio do ano 2026. Obra Inicio no Mes de Maio do ano 2026.
ECOVIAS DO CERRADO | 2025 | planejado | 13191 | 3.1.3 | Alargamento e Adequação de OAE, Ponte sobre o Córrego Cerradão BR-364/GO | BR-364/GO | 125.89 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.048 |  | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0.66531 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 5922 | 3.2.2.N | N. Ciclovias | BR-277/PR | 3.9 | Ciclovia | 8.15 |  | 100 | 5 | 8.4 | 16.66 | 0.66511 | TRUE | Desapropriação pendente; Meta espalhada por muitos meses; Meta concentrada no fim do ano
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12870 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Belford Roxo | BR-116/RJ | 172.452 | Iluminação de Travessias Urbanas | 2.48 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.66073 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12869 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - São João do Meriti | BR-116/RJ | 171.4 | Iluminação de Travessias Urbanas | 1.052 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.66073 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
MOTIVA PARANÁ | 2026 | planejado | 20777 | 3.4.11.1 | Edificação Construção - BPRV - Londrina | PR-445/PR | 91 | Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.66067 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22484 | 3.2.2.G | G. Rotatórias Alongadas | ACESSO 2 | 9.5 | Rotatória em Nível |  |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.65913 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
NOVA ROTA DO OESTE | 2026 | planejado | 22162 | 3.2.1.2 | Área de Escape - Serra São Vicente | BR-163 | 268.4 | Área de Escape | 1 | 9643513.2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.65849 | TRUE | Observação cita questão judicial/regulatória; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído | Obra Extra-PER - 17º Termo Aditivo Obra Extra-PER - 17º Termo Aditivo Obra Extra-PER - 17º Termo Aditivo
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25930 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.65818 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25919 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.65818 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25927 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.65818 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25918 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.65818 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 5881 | 3.2.1.B | A. Faixas Adicionais - BR-277 | BR-277/PR | 3.9 | Faixa Adicional | 9.4 |  | 100 | 5 | 20.67 | 32.04 | 0.65814 | TRUE | Desapropriação pendente; Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 5880 | 3.2.1.B | A. Faixas Adicionais - BR-277 | BR-277/PR | 3.9 | Faixa Adicional | 9.4 |  | 100 | 5 | 19.36 | 38.08 | 0.65814 | TRUE | Desapropriação pendente; Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 6204 | 3.2.2.F | F. Diamante | BR-153/PR | 46.26 | Retorno em Desnível |  |  | 100 | 5 | 13.42 | 34.47 | 0.65728 | TRUE | Desapropriação pendente; Projeto executivo não concluído; Meta espalhada por muitos meses
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 10971 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9 - MG | BR-116/MG | 523.531 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.129 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.65651 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 10968 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9 - MG | BR-116/MG | 523.531 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.129 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.65651 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 10969 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9 - MG | BR-116/MG | 523.531 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.129 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.65651 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 10970 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9 - MG | BR-116/MG | 523.531 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.129 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.65651 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4670 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 197.3 | Faixa Adicional | 7.5 |  | 32.84 | 0 | 0 | 0 | 0.65492 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Meta espalhada por muitos meses
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4669 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 197.3 | Faixa Adicional | 7.5 |  | 32.84 | 0 | 0 | 0 | 0.65492 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Meta espalhada por muitos meses
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22483 | 3.2.2.G | G. Rotatórias Alongadas | ACESSO 1 | 7.2 | Rotatória em Nível |  |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.65453 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12392 | 3.4.12 | Delegacia da PRF (Construção) | BR-116/MG | 706 | Delegacia da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.65122 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12380 | 3.4.12 | Delegacia da PRF (Construção) | BR-116/RJ | 45 | Delegacia da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.65122 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12045 | 3.2.2 | C. Interseções - Diamantes | BR-116/RJ | 195.5 | Interseção em Desnível |  |  | 56.29 | 0 | 0 | 0 | 0.64887 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12194 | 3.2.2 | F. Interseções - Trevo | BR-493/RJ | 7.4 | Interseção em Desnível |  |  | 72.69 | 0 | 0 | 0 | 0.64887 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2026 | planejado | 7281 | 3.2.1.4 | Rotatórias Alongadas - Acesso Aparecida do Rio Doce: RA-2A (2 acessos) | BR-364/GO |  | Rotatória em Nível |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6483 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12387 | 3.4.12 | Unidade Operacional da PRF (Construção/Cobertura) | BR-116/MG | 531 | Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6483 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
VIA SUL | 2026 | planejado | 178 | 3.2.1.2 | Retorno em Nivel - km 235+500 - Soledade ID-14 | BR-386/RS | 235.5 | Retorno em Nível |  |  | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0.64722 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Meta espalhada por muitos meses
VIA SUL | 2026 | planejado | 176 | 3.2.1.2 | Retorno em Nivel - km 228+400 - Soledade ID-12 | BR-386/RS | 228.4 | Retorno em Nível |  |  | 31.95 | 0 | 0 | 0 | 0.64722 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 11584 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 8 - MG | BR-116/MG | 520.517 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.014 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6464 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 4624 | 3.2.1 | A. Implantação de duplicação | BR-116/MG | 520.517 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 3.014 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6464 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 11585 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 8 - MG | BR-116/MG | 520.517 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.014 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6464 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 11586 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 8 - MG | BR-116/MG | 520.517 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.014 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6464 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 11587 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 8 - MG | BR-116/MG | 520.517 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.014 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6464 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12391 | 3.4.12 | Unidade Operacional da PRF (Construção/Cobertura) | BR-116/MG | 706 | Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.63981 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12384 | 3.4.12 | Unidade Operacional da PRF (Construção/Cobertura) | BR-116/RJ | 171 | Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.63981 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12379 | 3.4.12 | Unidade Operacional da PRF (Construção/Cobertura) | BR-116/RJ | 45 | Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.63981 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 10964 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8 - MG | BR-116/MG | 520.517 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.014 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.63493 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 4922 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-116/MG | 528.235 | Via Marginal | 1.265 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.63493 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 4921 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-116/MG | 524.865 | Via Marginal | 0.95 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.63493 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 4923 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-116/MG | 528.235 | Via Marginal | 1.265 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.63493 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 10965 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8 - MG | BR-116/MG | 520.517 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.014 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.63493 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 10966 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8 - MG | BR-116/MG | 520.517 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.014 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.63493 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 10967 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8 - MG | BR-116/MG | 520.517 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.014 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.63493 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 10963 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 8 - MG | BR-116/MG | 520.517 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.014 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.63493 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 4920 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-116/MG | 524.345 | Via Marginal | 2.055 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.63493 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 11342 | 3.2.2 | K. Alças de Conexão - OAE EXPRESSA – (AV. BRASIL – BR-116) (EXPRESSA) | BR-116/RJ | 161.8 | Alça de Ligação em Desnível |  |  | 66.19 | 0 | 0 | 0 | 0.63478 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 11341 | 3.2.2 | K. Alças de Conexão - OAE EXPRESSA – (AV. BRASIL – BR-116) (MARGINAL) | BR-116/RJ | 161.8 | Alça de Ligação em Desnível |  |  | 64.88 | 0 | 0 | 0 | 0.63478 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16076 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1' - RJ | BR-116/RJ | 161.7 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.2 |  | 65.21 | 0 | 0 | 0 | 0.63478 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16077 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1' - RJ | BR-116/RJ | 161.7 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.2 |  | 65.21 | 0 | 0 | 0 | 0.63478 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16079 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1' - RJ | BR-116/RJ | 161.7 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.2 |  | 65.21 | 0 | 0 | 0 | 0.63478 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16075 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1' - RJ | BR-116/RJ | 161.7 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.2 |  | 65.21 | 0 | 0 | 0 | 0.63478 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16078 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1' - RJ | BR-116/RJ | 161.7 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.2 |  | 65.21 | 0 | 0 | 0 | 0.63478 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 16074 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 1' - RJ | BR-116/RJ | 161.7 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 3.2 |  | 65.21 | 0 | 0 | 0 | 0.63478 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4647 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 124.4 | Faixa Adicional | 10 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.63365 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar
VIA SUL | 2026 | planejado | 138 | 3.2.1.2 | Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade ID-10 | BR-386/RS | 245.33 | Passagem Inferior |  |  | 73.51 | 0 | 0 | 0 | 0.63196 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
VIA SUL | 2026 | planejado | 173 | 3.2.1.2 | Passarela - km 213+600 - Tio Hugo ID-16 | BR-386/RS | 213.6 | Passarela (local definido) |  |  | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0.62726 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Meta espalhada por muitos meses
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15173 | 3.1.3 | Impl. de passeio p/pedestres no Viaduto de Santo Aleixo - km 118,900 sobre a BR-116/RJ | BR-116/RJ | 118.9 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 79.96 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6257 | TRUE | Obra extensa (km); Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2026 | planejado | 7188 | 3.2.1.4 | Melhoria de Acessos - TH10 - Pista Duplicada | BR-365/MG | 629 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 59.2 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.62481 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2026 | planejado | 7187 | 3.2.1.4 | Melhoria de Acessos - TH10 - Pista Duplicada | BR-365/MG | 629 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 59.2 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.62481 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4646 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 103.035 | Faixa Adicional | 0.997 |  | 19.05 | 0 | 0 | 0 | 0.62415 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 6200 | 3.2.2.F | F. Diamante | BR-153/PR | 39.9 | Retorno em Desnível |  |  | 100 | 5 | 14.14 | 23.42 | 0.62404 | TRUE | Projeto executivo não concluído; Meta concentrada no fim do ano; Meta espalhada por muitos meses
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15978 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1' - RJ | BR-116/RJ | 161.7 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.2 |  | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0.62315 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15979 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1' - RJ | BR-116/RJ | 161.7 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.2 |  | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0.62315 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15980 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1' - RJ | BR-116/RJ | 161.7 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.2 |  | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0.62315 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15981 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1' - RJ | BR-116/RJ | 161.7 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.2 |  | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0.62315 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15977 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 1' - RJ | BR-116/RJ | 161.7 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 3.2 |  | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0.62315 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2025 | planejado | 7096 | 3.2.1.4 | Vias Marginais Trecho 2 | BR-364/GO | 5 | Via Marginal | 3.5 |  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.61836 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final) | Aguardando emissao do licencimaneto IBAMA , processso 50500.071218/2020-38 Aguardando emissao do licencimaneto IBAMA , processso 50500.071218/2020-38 Aguardando emissao do licencimaneto IBAMA , processso 50500.071218/2020-38 Aguardando emissao do licencimaneto IBAMA , processso 50500.071218/2020-38
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15176 | 3.1.3 | Implantação de passeio para pedestres no Viaduto sobre Est. Iguaçu Velho– Km 64,28 da BR-493/RJ | BR-493/RJ | 64.254 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.091 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.61396 | TRUE | Prazo previsto curto
VIA SUL | 2026 | planejado | 15338 | 3.2.1.1 | Duplicação de OAE - km 233+970 Norte da BR-386/RS - Ponte sobre o Rio Espraiado | BR-386/RS | 233.97 | Nova Obra-de-Arte Especial | 0.102 |  | 32.76 | 0 | 0 | 0 | 0.61181 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta espalhada por muitos meses; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
VIA SUL | 2026 | planejado | 175 | 3.2.1.2 | Retorno em Nivel - km 223+900 - Soledade ID-11 | BR-386/RS | 223.9 | Retorno em Nível |  |  | 63.36 | 0 | 0 | 0 | 0.61029 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4643 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 97.563 | Faixa Adicional | 1.463 |  | 19.88 | 0 | 0 | 0 | 0.60872 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
VIA SUL | 2026 | planejado | 166 | 3.2.1.2 | Interconexão Tipo Diamante - km 218+700 - Tio Hugo ID-04 | BR-386/RS | 218.7 | Interseção em Desnível |  |  | 33.03 | 0 | 0 | 0 | 0.60563 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Meta espalhada por muitos meses
VIA SUL | 2026 | planejado | 865 | 3.2.1.2 | Interconexão Parcial (Parclo) - km 69+600 - Osório ID-01 | BR-101/RS | 69.6 | Interseção em Desnível |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.60087 | TRUE | Desapropriação pendente; Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4899 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-116/RJ | 162.198 | Via Marginal | 0.552 |  | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0.60075 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4652 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 162.198 | Faixa Adicional | 2.702 |  | 71.66 | 0 | 0 | 0 | 0.60075 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4906 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-116/RJ | 180.95 | Via Marginal | 1.602 |  | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0.60075 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4907 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-116/RJ | 181.34 | Via Marginal | 1.142 |  | 58.97 | 0 | 0 | 0 | 0.60075 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22808 | 3.2.2.K | K. Pontos de ônibus | BR-364/RO | 27.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.60037 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto; Meta espalhada por muitos meses
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22805 | 3.2.2.K | K. Pontos de ônibus | BR-364/RO | 27.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) |  |  | 99.95 | 0 | 0 | 0 | 0.60037 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto; Meta espalhada por muitos meses
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22806 | 3.2.2.K | K. Pontos de ônibus | BR-364/RO | 27.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) |  |  | 99.95 | 0 | 0 | 0 | 0.60037 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto; Meta espalhada por muitos meses
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22807 | 3.2.2.K | K. Pontos de ônibus | BR-364/RO | 27.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.60037 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto; Meta espalhada por muitos meses
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22809 | 3.2.2.K | K. Pontos de ônibus | BR-364/RO | 27.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.60037 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto; Meta espalhada por muitos meses
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22810 | 3.2.2.K | K. Pontos de ônibus | BR-364/RO | 27.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.60037 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto; Meta espalhada por muitos meses
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25897 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 2.9 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.59813 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25892 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 2.9 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.59813 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25896 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 2.9 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.59813 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25895 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 2.9 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.59813 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25894 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 2.9 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.59813 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15248 | 3.1.3 | Implantação de passeio para pedestres - Ponte sobre Rio (seco) - km 22+067 da BR465/RJ | BR-465/RJ | 22.067 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.008 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.59582 | TRUE | Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4661 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 178.5 | Faixa Adicional | 4.1 |  | 72.92 | 0 | 0 | 0 | 0.59508 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4662 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 178.5 | Faixa Adicional | 4.1 |  | 72.92 | 0 | 0 | 0 | 0.59508 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15365 | 3.2.1 | Novo Pontilhão sobre o Córrego Daniel, Km 514,996 - Duplicação - Trecho km 499,33 ao 519,73 SNV2022 (PER: km 500,111 ao 520,517). | BR-116/MG | 514.996 | Nova Obra-de-Arte Especial | 0.008 |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.59427 | TRUE | Prazo previsto curto; Meta concentrada no fim do ano
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15367 | 3.2.1 | Novo Pontilhão sobre o Córrego Augusto Luiz, Km 516,869 - Duplicação - Trecho km 499,33 ao 519,73 SNV2022 (PER: km 500,111 ao 520,517). | BR-116/MG | 516.869 | Nova Obra-de-Arte Especial | 0.008 |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.59427 | TRUE | Prazo previsto curto; Meta concentrada no fim do ano
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15363 | 3.2.1 | Nova Ponte sobre o Córrego Feijoal, Km 510,731 - Duplicação - Trecho km 499,33 ao 519,73 SNV2022 (PER: km 500,111 ao 520,517). | BR-116/MG | 510.731 | Nova Obra-de-Arte Especial | 0.008 |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.59427 | TRUE | Prazo previsto curto; Meta concentrada no fim do ano
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2026 | planejado | 15344 | 3.2.1.2 | Passarela - ID-1 - km 171 - Uberaba | BR-050/MG | 171 | Passarela (local definido) |  |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.59137 | TRUE | Projeto executivo não concluído; Meta espalhada por muitos meses; Término postergado vs. cronograma original
ECOVIAS DO CERRADO | 2024 | planejado | 7275 | 3.2.1.4 | Rotatórias Alongadas - Entroncamento da BR-364 com GO-174(A)/Acesso Cachoeira Alta: RA-2A(2 acessos) | BR-364/GO |  | Rotatória em Nível |  |  | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0.58843 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
ECOVIAS DO CERRADO | 2024 | planejado | 7276 | 3.2.1.4 | Rotatórias Alongadas - Cachoeira Alta - Estrada Posto Camaleão: RA-2A (2 acessos) | BR-364/GO |  | Rotatória em Nível |  |  | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0.58843 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 4626 | 3.2.1 | A. Implantação de duplicação | BR-116/MG | 528.2 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 0.145 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.5882 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
VIA SUL | 2026 | planejado | 3584 | 3.1.3 | Recuperação de OAE - km 259,13 BR-386/RS - Ponte sobre o Arroio Penteado | BR-386/RS | 259.13 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.021 |  | 53.32 | 0 | 0 | 0 | 0.58798 | TRUE | Projeto executivo não concluído; Obra já avançada em anos anteriores; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25913 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 2.9 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.58609 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25914 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 2.9 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.58609 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25917 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 2.9 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.58609 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25915 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 2.9 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.58609 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25910 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 2.9 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.58609 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25916 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 2.9 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.58609 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
NOVA 381 | 2026 | em andamento | 16137 | 3.2.1 | C.Estabilização de Taludes da BR-381/MG | BR-381/MG | 302.18 | Recuperação de Terrapleno e Estrutura de Contenção |  |  | 100 | 7 | 100 | 80 | 0.58381 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
NOVA 381 | 2026 | em andamento | 16143 | 3.2.1 | C.Estabilização de Taludes da BR-381/MG | BR-381/MG | 310.64 | Recuperação de Terrapleno e Estrutura de Contenção |  |  | 100 | 7 | 100 | 73 | 0.58381 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6872 | 3.1.2.I | I. Passagem em Desnível | PR-418 | 13.25 | Retorno em Desnível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.58157 | TRUE | Projeto executivo não concluído; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2024 | planejado | 7277 | 3.2.1.4 | Rotatórias Alongadas - Cachoeira Alta - Acesso Norte: RA-1A (1 acesso) | BR-364/GO |  | Rotatória em Nível |  |  | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0.58029 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4645 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 101.006 | Faixa Adicional | 0.344 |  | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0.57814 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25906 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.57654 | TRUE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25907 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.57654 | TRUE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25903 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.57654 | TRUE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25904 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.57654 | TRUE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25902 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.57654 | TRUE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25901 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.57654 | TRUE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25900 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.57654 | TRUE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25905 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.57654 | TRUE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25908 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.57654 | TRUE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25909 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.57654 | TRUE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25898 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.57654 | TRUE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25899 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.57654 | TRUE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4904 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-116/RJ | 179.84 | Via Marginal | 0.52 |  | 60.86 | 0 | 0 | 0 | 0.56653 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4900 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-116/RJ | 163.25 | Via Marginal | 0.25 |  | 64.62 | 0 | 0 | 0 | 0.56653 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4905 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-116/RJ | 180.75 | Via Marginal | 0.35 |  | 61.16 | 0 | 0 | 0 | 0.56653 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
EPR IGUAÇU | 2026 | planejado | 19085 | 3.4.11.1 | Contrução de UOPs da PRF Ponte da Amizade | BR-277/PR | 732.1 | Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.56569 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR IGUAÇU | 2026 | planejado | 19087 | 3.4.11.1 | Contrução de UOPs da PRF Guaraniaçu | BR-277/PR | 512.6 | Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.56569 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR IGUAÇU | 2026 | planejado | 19086 | 3.4.11.1 | Contrução de UOPs da PRF São Miguel do Iguaçu (Nova Roma) | BR-277/PR | 699.8 | Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.56569 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR IGUAÇU | 2026 | planejado | 19084 | 3.4.11.1 | Contrução de UOPs da PRF Realeza | PR-182/PR | 466.75 | Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.56569 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR IGUAÇU | 2026 | planejado | 19064 | 3.4.11.1 | Contrução de UOPs da PRF Ponte da Integração BR-469/PR 0,90 km | BR-469 | 0.9 | Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.56569 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
VIA SUL | 2026 | planejado | 15340 | 3.2.1.1 | Duplicação de OAE - km 222+000 Norte da BR-386/RS - Ponte sobre o Rio Porongos | BR-386/RS | 222 | Nova Obra-de-Arte Especial | 0.115 |  | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0.56518 | TRUE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Meta espalhada por muitos meses
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25924 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.56433 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25920 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.56433 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25921 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.56433 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25919 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.56433 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25923 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.56433 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25934 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.56433 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25925 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.56433 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25932 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.56433 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25931 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.56433 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25930 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.56433 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25929 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.56433 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25928 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.56433 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25927 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.56433 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25935 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.56433 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25936 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.56433 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25926 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.56433 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25922 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.56433 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25933 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.56433 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25918 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 9' - RJ | BR-116/RJ | 197.3 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.5 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.56433 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2025 | planejado | 13189 | 3.1.3 | Alargamento e Adequação de OAE, Ponte sobre o Rio Doce BR-364/GO | BR-364/GO | 113.225 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.07 |  | 82.65 | 0 | 0 | 0 | 0.56308 | TRUE | Prazo previsto curto; Obra já avançada em anos anteriores; Meta espalhada por muitos meses
MOTIVA MINAS SP | 2026 | planejado | 27911 | 3.2.1 | A. Faixas Adicionais em Pista Dupla | BR-381/SP | 35.36 | Faixa Adicional | 5.64 |  | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0.56113 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4648 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 134.4 | Faixa Adicional | 4.6 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.55913 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
AUTOPISTA FLUMINENSE | 2026 | em andamento | 24449 | 3.2.1 | A. Duplicação | BR-101/RJ | 146.28 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 8.18 |  | 11.92 | 3 | 0 | 7.71 | 0.55871 | TRUE | Desapropriação pendente; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 6454 | 3.2.1.A | A. Duplicação - BR-153/PR | BR-153/PR | 43.9 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 8.6 |  | 100 | 5 | 31.28 | 39.97 | 0.55559 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22395 | 3.2.1.C | C. ACESSOS PORTO NOVO | ACESSO 2 | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 9.5 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5528 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 28344 | 3.2.1.1 | A. Duplicação - Segmento 2 | BR-153 | 679 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 22.9 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.54912 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2026 | planejado | 15343 | 3.2.1.2 | Passarela - ID-7 - 175 - Uberaba MG | BR-050/MG | 175 | Passarela (local definido) |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.54777 | TRUE | Projeto executivo não concluído; Término postergado vs. cronograma original; Prazo previsto curto
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 5900 | 3.2.1.B | A. Faixas Adicionais - BR-277 | BR-277/PR | 67.8 | Faixa Adicional | 2.6 |  | 100 | 5 | 22.93 | 51.46 | 0.54363 | TRUE | Desapropriação pendente; Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 5901 | 3.2.1.B | A. Faixas Adicionais - BR-277 | BR-277/PR | 67.8 | Faixa Adicional | 2.6 |  | 100 | 5 | 22.93 | 73.15 | 0.54363 | TRUE | Desapropriação pendente; Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar
MOTIVA MINAS SP | 2026 | planejado | 28068 | 3.2.2 | M. Passarelas Demolição | BR-381/SP | 40.44 | Demolição |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.54348 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
MOTIVA PARANÁ | 2026 | planejado | 20774 | 3.4.11.1 | Edificação Construção - UOP - Apucarana | BR-376/PR | 247.47 | Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.54279 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
MOTIVA PARANÁ | 2026 | planejado | 20772 | 3.4.11.1 | Edificação Construção - UOP - Tibagi | BR-376/PR | 415.08 | Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.54279 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 5879 | 3.2.1.B | A. Faixas Adicionais - BR-277 | BR-277/PR | 0 | Faixa Adicional | 3.9 |  | 100 | 5 | 21.11 | 51.22 | 0.54153 | TRUE | Desapropriação pendente; Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 5878 | 3.2.1.B | A. Faixas Adicionais - BR-277 | BR-277/PR | 0 | Faixa Adicional | 3.9 |  | 100 | 5 | 21.4 | 50.32 | 0.54153 | TRUE | Desapropriação pendente; Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 15249 | 3.1.3 | Implantação de passeio para pedestres -Ponte sobre Rio - km 21,673 da BR465/RJ | BR-465/RJ | 21.673 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.114 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.53918 | TRUE | Prazo previsto curto; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25893 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 2.9 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.53891 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 5915 | 3.2.2.N | N. Ciclovias | BR-277/PR | 0 | Ciclovia | 3.9 |  | 100 | 5 | 8.4 | 18.45 | 0.53645 | TRUE | Desapropriação pendente; Meta espalhada por muitos meses; Meta concentrada no fim do ano
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 6201 | 3.2.2.F | F. Diamante | BR-153/PR | 40.91 | Retorno em Desnível |  |  | 100 | 5 | 0 | 64.61 | 0.53603 | TRUE | Desapropriação pendente; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4902 | 3.2.2 | B. Implantação de Vias Marginais | BR-116/RJ | 176.71 | Via Marginal | 2.64 |  | 67.14 | 0 | 0 | 0 | 0.52726 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25911 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 2.9 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.5265 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 25912 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 2.9 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.5265 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22394 | 3.2.1.C | C. ACESSOS PORTO NOVO | ACESSO 1 | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.2 |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.52603 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
MOTIVA PARANÁ | 2026 | planejado | 20770 | 3.4.3.6 | Ponto de parada de descanso para caminhoneiros | BR-376 |  | Ponto de Parada e Descanso para Caminhoneiros |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.52521 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
MOTIVA PARANÁ | 2026 | planejado | 20769 | 3.4.3.6 | Ponto de parada de descanso para caminhoneiros | PR-PR-323 |  | Ponto de Parada e Descanso para Caminhoneiros |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.52521 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4671 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 204.8 | Faixa Adicional | 2.285 |  | 32.84 | 0 | 0 | 0 | 0.52291 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Meta espalhada por muitos meses
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4672 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 204.8 | Faixa Adicional | 2.285 |  | 32.84 | 0 | 0 | 0 | 0.52291 | TRUE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Meta espalhada por muitos meses
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 15680 | 3.1.2.S | BR-277/PR - Pontos de Ônibus km 249,6 - 281,2 / A definir | BR-277/PR | 249.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.50411 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 15678 | 3.1.2.S | BR-277/PR - Pontos de Ônibus km 249,6 - 281,2 / A definir | BR-277/PR | 249.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.50411 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 15679 | 3.1.2.S | BR-277/PR - Pontos de Ônibus km 249,6 - 281,2 / A definir | BR-277/PR | 249.6 | Ponto de Ônibus (local a definir) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.50411 | TRUE | Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6642 | 3.1.2.B | B. Vias Marginais | BR-277/PR | 96.9 | Via Marginal | 3.9 |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.50376 | TRUE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS DO CERRADO | 2026 | planejado | 14535 | 3.2.1.1 | Nova OAE - Ponte sobre o Rio Tejuco BR-365/MG | BR-365/MG | 749.35 | Nova Obra-de-Arte Especial | 0.177 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5002 | TRUE | Desapropriação pendente; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto | Aguardando emissão do licenciamento IBAMA , processo 50500.018630/2024-53 - Obra ser realizada concomitante a obra de duplicação Aguardando emissão do licenciamento IBAMA , processo 50500.018630/2024-53 - Obra ser realizada concomitante a obra de duplicação
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22481 | 3.2.2.G | G. Rotatórias Alongadas | ACESSO 1 | 3.36 | Rotatória em Nível |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.49909 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
VIA SUL | 2026 | planejado | 179 | 3.2.1.2 | Retorno em Nivel - km 238+000 - Soledade ID-15 | BR-386/RS | 238 | Retorno em Nível |  |  | 96.72 | 0 | 0 | 0 | 0.4969 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2024 | planejado | 7284 | 3.2.1.4 | Rotatórias Alongadas - Acesso Naveslândia: RA-2A (2 acessos) | BR-364/GO |  | Rotatória em Nível |  |  | 83.35 | 0 | 0 | 0 | 0.49498 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Meta concentrada no fim do ano
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22485 | 3.2.2.G | G. Rotatórias Alongadas | ACESSO PORTO NOVO | 11.6 | Rotatória em Nível |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.49454 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto; Meta espalhada por muitos meses
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22482 | 3.2.2.G | G. Rotatórias Alongadas | ACESSO PORTO NOVO | 6.7 | Rotatória em Nível |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.49454 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto; Meta espalhada por muitos meses
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6536 | 3.1.1.A | A. Duplicação - BR-277/PR | BR-277/PR | 249 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 17.1 |  | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.49441 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 6198 | 3.2.2.F | F. Diamante | BR-153/PR | 20.82 | Retorno em Desnível |  |  | 100 | 5 | 18.82 | 42.35 | 0.49249 | FALSE | Desapropriação pendente; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
VIA SUL | 2026 | planejado | 960 | 3.1.3 | Recuperação de OAE - km 353,2 BR-386/RS - Ponte sobre o Arroio Estrela Norte | BR-386/RS | 353.2 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.04 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.48721 | FALSE | Prazo previsto curto; Tipo de obra que costuma atrasar
MOTIVA MINAS SP | 2026 | planejado | 28069 | 3.2.2 | M. Passarelas | BR-381/SP | 40.44 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.48644 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
MOTIVA MINAS SP | 2026 | planejado | 28260 | 3.4.6.1 | PPVf - Posto de Pesagem Veicular - Fixo Posto 6 | BR-381/MG | 844.5 | Reforma/Adequação de Posto de Pesagem Veicular | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.48308 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
MOTIVA MINAS SP | 2026 | planejado | 28259 | 3.4.6.1 | PPVf - Posto de Pesagem Veicular - Fixo Posto 5 | BR-381/MG | 690.5 | Reforma/Adequação de Posto de Pesagem Veicular | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.48308 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 5925 | 3.2.2.N | N. Ciclovias | BR-277/PR | 67.8 | Ciclovia | 2.6 |  | 100 | 5 | 8.4 | 29.57 | 0.47826 | FALSE | Desapropriação pendente; Meta espalhada por muitos meses; Meta concentrada no fim do ano
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15787 | 3.2.1 | Alargamento da Ponte sobre o Rio Guandu, km 204,91 - Faixa Adicional - Trecho km 204,32 ao 211,82 SNV2022 (PER: km 197,3 ao 204,8) | BR-116/RJ | 204.91 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.11 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.47811 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Meta concentrada no fim do ano
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15783 | 3.2.1 | Alargamento da Ponte sobre o Rio Guandu, km 204,910 - Faixa Adicional - Trecho km 204,32 ao 211,82 SNV2022 (PER: km 197,3 ao 204,8) | BR-116/RJ | 204.91 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.11 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.47811 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Meta concentrada no fim do ano
WAY 153 | 2026 | planejado | 27771 | 3.2.2 | H. Passarelas | BR-153/GO | 609.86 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.47802 | FALSE | Desapropriação pendente; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22563 | 3.2.2.J | J.Acessos | ACESSO 1 | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 7.2 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.47092 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22562 | 3.2.2.J | J.Acessos | ACESSO 2 | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 9.5 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.47092 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22561 | 3.2.2.J | J.Acessos | ACESSO 2 | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 9.5 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.47092 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6545 | 3.1.1.A | A. Duplicação - PR-418 | PR-418 | 5.1 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 16.76 |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.47047 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 11327 | 3.2.2 | M. Barreiras de Ruído | BR-116/RJ | 171.3 | Barreira de Ruído | 0.252 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.46463 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 11328 | 3.2.2 | M. Barreiras de Ruído | BR-116/RJ | 175 | Barreira de Ruído | 0.311 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.46463 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 11340 | 3.2.2 | M. Barreiras de Ruído | BR-493/RJ | 5.1 | Barreira de Ruído | 0.268 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.46463 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12040 | 3.2.2 | R. Ciclovias | BR-116/RJ | 105.7 | Ciclovia | 1.63 |  | 93 | 0 | 0 | 0 | 0.46431 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22565 | 3.2.2.J | J.Acessos | ACESSO PORTO NOVO | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 17.75 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.46325 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22566 | 3.2.2.J | J.Acessos | ACESSO PORTO NOVO | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 17.75 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.46325 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22564 | 3.2.2.J | J.Acessos | ACESSO PORTO NOVO | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 17.75 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.46325 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22567 | 3.2.2.J | J.Acessos | ACESSO PORTO NOVO | 0 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 17.75 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.46325 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
VIA SUL | 2026 | planejado | 169 | 3.2.1.2 | Interconexão Tipo Trombeta - km 225+320 - Mormaco ID-03 | BR-386/RS | 225.32 | Interseção em Desnível |  |  | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 0.46257 | FALSE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
VIA SUL | 2026 | planejado | 168 | 3.2.1.2 | Interconexão Tipo Trevo Completo - km 213+100 - Tio Hugo ID-01 | BR-386/RS | 213.1 | Interseção em Desnível |  |  | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0.46257 | FALSE | Obra já avançada em anos anteriores; Meta espalhada por muitos meses; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
ECOVIAS DO CERRADO | 2025 | planejado | 14535 | 3.2.1.1 | Nova OAE - Ponte sobre o Rio Tejuco BR-365/MG | BR-365/MG | 749.35 | Nova Obra-de-Arte Especial | 0.177 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.45949 | FALSE | Desapropriação pendente; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto | Aguardando emissao do licencimaneto IBAMA , processso 50500.018630/2024-53 - Obra ser realizada concomitante a obra de duplicação Aguardando emissao do licencimaneto IBAMA , processso 50500.018630/2024-53 - Obra ser realizada concomitante a obra de duplicação Aguardando emissao do licencimaneto IBAMA , processso 50500.018630/2024-53 - Obra ser realizada concomitante a obra de duplicação Aguardando emissao do licencimaneto IBAMA , processso 50500.018630/2024-53 - Obra ser realizada concomitante a obra de duplicação
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 26918 | 3.2.1 | Ponte s/Rio Suruí km 130,558 - Faixa Adicional - Trecho km 127,10, ao 137,10 SNV2022 (PER: km 124,40 ao 134,4 ). | BR-116 | 130.558 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.058 |  | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0.45912 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15437 | 3.2.1 | Ponte sobre o Rio Inhomirim, km 136,534 - Faixa Adicional - Trecho km 127,1 ao 137,11 SNV2022 (PER: km 124,4 ao 134,4). | BR-116/RJ | 136.534 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.03 |  | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0.45912 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15439 | 3.2.1 | Ponte sobre o Rio Imbariê, km 140,541 - Faixa Adicional - Trecho km 137,11 ao 141,74 SNV2022 (PER: km 134,4 ao 139). | BR-116/RJ | 140.541 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.041 |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.45912 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15438 | 3.2.1 | Ponte sobre o canal Caioaba, km 137,149 - Faixa Adicional - Trecho km 127,1 ao 137,11 SNV2022 (PER: km 124,4 ao 134,4). | BR-116/RJ | 137.149 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.022 |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.45912 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
ECOVIAS DO CERRADO | 2025 | planejado | 13190 | 3.1.3 | Reforço e Alargamento de OAE, Ponte sobre o Rio Tejuco BR-365/MG | BR-365/MG | 749.35 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.184 |  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.4587 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto | Obra de recuperação a ser realizada concomitante a obra de duplicação Obra de recuperação a ser realizada concomitante a obra de duplicação
NOVA ROTA DO OESTE | 2025 | planejado | 23687 | 3.4.12 | Implantação de conectividade 4G ao longo do sistema rodoviário da BR-163/MT (km 000+000 ao km 855+500) | BR-163 | 855 | Sistema de Comunicação Wireless |  | 57001926.33 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.45461 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído | Obra Extra-PER
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22486 | 3.2.2.G | G. Rotatórias Alongadas | ACESSO PORTO NOVO | 17.75 | Rotatória em Nível |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.45309 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6633 | 3.1.2.A | A. Travessias urbanas - Araucária | PR-423 | 9.5 | Iluminação de Travessias Urbanas | 2.45 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.44696 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6634 | 3.1.2.A | A. Travessias urbanas - Campo Largo | PR-423 | 33.3 | Iluminação de Travessias Urbanas | 1 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.44696 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ROTA VERDE GOIÁS | 2026 | planejado | 20579 | 3.4.2.7 | SDA - Sistema de Detecção de Altura | BR-060/GO | 164 | Sistema de Detecção de Altura |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.44454 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto; Tipo de obra que costuma atrasar
ROTA VERDE GOIÁS | 2026 | planejado | 22963 | 3.4.3.6 | Ponto de parada de descanso para caminhoneiros | BR-060/GO | 164 | Ponto de Parada e Descanso para Caminhoneiros | 229.1 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.44162 | FALSE | Desapropriação pendente; Obra extensa (km); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25893 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 2.9 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.44016 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25892 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 2.9 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.44016 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25895 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 2.9 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.44016 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25896 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 2.9 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.44016 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25894 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 2.9 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.44016 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25897 | 3.2.2 | Q. Pontos de ônibus - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Ponto de Ônibus (local a definir) | 2.9 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.44016 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
MOTIVA MINAS SP | 2026 | planejado | 28253 | 3.4.2.8 | SCV - Sistema de Controle de Velocidade: Implantação de um sistema de controle automático de velocidade (com tecnologia tipo OCR ou superior) de veículos composto pelas unidades de monitoração eletrônica de velocidade do tipo radar fixo ou redutor eletrônico de velocidade (barreira ou lombada eletrônica). Quantitativos mínimos: Existente 19 a implantar 60 fixos e 42 fixos AVI e pista mistas | BR-381 | 477.25 | Sistema de Controle de Velocidade |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.43675 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
MOTIVA MINAS SP | 2026 | planejado | 28249 | 3.4.2.4 | CFTV - Circuito Fechado de TV. Quantidade mínimos: existente 334 Rodovias, quantidade a implantar 28 Edificações e 214 em passarelas | BR-381/MG | 477.25 | Sistema de Circuito Fechado de TV |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.43675 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
MOTIVA MINAS SP | 2026 | planejado | 28248 | 3.4.2.3 | DAI - Detecção Automática de Incidentes. Quantidade mínimos: Existente 16 a implantar 16 | BR-381 | 477.25 | Sistema de Circuito Fechado de TV |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.43675 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 11329 | 3.2.2 | M. Barreiras de Ruído | BR-116/RJ | 176.7 | Barreira de Ruído | 0.141 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.43581 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 11331 | 3.2.2 | M. Barreiras de Ruído | BR-116/RJ | 191.5 | Barreira de Ruído | 0.158 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.43581 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 11330 | 3.2.2 | M. Barreiras de Ruído | BR-116/RJ | 189 | Barreira de Ruído | 0.184 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.43581 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12231 | 3.2.2 | G. Retornos - Tipo U | BR-116/RJ | 134 | Meio Retorno em Nível |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.43217 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 29420 | 3.1.2.A | A. Travessias urbanas - Curitiba | PR-PR-418 | 5.1 | Iluminação de Travessias Urbanas | 4.05 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.43141 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12842 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Seropédica | BR-116/RJ | 206.078 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.922 |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.43013 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12867 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - São João do Meriti | BR-116/RJ | 166.7 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.6 |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.43013 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12841 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Seropédica | BR-116/RJ | 198.871 | Iluminação de Travessias Urbanas | 1.665 |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.43013 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6930 | 3.1.2.N | N. Sistema de Iluminação em Curvas Côncavas | PR-423 | 22.838 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.42805 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6929 | 3.1.2.N | N. Sistema de Iluminação em Curvas Côncavas | PR-423 | 22.309 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.42805 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6903 | 3.1.2.N | N. Sistema de Iluminação em Curvas Côncavas | BR-277/PR | 174.444 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.42805 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6927 | 3.1.2.N | N. Sistema de Iluminação em Curvas Côncavas | PR-423 | 20.45 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.42805 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6928 | 3.1.2.N | N. Sistema de Iluminação em Curvas Côncavas | PR-423 | 21.35 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.42805 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6902 | 3.1.2.N | N. Sistema de Iluminação em Curvas Côncavas | BR-277/PR | 171.259 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.42805 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6901 | 3.1.2.N | N. Sistema de Iluminação em Curvas Côncavas | BR-277/PR | 169.918 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.42805 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25911 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 2.9 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.42792 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25912 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 2.9 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.42792 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25914 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 2.9 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.42792 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25910 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 2.9 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.42792 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25913 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 2.9 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.42792 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25917 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 2.9 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.42792 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25916 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 2.9 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.42792 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 25915 | 3.2.2 | L. Acessos - SEGMENTO 10' - RJ | BR-116/RJ | 204.8 | Melhoria em Acesso (local a definir) | 2.9 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.42792 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 8017 | 3.4.2.4 | CFTV - Circuito Fechado de TV: Quantitativo Mínimo - 409 câmeras | BR-277/PR |  | Sistema de Circuito Fechado de TV |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.42727 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto; Meta espalhada por muitos meses
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 6118 | 3.2.2.E | E. Trombeta | BR-153/PR | 17.66 | Retorno em Desnível |  |  | 100 | 5 | 22.28 | 16.67 | 0.42288 | FALSE | Desapropriação pendente; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12164 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/MG | 508.964 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.4227 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12165 | 3.2.2 | P. Passarelas | BR-116/MG | 525.5 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.4227 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 7350 | 3.2.1.1 | A. Duplicação - Segmento 18 | BR-153/GO | 274.94 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 9.56 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.41706 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 6452 | 3.2.2.I | I. Passagens em Desnível | BR-369/PR | 19.1 | Retorno em Desnível |  |  | 100 | 5 | 8.42 | 30.46 | 0.4129 | FALSE | Desapropriação pendente; Meta espalhada por muitos meses; Meta concentrada no fim do ano
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 4670 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 197.3 | Faixa Adicional | 7.5 |  | 67.16 | 0 | 0 | 0 | 0.40978 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 4669 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 197.3 | Faixa Adicional | 7.5 |  | 67.16 | 0 | 0 | 0 | 0.40978 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 5019 | 3.2.2 | H. Retornos - Tipo X | BR-116/RJ | 130 | Retorno em Nível |  |  | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0.40829 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
AUTOPISTA FLUMINENSE | 2026 | em andamento | 24467 | 3.2.1 | C. Faixas Adicionais | BR-101/RJ | 297.65 | Faixa Adicional | 5.95 |  | 6.77 | 3 | 2.03 | 17.32 | 0.40712 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
MOTIVA MINAS SP | 2026 | planejado | 28261 | 3.4.7.2 | Sistema de Comunicação Wireless ao longo da Rodovia - Apresentação de um plano e conclusão da conectividade | BR-381 | 477.25 | Sistema de Comunicação Wireless | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.40635 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6931 | 3.1.2.N | N. Sistema de Iluminação em Curvas Côncavas | PR-423 | 35.003 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.40314 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6932 | 3.1.2.N | N. Sistema de Iluminação em Curvas Côncavas | PR-423 | 35.371 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.40314 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12895 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Caratinga | BR-116/MG | 522.5 | Iluminação de Travessias Urbanas | 7 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.39733 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12846 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Nova Iguaçu | BR-493/RJ | 61.889 | Iluminação de Travessias Urbanas | 8.288 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.39733 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4641 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 90.5 | Faixa Adicional | 4.463 |  | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0.39687 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12863 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Rio de Janeiro | BR-116/RJ | 161.7 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.498 |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 8021 | 3.4.4.4 | Função de chamada de emergência | BR-277/PR |  | Sistema de Comunicação Wireless |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.39539 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 8031 | 3.4.11.2 | Bases PRF 02 - Unidades Operacionais PRF (Reconstrução) | BR-277/PR | 252.32 | Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.39532 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 8032 | 3.4.11.2 | Bases PRF 03 - Unidades Operacionais PRF (Reconstrução) - Município: Caetano | BR-373/PR | 183.9 | Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.39532 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 8034 | 3.4.11.2 | Base BPRv 02: Posto (Reconstrução) - Município: Lapa | PR-427 | 33 | Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.39532 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 8030 | 3.4.11.2 | Bases PRF 01 - Unidades Operacionais PRF (Reconstrução) | BR-277/PR | 146.78 | Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.39532 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2025 | planejado | 13187 | 3.1.3 | Recuperação, Reforço e Alargamento de OAE, Ponte sobre Rio da Prata BR-365/MG | BR-365/MG | 787.735 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.178 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.39452 | FALSE | Prazo previsto curto
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 6238 | 3.2.2.H | H. Trevo | BR-153/PR | 18.65 | Retorno em Desnível |  |  | 100 | 5 | 40.75 | 8.75 | 0.38932 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Baixa execução no ano até agora; Prazo previsto curto
MOTIVA MINAS SP | 2026 | planejado | 28247 | 3.4.2.2 | SAT - Sistema de Análise de Tráfego. Quantidade mínimos: Existente 4 a implantar 12 | BR-381 | 477.25 | Sistema de Detecção e Sensoriamento de Pista |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.38739 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12382 | 3.4.12 | Unidade Operacional da PRF (Reforma/Cobertura) | BR-116/RJ | 122 | Reforma/Adequação de Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.38729 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto; Término postergado vs. cronograma original
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 15783 | 3.2.1 | Alargamento da Ponte sobre o Rio Guandu, km 204,910 - Faixa Adicional - Trecho km 204,32 ao 211,82 SNV2022 (PER: km 197,3 ao 204,8) | BR-116/RJ | 204.91 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.11 |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.38554 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 15787 | 3.2.1 | Alargamento da Ponte sobre o Rio Guandu, km 204,91 - Faixa Adicional - Trecho km 204,32 ao 211,82 SNV2022 (PER: km 197,3 ao 204,8) | BR-116/RJ | 204.91 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.11 |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.38554 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2026 | planejado | 13187 | 3.1.3 | Recuperação, Reforço e Alargamento de OAE, Ponte sobre Rio da Prata BR-365/MG | BR-365/MG | 787.735 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.178 |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.38518 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4637 | 3.2.1 | A. Implantação de duplicação | BR-493/RJ | 5.3 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 10.3 |  | 74.62 | 0 | 0 | 0 | 0.38324 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6544 | 3.1.1.A | A. Duplicação - PR-418 | PR-418 | 1.33 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 3.77 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.37962 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Meta concentrada no fim do ano
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26980 | 3.4.11.2 | Veiculo BPRv - 6 unidades | BR-163/PR | 197.6 | Veículos da Polícia Rodoviária Estadual |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.37877 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 15785 | 3.2.1 | Alargamento do Viaduto s/R.F.F.S.A, km 208,78 - Faixa Adicional - Trecho km 204,32 ao 211,82 SNV2022 (PER: km 197,3 ao 204,8) | BR-116/RJ | 208.78 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.04 |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.37864 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 15789 | 3.2.1 | Alargamento da Ponte sobre o Rio Piranema, km 209,13 - Faixa Adicional - Trecho km 204,32 ao 211,82 SNV2022 (PER: km 197,3 ao 204,8) | BR-116/RJ | 209.13 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.03 |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.37864 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 15788 | 3.2.1 | Alargamento da Ponte sobre o Córrego Águas Lindas, km 208,42 - Faixa Adicional - Trecho km 204,32 ao 211,82 SNV2022 (PER: km 197,3 ao 204,8) | BR-116/RJ | 208.43 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.02 |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.37864 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 15786 | 3.2.1 | Alargamento da Ponte sobre o Rio Piranema, km 209,13 - Faixa Adicional - Trecho km 204,32 ao 211,82 SNV2022 (PER: km 197,3 ao 204,8) | BR-116/RJ | 209.13 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.02 |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.37864 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 15790 | 3.2.1 | Alargamento do Viaduto sobre R.F.F.S.A , km 208,78 - Faixa Adicional - Trecho km 204,32 ao 211,82 SNV2022 (PER: km 197,3 ao 204,8) | BR-116/RJ | 208.78 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.04 |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.37864 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 15784 | 3.2.1 | Alargamento da Ponte sobre córrego Águas Lindas, km 208,42 - Faixa Adicional - Trecho km 204,32 ao 211,82 SNV2022 (PER: km 197,3 ao 204,8) | BR-116/RJ | 208.42 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.04 |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.37864 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
NOVA 364 | 2026 | planejado | 23492 | 3.2.2.O | O. OAE - Alargamento + reforço - Ponte | BR-364/RO | 693.94 | Reforço/Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.37751 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto; Meta concentrada no fim do ano
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 8033 | 3.4.11.2 | Bases PRF 05 - Unidades Operacionais PRF (Demolição) | BR-476/PR | 157.989 | Demolição |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.37556 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 26919 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Governador Valadares | BR-116/MG | 409.1 | Iluminação de Travessias Urbanas | 9.4 |  | 91 | 0 | 0 | 0 | 0.37536 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22462 | 3.2.2.D | D. Trombeta | BR-364/RO | 697.918 | Interseção em Desnível |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.37493 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4642 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 94 | Faixa Adicional | 1 |  | 19.88 | 0 | 0 | 0 | 0.37436 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
VIA SUL | 2026 | planejado | 24036 | 3.2.1.1 | Duplicações - km 269+200 ao km 324+100 - Fontoura Xavier e Marques de Souza segmento - D | BR-386 | 269.2 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 54.9 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.37198 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 7528 | 3.2.1.2 | H. Retorno em X | BR-153/TO | 697.9 | Retorno em Nível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.37114 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 7527 | 3.2.1.2 | H. Retorno em X | BR-153/TO | 688.4 | Retorno em Nível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.37114 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 7593 | 3.2.1.2 | H. Retorno em X | BR-153/GO | 280 | Retorno em Nível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.37114 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 7592 | 3.2.1.2 | H. Retorno em X | BR-153/GO | 276 | Retorno em Nível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.37114 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 7525 | 3.2.1.2 | H. Retorno em X | BR-153/TO | 679.1 | Retorno em Nível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.37114 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 7526 | 3.2.1.2 | H. Retorno em X | BR-153/TO | 684.1 | Retorno em Nível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.37114 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12865 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - São João do Meriti | BR-116/RJ | 166.552 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.148 |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.37097 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 8553 | 3.1.3 | Reforço e alargamento da OAE Viaduto de Gurupi sentido norte. | BR-153/TO | 673.3 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.036 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.37077 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 15069 | 3.1.3 | Reforço e alargamento da OAE ponte sobre o rio Oliveira Costa no km 333+000 na rodovia BR-414/GO. | BR-414/GO | 333 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.057 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.37077 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 8554 | 3.1.3 | Reforço e alargamento da OAE Viaduto de Gurupi sentido sul. | BR-153/TO | 673.3 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.036 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.37077 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6585 | 3.1.1.B | B. Faixas Adicionais | PR-418 | 14.24 | Faixa Adicional | 0.14 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.36997 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22949 | 3.2.2.O | O. OAE contida no dispositivo do item D (Trombeta) | BR-364/RO | 697.918 | Nova Obra-de-Arte Especial | 0 |  | 79.99 | 0 | 0 | 0 | 0.36973 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto; Meta concentrada no fim do ano | Em trâmite na ANTT para inserção no Fator A.
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12860 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Magé | BR-116/RJ | 127.174 | Iluminação de Travessias Urbanas | 5.355 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.36768 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12889 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Itaguaí | BR-493/RJ | 117.218 | Iluminação de Travessias Urbanas | 4.195 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.36768 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12894 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Inhapim | BR-116/MG | 498.34 | Iluminação de Travessias Urbanas | 3.46 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.36768 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26972 | 3.4.11.2 | Veiculo PRF - 8 unidades | BR-163/PR | 197.6 | Veículos da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.36676 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 27439 | 3.4.2.7 | SDA - Sistema de Detecção de Altura: Implantação de sistema de detecção de altura, instalando um equipamento para aferição na entrada do posto e outro para conferência nas proximidades da balança de precisão, antes da saída, de todos os postos de pesagem fixos. Quantitativo Mínimo: 4 | BR-153/MG | 0 | Sistema de Detecção de Altura |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.36676 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto; Tipo de obra que costuma atrasar
WAY 153 | 2026 | planejado | 27397 | 3.4.11.2 | Veiculo PRF - 8 unidades | BR-153/MG | 0 | Veículos da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.36676 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12892 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Além Paraíba | BR-116/MG | 816.944 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.056 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.36655 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
WAY 262 | 2026 | planejado | 23533 | 3.2.2 | R. OAE | BR-262/MG | 774.039 | Reforço/Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.36218 | FALSE | Desapropriação pendente; Prazo previsto curto; Meta espalhada por muitos meses
WAY 262 | 2026 | planejado | 23518 | 3.2.2 | R. OAE | BR-262/MG | 499.126 | Reforço/Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.36218 | FALSE | Desapropriação pendente; Prazo previsto curto; Meta espalhada por muitos meses
WAY 262 | 2026 | planejado | 23520 | 3.2.2 | R. OAE | BR-262/MG | 516.773 | Reforço/Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.36218 | FALSE | Desapropriação pendente; Prazo previsto curto; Meta espalhada por muitos meses
WAY 262 | 2026 | planejado | 23529 | 3.2.2 | R. OAE | BR-262/MG | 691.496 | Reforço/Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.36218 | FALSE | Desapropriação pendente; Prazo previsto curto; Meta espalhada por muitos meses
WAY 262 | 2026 | planejado | 23523 | 3.2.2 | R. OAE | BR-262/MG | 636.457 | Reforço/Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.36218 | FALSE | Desapropriação pendente; Prazo previsto curto; Meta espalhada por muitos meses
EPR IGUAÇU | 2026 | planejado | 19081 | 3.4.3.6 | Ponto de parada de descanso para caminhoneiros | BR-277/PR | 303.801 | Ponto de Parada e Descanso para Caminhoneiros |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.36168 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR IGUAÇU | 2026 | planejado | 19083 | 3.4.3.6 | Ponto de parada de descanso para caminhoneiros | PR-182/PR | 466.75 | Ponto de Parada e Descanso para Caminhoneiros |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.36168 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR IGUAÇU | 2026 | planejado | 19082 | 3.4.3.6 | Ponto de parada de descanso para caminhoneiros | BR-277/PR | 303.801 | Ponto de Parada e Descanso para Caminhoneiros |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.36168 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
WAY 262 | 2026 | planejado | 18398 | 3.4.2.7 | SDA - Sistema de Detecção de Altura | BR-262/MG | 354 | Sistema de Detecção de Altura |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.35906 | FALSE | Prazo previsto curto; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12047 | 3.2.2 | C. Interseções - Diamantes | BR-116/MG | 523.538 | Interseção em Desnível |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.3585 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 28343 | 3.2.1.1 | A. Duplicação - Segmento 19 | BR-153/GO | 284.5 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 1.02 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.35805 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 7406 | 3.2.1.2 | B. Vias Marginais | BR-153/GO | 284.1 | Via Marginal | 0.7 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.35805 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 7407 | 3.2.1.2 | B. Vias Marginais | BR-153/GO | 284.2 | Via Marginal | 0.6 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.35805 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 7392 | 3.2.1.2 | B. Vias Marginais | BR-153/TO | 692.5 | Via Marginal | 1 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.35805 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 28345 | 3.2.1.1 | A. Duplicação - Segmento 2 | BR-153/TO | 677 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 2 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.35805 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 28342 | 3.2.1.1 | A. Duplicação - Segmento 19 | BR-153 | 285.52 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 2.98 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.35805 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4623 | 3.2.1 | A. Implantação de duplicação | BR-116/MG | 500.111 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 20.406 |  | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0.35692 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12841 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Seropédica | BR-116/RJ | 198.871 | Iluminação de Travessias Urbanas | 1.665 |  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.35657 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12867 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - São João do Meriti | BR-116/RJ | 166.7 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.6 |  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.35657 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12842 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Seropédica | BR-116/RJ | 206.078 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.922 |  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.35657 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 26919 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Governador Valadares | BR-116/MG | 409.1 | Iluminação de Travessias Urbanas | 9.4 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.35455 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ROTA VERDE GOIÁS | 2026 | planejado | 20576 | 3.4.6.1 | 2. Posto de Pesagem Veicular | BR-452/GO | 12.334 | Posto de Pesagem Veicular |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.33758 | FALSE | Prazo previsto curto
ROTA VERDE GOIÁS | 2026 | planejado | 20575 | 3.4.6.1 | 1. Posto de Pesagem Veicular | BR-060/GO | 193.497 | Posto de Pesagem Veicular |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.33758 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15155 | 3.1.3 | Alarg. e ref. Viaduto s/RFFSA, km 24,800 da Rod. BR-493/RJ, no trecho da Duplicação da via | BR-493/RJ | 24.8 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.031 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.3375 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22428 | 3.4.6.1 | PPVf - Posto de Pesagem Veicular - Vilhena | BR-364/RO | 32.458 | Posto de Pesagem Veicular |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.33004 | FALSE | Prazo previsto curto; Meta espalhada por muitos meses
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22430 | 3.4.6.1 | PPVf - Posto de Pesagem Veicular - Candeias do Jamari | BR-364/RO | 656.656 | Posto de Pesagem Veicular |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.33004 | FALSE | Prazo previsto curto; Meta espalhada por muitos meses
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22429 | 3.4.6.1 | PPVf - Posto de Pesagem Veicular - Cacoal | BR-364/RO | 274.563 | Posto de Pesagem Veicular |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.33004 | FALSE | Prazo previsto curto; Meta espalhada por muitos meses
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6546 | 3.1.1.A | A. Duplicação - PR-423 | PR-423 | 9.5 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 25.98 |  | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.32857 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 7376 | 3.2.1.2 | A. Travessia Urbana | BR-153/TO | 689.91 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.7 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.32612 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 29418 | 3.2.1.2 | A. Travessia Urbana | BR-153 | 265.32 | Iluminação de Travessias Urbanas | 1 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.32612 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 29416 | 3.2.1.2 | A. Travessia Urbana | BR-153/GO | 284.5 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.72 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.32612 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12863 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Rio de Janeiro | BR-116/RJ | 161.7 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.498 |  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.32495 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar
MOTIVA PARANÁ | 2026 | planejado | 20768 | 3.4.2.7 | SDA - Sistema de Detecção de Altura | BR-376/PR | 215.901 | Sistema de Detecção de Altura |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.32457 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto; Tipo de obra que costuma atrasar
MOTIVA PARANÁ | 2026 | planejado | 17820 | 3.4.11.2 | Veículos de Fiscalização da PRF - 12 unidades - | BR-376/PR |  | Veículos da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.32457 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 8023 | 3.4.7.2 | Sistema de Comunicação Wireless ao longo da Rodovia | BR-277/PR |  | Sistema de Comunicação Wireless |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.32457 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26952 | 3.4.7.2 | Sistema de Comunicação Wireless ao longo da Rodovia | BR-163/PR | 197.6 | Sistema de Comunicação Wireless |  |  | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0.31941 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6643 | 3.1.2.B | B. Vias Marginais | BR-277/PR | 101.4 | Via Marginal | 1.2 |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.3171 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6644 | 3.1.2.B | B. Vias Marginais | BR-277/PR | 103.4 | Via Marginal | 1.35 |  | 92 | 0 | 0 | 0 | 0.3171 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
LITORAL PIONEIRO | 2026 | em andamento | 6211 | 3.2.2.F | F. Diamante | BR-369/PR | 17.5 | Retorno em Desnível |  |  | 100 | 5 | 22.28 | 36.32 | 0.30874 | FALSE | Desapropriação pendente; Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6881 | 3.1.2.J | J. Retorno em X | PR-423 | 24 | Retorno em Nível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.30313 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6880 | 3.1.2.J | J. Retorno em X | PR-423 | 19.94 | Retorno em Nível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.30313 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar; Meta espalhada por muitos meses
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4625 | 3.2.1 | A. Implantação de duplicação | BR-116/MG | 523.531 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 3.09 |  | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0.30287 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12865 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - São João do Meriti | BR-116/RJ | 166.552 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.148 |  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.30216 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar
VIA CRISTAIS | 2026 | em andamento | 18166 | 3.4.3.6 | PPD2 3.4.3.6 Ponto de Parada e Descanso – PPD | BR-040/MG |  | Ponto de Parada e Descanso para Caminhoneiros |  |  | 100 | 6 | 32 | 11.88 | 0.29851 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Baixa execução no ano até agora
VIA CRISTAIS | 2026 | em andamento | 18165 | 3.4.3.6 | PPD1 3.4.3.6 Ponto de Parada e Descanso – PPD | BR-040/GO |  | Ponto de Parada e Descanso para Caminhoneiros |  |  | 100 | 6 | 32 | 14.58 | 0.29851 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Baixa execução no ano até agora
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 29415 | 3.2.1.2 | A. Travessia Urbana | BR-153/GO | 319.5 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.43 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.29596 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2024 | planejado | 13734 | 3.2.1.4 | Passarela em Pista Simples (Trecho Homogêneo 7) - Localização: Naveslândia | BR-364/GO |  | Passarela (local a definir) | 159.13 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.29348 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído; Obra extensa (km)
ECOVIAS DO CERRADO | 2024 | planejado | 13732 | 3.2.1.4 | Passarela em Pista Simples (Trecho Homogêneo 15) - Localização: Ituiutaba | BR-365/MG |  | Passarela (local a definir) | 750.7 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.29348 | FALSE | Obra extensa (km); Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS DO CERRADO | 2025 | planejado | 13188 | 3.1.3 | Recuperação, Reforço e Alargamento de OAE, Ponte sobre o Rio Paranaíba (PONTE DA DIVISA) | BR-365/MG | 869.75 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.32 |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.29058 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12899 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Realeza | BR-116/MG | 586.2 | Iluminação de Travessias Urbanas | 3.3 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.28606 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
VIA SUL | 2026 | planejado | 281 | 3.2.1.2 | Melhoria em Acessos - km 001+100 - BR-290 Alça de retorno na trombeta ID-53 | BR-290/RS | 1.1 | Melhoria em Acesso (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.28397 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Término postergado vs. cronograma original; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12009 | 3.2.1 | C. Área de escape - Serra de Teresópolis (BR-116) | BR-116/RJ | 96.5 | Área de Escape | 0.18 |  | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 0.28379 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12008 | 3.2.1 | C. Área de escape - Serra de Teresópolis (BR-116) | BR-116/RJ | 92 | Área de Escape | 0.18 |  | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 0.28379 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12010 | 3.2.1 | C. Área de escape - Serra de Teresópolis (BR-116) | BR-116/RJ | 99.5 | Área de Escape | 0.18 |  | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 0.28379 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22418 | 3.4.3.7 | Ponto de parada de descanso para caminhoneiros | BR-364 | 0 | Ponto de Parada e Descanso para Caminhoneiros |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.27936 | FALSE | Prazo previsto curto; Meta espalhada por muitos meses
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22420 | 3.4.3.7 | Ponto de parada de descanso para caminhoneiros | BR-364 |  | Ponto de Parada e Descanso para Caminhoneiros |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.27936 | FALSE | Prazo previsto curto; Meta espalhada por muitos meses
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22419 | 3.4.3.7 | Ponto de parada de descanso para caminhoneiros | BR-364 |  | Ponto de Parada e Descanso para Caminhoneiros |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.27936 | FALSE | Prazo previsto curto; Meta espalhada por muitos meses
WAY 262 | 2026 | planejado | 23527 | 3.2.2 | R. OAE | BR-262/MG | 670.862 | Reforço/Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.27797 | FALSE | Prazo previsto curto; Meta espalhada por muitos meses
VIA SUL | 2026 | planejado | 967 | 3.1.3 | Recup de OAE - km 96 BR-290/RS - Viad Alça de Acesso da Ponte Elevatória (PL) para a BR-290 (PO) | BR-290/RS | 96 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.324 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.27466 | FALSE | Prazo previsto curto; Tipo de obra que costuma atrasar
VIA SUL | 2026 | planejado | 964 | 3.1.3 | Recup de OAE - km 96 BR-290/RS - Viaduto Alça de Acesso da Ponte Elevatória (PO) para a Av. Sertório | BR-290/RS | 96 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.372 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.27466 | FALSE | Prazo previsto curto; Tipo de obra que costuma atrasar
VIA SUL | 2026 | planejado | 969 | 3.1.3 | Recup de OAE - km 96 BR-290/RS - Viad Alça de Aces da Av. Pres. Castelo Branco para Ponte Elevatória | BR-290/RS | 96 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.296 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.27466 | FALSE | Prazo previsto curto; Tipo de obra que costuma atrasar
VIA SUL | 2026 | planejado | 957 | 3.1.3 | Recuperação de OAE - km 96 BR-290/RS - Viaduto Alça de Acesso da BR-290 para a Ponte Elevatória (PO) | BR-290/RS | 96 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.318 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.27466 | FALSE | Prazo previsto curto; Tipo de obra que costuma atrasar
VIA SUL | 2026 | planejado | 958 | 3.1.3 | Recup de OAE - km 96 BR-290/RS - Viad Alça de Acesso da Av. Sertório para a Ponte Elevatória (PL) | BR-290/RS | 96 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.359 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.27466 | FALSE | Prazo previsto curto; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 29417 | 3.2.1.2 | A. Travessia Urbana | BR-153 | 265.9 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.101 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.27438 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2025 | planejado | 7281 | 3.2.1.4 | Rotatórias Alongadas - Acesso Aparecida do Rio Doce: RA-2A (2 acessos) | BR-364/GO |  | Rotatória em Nível |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.27053 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto | Ação civil pública movida pelo município (Km 114) Ação civil pública movida pelo município (Km 114)
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6833 | 3.1.2.F | F. Diamante | PR-423 | 29.16 | Retorno em Desnível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.26665 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6793 | 3.1.2.F | F. Diamante | BR-277/PR | 172.3 | Retorno em Desnível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.26665 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6792 | 3.1.2.F | F. Diamante | BR-277/PR | 166.8 | Retorno em Desnível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.26665 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6786 | 3.1.2.E | E. Trombeta | PR-423 | 12.8 | Retorno em Desnível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.26665 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6874 | 3.1.2.I | I. Passagem em Desnível | PR-423 | 10.55 | Retorno em Desnível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.26665 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6832 | 3.1.2.F | F. Diamante | PR-418 | 12.52 | Retorno em Desnível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.26665 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6831 | 3.1.2.F | F. Diamante | PR-418 | 6.92 | Retorno em Desnível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.26665 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6808 | 3.1.2.F | F. Diamante | BR-277/PR | 257.48 | Retorno em Desnível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.26665 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6807 | 3.1.2.F | F. Diamante | BR-277/PR | 249.7 | Retorno em Desnível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.26665 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6809 | 3.1.2.F | F. Diamante | BR-277/PR | 262.2 | Retorno em Desnível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.26665 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6873 | 3.1.2.I | I. Passagem em Desnível | PR-418 | 17.89 | Retorno em Desnível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.26665 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6834 | 3.1.2.F | F. Diamante | PR-423 | 33.9 | Retorno em Desnível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.26665 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 23686 | 3.1.3 | Reforço e alargamento da OAE ponte sobre córrego dos Corvos no km 318+970 na rodovia BR-153/GO. | BR-153/GO | 319.97 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.37 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.26551 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 14259 | 3.2.1 | Ponte s/Rio Poços - Fx. Adic. - tr. km 202,47 ao km 204,32 SNV2022 (PER km 195,450 ao km 197,300) | BR-116/RJ | 203.778 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.052 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.26356 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15266 | 3.2.1 | Ponte s/Rio Camboatá, km 199,83 - Fx. Adic. - tr. km 196,12 ao km 202,47 SNV2022 (PER km 189,10 ao km 195,45) | BR-116/RJ | 199.834 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.053 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.26356 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15267 | 3.2.1 | Ponte s/Rio Camboatá, km 199,85 - Fx. Adic. - tr. km 196,12 ao km 202,47 SNV2022 (PER km 189,10 ao km 195,45) | BR-116/RJ | 199.845 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.052 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.26356 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 14216 | 3.2.1 | Ponte s/Rio Acari - Fx Adic. - tr. km 169,22 ao km 171,92 SNV 2022 (PER km 162,498 ao km 164,900) | BR-116/RJ | 170.182 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.034 |  | 47.55 | 0 | 0 | 0 | 0.26356 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 14217 | 3.2.1 | Ponte s/Rio Pavuna - Fx Adic. - tr. km 171,92 ao km 174,33 SNV2022 (PER km 164,900 ao km 167,300) | BR-116/RJ | 172.106 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.045 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.26356 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 27417 | 3.4.6.1 | Posto de Pesagem fixo | BR-153/MG | 175.89 | Reforma/Adequação de Posto de Pesagem Veicular |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.25987 | FALSE | Desapropriação pendente; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2026 | planejado | 7087 | 3.2.1.2 | Implantação de Terceira Faixa 5 | BR-364/GO | 64.7 | Faixa Adicional | 27.76 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.25918 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído | Obra dividida em 7 trechos de atuação Obra dividida em 7 trechos de atuação Obra dividida em 7 trechos de atuação
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26936 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-369/PR | 389.7 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.25833 | FALSE | Desapropriação pendente; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26939 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-163/PR | 209.26 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.25833 | FALSE | Desapropriação pendente; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26941 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-163/PR | 288 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.25833 | FALSE | Desapropriação pendente; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26940 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-163/PR | 253.9 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.25833 | FALSE | Desapropriação pendente; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26942 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-163/PR | 330.1 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.25833 | FALSE | Desapropriação pendente; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
NOVA 381 | 2026 | em andamento | 16119 | 3.2.1 | C.Estabilização de Taludes da BR-381/MG | BR-381/MG | 285.8 | Recuperação de Terrapleno e Estrutura de Contenção |  |  | 100 | 7 | 31.75 | 10 | 0.25701 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Baixa execução no ano até agora; Prazo previsto curto
NOVA 381 | 2026 | em andamento | 16120 | 3.2.1 | C.Estabilização de Taludes da BR-381/MG | BR-381/MG | 286.04 | Recuperação de Terrapleno e Estrutura de Contenção |  |  | 100 | 7 | 31.75 | 10 | 0.25701 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Baixa execução no ano até agora; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 7432 | 3.2.1.2 | C. Acessos | BR-153/GO | 188.55 | Melhoria em Acesso (local definido) | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.25493 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 7431 | 3.2.1.2 | C. Acessos | BR-153/GO | 188.21 | Melhoria em Acesso (local definido) | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.25493 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 7433 | 3.2.1.2 | C. Acessos | BR-153/GO | 265.32 | Melhoria em Acesso (local definido) | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.25493 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
VIA SUL | 2026 | planejado | 965 | 3.1.3 | Recup de OAE - km 96 BR-290/RS - Viad Alça de Acesso da Ponte Elevatória (PL) para a BR-290 (PL) | BR-290/RS | 96 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.19 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.25408 | FALSE | Prazo previsto curto; Tipo de obra que costuma atrasar
MOTIVA MINAS SP | 2026 | planejado | 28250 | 3.4.2.5 | PMVM - Painel de Mensagem Variável - fixo Quantitativos mínimos: Existente 10 a implantar 10 | BR-381 | 477.25 | Painel de Mensagens Variáveis Móvel |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2487 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 15254 | 3.1.3 | Reforço e alargamento da OAE Ponte sobre o Rio das Almas no km 284+800 sentido sul na BR 153-GO. | BR-153/GO | 284.4 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.18 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.24537 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15440 | 3.2.1 | Ponte sobre o canal Taquara, km 141,591 - Faixa Adicional - Trecho km 137,11 ao 141,74 SNV2022 (PER: km 134,4 ao 139). | BR-116/RJ | 141.591 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.051 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.24374 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26944 | 3.4.4 | Sistema de Comunicação de usuário 3.4.4.1 Sistemas de Comunicação /Site na Internet 3.4.4.2 Sistema de Informações aos Usuários 3.4.4.3 Sistema de Manifestações dos Usuários 3.4.4.4 Função de chamada de Emergência | BR-163/PR | 197.6 | Sistema de Comunicação com o Usuário | 0 |  | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0.23903 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26951 | 3.4.7.1 | Rede de Fibra Ótica | BR-163/PR | 197.6 | Fibra Ótica | 0 |  | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0.23903 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 28348 | 3.4.3.4 | SDA - Sistema de Detecção de Altura | BR-414 | 432.174 | Sistema de Detecção de Altura |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.23667 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 28347 | 3.4.7 | Posto de Pesagem Veicular Novo - P02 | BR-153 |  | Posto de Pesagem Veicular |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.23667 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 28350 | 3.4.3.4 | SDA - Sistema de Detecção de Altura | BR-153 | 169.067 | Sistema de Detecção de Altura |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.23667 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15251 | 3.1.3 | Implantação de passarela de pedestre - Acesso à AMBEV - km 22,180 da BR-465/RJ | BR-465/RJ | 22.18 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.014 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.23665 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12328 | 3.4.2.1 | SAGT-Sistema de Apoio à Gestão do Tráfego: plataforma digital que integra e processa dados coletados | BR-116/RJ |  | Sistema de Apoio à Gestão do Tráfego |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2335 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
AUTOPISTA FLUMINENSE | 2026 | em andamento | 24469 | 3.2.1 | C. Faixas Adicionais | BR-101/RJ | 298.2 | Faixa Adicional | 6 |  | 6.77 | 3 | 0 | 29.69 | 0.23336 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 14258 | 3.2.1 | Ponte s/Rio Poços - Fx. Adic. - tr. km 202,47 ao km 204,32 SNV2022 (PER km 195,450 ao km 197,300) | BR-116/RJ | 203.776 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.053 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.23163 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
NOVA 381 | 2026 | em andamento | 18379 | 3.4.3.6 | Ponto de parada de descanso para caminhoneiros | BR-381/MG | 280.133 | Ponto de Parada e Descanso para Caminhoneiros |  |  | 100 | 7 | 42.2 | 40.4 | 0.23134 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto; Meta espalhada por muitos meses
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6533 | 3.1.1.A | A. Duplicação - BR-277/PR | BR-277/PR | 175.1 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 15.9 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.23019 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6542 | 3.1.1.A | A. Duplicação - BR-476/PR | BR-476/PR | 156 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 16.7 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.23019 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6531 | 3.1.1.A | A. Duplicação - BR-277/PR | BR-277/PR | 147.5 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 17.2 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.23019 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6537 | 3.1.1.A | A. Duplicação - BR-277/PR | BR-277/PR | 266.1 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 19.6 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.23019 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 28349 | 3.4.3.4 | SDA - Sistema de Detecção de Altura | BR-153/GO | 169.067 | Sistema de Detecção de Altura | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2299 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4616 | 3.2.1 | A. Implantação de duplicação | BR-116/RJ | 57 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 20.9 |  | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 0.22951 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26933 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | PR-317/PR | 129.69 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.22775 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26934 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | PR-317/PR | 169.4 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.22775 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26937 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-369/PR | 430 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.22775 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26935 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-369/PR | 360.64 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.22775 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26938 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-369/PR | 476.43 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.22775 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28539 | 3.4.11.1 | Demolição - UOP | BR-116/MG | 278 | Demolição |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.22674 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12023 | 3.2.2 | N. Caixas de Produtos Perigosos | BR-116/RJ | 198 | Caixa de Produtos Perigosos |  |  | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0.2265 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12886 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Nova Iguaçu | BR-465/RJ | 19 | Iluminação de Travessias Urbanas | 3.2 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.22588 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
AUTOPISTA FLUMINENSE | 2026 | em andamento | 24468 | 3.2.1 | C. Faixas Adicionais | BR-101/RJ | 297.65 | Faixa Adicional | 0.55 |  | 6.77 | 3 | 2.03 | 7.06 | 0.22565 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 8014 | 3.4.2.1 | SAGT - Sistema de Apoio à Gestão do Tráfego | BR-277/PR |  | Sistema de Apoio à Gestão do Tráfego |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.22543 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 15255 | 3.2.1.1 | Ponte sobre o Rio das Almas km 284+800 sentido norte Br 153 GO. | BR-153/GO | 284.4 | Nova Obra-de-Arte Especial | 0.18 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.22475 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 7354 | 3.2.1.1 | A. Duplicação - Segmento 22 | BR-153/GO | 319.24 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 2.61 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.22398 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
WAY 262 | 2026 | planejado | 24435 | 3.4.6.1 | PPVf - Posto de Pesagem Veicular - Fixo | BR-262/MG | 669.86 | Reforma/Adequação de Posto de Pesagem Veicular |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.22289 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15174 | 3.1.3 | Implantação de passeio para pedestres na PI (Rua Panamá) – km 48,32 da BR-493/RJ | BR-493/RJ | 48.32 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.021 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.21926 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 4671 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 204.8 | Faixa Adicional | 2.285 |  | 67.16 | 0 | 0 | 0 | 0.21851 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 4672 | 3.2.1 | B. Implantação de Faixa Adicional | BR-116/RJ | 204.8 | Faixa Adicional | 2.285 |  | 67.16 | 0 | 0 | 0 | 0.21851 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 14253 | 3.2.1 | Viad. s/RFFSA - Fx. Adic. - tr. km 178,43 ao km 181,63 SNV2022 (PER km 171,400 ao km 174,600) | BR-116/RJ | 180.408 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.06 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.21746 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 14243 | 3.2.1 | Ponte s/Rio Sarapuí - Fx. Adic. - tr. km 174,33 ao km 178,43 SNV2022 (PER km 167,300 ao km 171,400) | BR-116/RJ | 178.027 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.04 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.21746 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 14239 | 3.2.1 | Viad. Rua Ago. Porto - Fx. Adic. - tr. km 174,33 ao km 178,43 SNV2022 (PER km 167,300 ao km 171,400) | BR-116/RJ | 175.881 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.014 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.21746 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 14238 | 3.2.1 | Viad. Rua Ago. Porto - Fx. Adic. - tr. km 174,33 ao km 178,43 SNV2022 (PER km 167,300 ao km 171,400) | BR-116/RJ | 175.871 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.014 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.21746 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2026 | planejado | 6113 | 5.1.10.2 | Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - Completo (km 141,8) | BR-116/PR | 141.8 | Retorno em Desnível |  | 6459358.62 | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 0.21281 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12876 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Santa Rita de Minas | BR-116/MG | 538.615 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.085 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.21275 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2026 | planejado | 13188 | 3.1.3 | Recuperação, Reforço e Alargamento de OAE, Ponte sobre o Rio Paranaíba (PONTE DA DIVISA) | BR-365/MG | 869.75 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.32 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.21127 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12872 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Seropédica | BR-465/RJ | 0 | Iluminação de Travessias Urbanas | 1.366 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2098 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12913 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Laranjal | BR-116/MG | 736.5 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.757 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2098 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 26921 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Alpercata | BR-116/MG | 427.5 | Iluminação de Travessias Urbanas | 1.5 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2098 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12917 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Duque de Caxias | BR-493/RJ | 48.462 | Iluminação de Travessias Urbanas | 2.25 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2098 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12910 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Muriaé | BR-116/MG | 700.5 | Iluminação de Travessias Urbanas | 2.636 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2098 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12915 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Leopoldina | BR-116/MG | 761.5 | Iluminação de Travessias Urbanas | 2.852 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2098 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12897 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Santa Bárbara do Leste | BR-116/MG | 550.7 | Iluminação de Travessias Urbanas | 1 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2098 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12844 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Ubaporanga | BR-116/MG | 507.5 | Iluminação de Travessias Urbanas | 2.3 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2098 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12857 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Guapimirim | BR-116/RJ | 104.032 | Iluminação de Travessias Urbanas | 1.153 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2098 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12855 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Teresópolis ref. obra S. Divisor central com barreira rígida (Pista simples) | BR-116/RJ | 102.424 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.611 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2098 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12880 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Seropédica | BR-465/RJ | 14.58 | Iluminação de Travessias Urbanas | 1.42 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2098 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 26920 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Alpercata | BR-116/MG | 422.5 | Iluminação de Travessias Urbanas | 1.3 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2098 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12907 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Miradouro | BR-116/MG | 674.2 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.8 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2098 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12862 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Duque de Caxias | BR-116/RJ | 145.4 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.6 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2098 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12843 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Dom Cavati | BR-116/MG | 477.8 | Iluminação de Travessias Urbanas | 1.9 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2098 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12839 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Magé | BR-116/RJ | 122.874 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.736 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2098 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12848 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Japeri | BR-493/RJ | 80.868 | Iluminação de Travessias Urbanas | 2.653 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2098 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12890 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Engenheiro Caldas | BR-116/MG | 455.7 | Iluminação de Travessias Urbanas | 1.3 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2098 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12852 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Teresópolis | BR-116/RJ | 71.421 | Iluminação de Travessias Urbanas | 2.632 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2098 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12850 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Itaguaí | BR-493/RJ | 114.516 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.777 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2098 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12874 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Seropédica | BR-465/RJ | 3.85 | Iluminação de Travessias Urbanas | 1.95 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2098 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12902 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Fervedouro | BR-116/MG | 649.7 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.945 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2098 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26946 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Terra Roxa | BR-163/PR | 313.1 | Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.20908 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26945 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Cascavel | BR-163/PR | 225 | Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.20908 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26923 | 3.4.1.1 | CCO - Centro de Controle Operacional | BR-163/PR | 197.6 | Centro de Controle Operacional |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.20908 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
NOVA 381 | 2026 | em andamento | 16130 | 3.2.1 | C.Estabilização de Taludes da BR-381/MG | BR-381/MG | 293.75 | Recuperação de Terrapleno e Estrutura de Contenção |  |  | 100 | 7 | 100 | 92 | 0.20256 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 13745 | 3.4.7 | Posto de Pesagem Veicular Novo - P03 | BR-153/GO |  | Posto de Pesagem Veicular |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.20138 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ROTA VERDE GOIÁS | 2026 | planejado | 23036 | 3.4.10 | Implantação do Escritório de Fiscalização da ANTT | BR-060/GO | 164 | Escritório de Fiscalização da ANTT |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.19786 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22433 | 3.4.10.1 | Posto de fiscalização da ANTT | BR-364 | 0 | Escritório de Fiscalização da ANTT |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.19786 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2026 | planejado | 13192 | 3.1.3 | Alargamento e Adequação de OAE, Ponte sobre o Córrego Pedreira BR-365/MG | BR-365/MG | 752.32 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.04 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.19775 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto | Obra de recuperação a ser realizada concomitante a obra de duplicação Obra de recuperação a ser realizada concomitante a obra de duplicação
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6875 | 3.1.2.I | I. Passagem em Desnível | PR-423 | 35.15 | Retorno em Desnível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.19717 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6849 | 3.1.2.H | H. Trevo | PR-418 | 14.36 | Retorno em Desnível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.19717 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 27424 | 3.4.4 | Sistema de Comunicação de usuário 3.4.4.1 Sistemas de Comunicação /Site na Internet 3.4.4.2 Sistema de Informações aos Usuários 3.4.4.3 Sistema de Manifestações dos Usuários 3.4.4.4 Função de chamada de Emergência | BR-153/MG | 0 | Sistema de Comunicação com o Usuário | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.19374 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2026 | planejado | 13193 | 3.1.3 | Reforço e Alargamento de OAE, Ponte sobre o Rio Matriz BR-364/GO | BR-364/GO | 74 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 1 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.19313 | FALSE | Prazo previsto curto; Tipo de obra que costuma atrasar; Término postergado vs. cronograma original
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12040 | 3.2.2 | R. Ciclovias | BR-116/RJ | 105.7 | Ciclovia | 1.63 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1931 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2024 | planejado | 7283 | 3.2.1.4 | Rotatórias Alongadas - Acesso Naveslândia: RA-2A (2 acessos) | BR-364/GO |  | Rotatória em Nível |  |  | 83.35 | 0 | 0 | 0 | 0.19029 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano
ECOVIAS DO CERRADO | 2024 | planejado | 7289 | 3.2.1.4 | Rotatórias Alongadas - Entroncamento BR-365 com BR-364(A): RA-1A (1 acesso) | BR-365/MG |  | Rotatória em Nível |  |  | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0.19029 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12908 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Muriaé | BR-116/MG | 699 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.3 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.18741 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12884 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Nova Iguaçu | BR-465/RJ | 18.124 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.316 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.18741 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12847 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Nova Iguaçu | BR-493/RJ | 72.998 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.465 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.18741 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12905 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Miradouro | BR-116/MG | 672.7 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.255 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.18741 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12873 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Seropédica | BR-465/RJ | 2.312 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.283 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.18741 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12849 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Japeri | BR-493/RJ | 83.953 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.519 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.18741 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26962 | 3.4.11.1 | Unidades Operacionais e Delegacias da PRF - Adequação Cobertura - Guaira | BR-163/PR | 349.1 | Reforma/Adequação de Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.18621 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28494 | 3.4.2.7 | SDA - Sistema de Detecção de Altura: Implantação de sistema de detecção de altura, instalando um equipamento para aferição na entrada do posto e outro para conferência nas proximidades da balança de precisão, antes da saída, de todos os postos de pesagem fixos. Quantitativo Mínimo: 4 | BR-116/MG | 0 | Sistema de Detecção de Altura |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.18518 | FALSE | Prazo previsto curto; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28549 | 3.4.11.2 | Veiculo PRF - 8 unidades | BR-116/MG | 0 | Veículos da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.18518 | FALSE | Prazo previsto curto
MOTIVA MINAS SP | 2026 | planejado | 28252 | 3.4.2.7 | SDA- Sistema de Detecção de Altura Quantitativo mínimo: 4 unidades existentes | BR-381 | 477.25 | Sistema de Detecção de Altura |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.18518 | FALSE | Prazo previsto curto; Tipo de obra que costuma atrasar
MOTIVA MINAS SP | 2026 | planejado | 28007 | 3.2.2 | D. Obra de Arte Especial | BR-381/SP | 25.855 | Reforço/Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.18514 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto | Anteprojeto protocolado. Processo SEI nº 50505.083343/2026-36. Aguardando a análise da Agência Anteprojeto protocolado. Processo SEI nº 50505.083343/2026-36. Aguardando a análise da Agência
WAY 262 | 2026 | planejado | 17541 | 3.2.2 | K. Passarelas | BR-262/MG | 367.3 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.18361 | FALSE | Prazo previsto curto
VIA SUL | 2026 | planejado | 180 | 3.2.1.2 | Vias marginais - km 213,4 ao km 214,7 LD - Tio Hugo ID - 2 | BR-386/RS | 213.4 | Via Marginal | 1.3 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.18152 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
VIA SUL | 2026 | planejado | 181 | 3.2.1.2 | Vias marginais - km 213,4 ao km 214,7 LE - Tio Hugo ID - 1 | BR-386/RS | 213.4 | Via Marginal | 1.3 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.18152 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12065 | 3.2.2 | O. Passagens de Fauna | BR-116/RJ | 124.5 | Passagem de Fauna |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.18113 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28525 | 3.4.7.2 | Sistema de Comunicação Wireless ao longo da Rodovia | BR-116/MG | 0 | Sistema de Comunicação Wireless | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.17954 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 364 | 2026 | planejado | 26900 | 3.4.7.2 | Sistema de Comunicação Wireless ao longo da Rodovia | BR-060/GO | 393.6 | Sistema de Comunicação Wireless | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.17954 | FALSE | Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25482 | 3.4.11.2 | Veiculo BPR - 10 unidades | BR-376/PR | 29.6 | Veículos da Polícia Rodoviária Estadual |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.17739 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 8016 | 3.4.2.3 | DAI – Detecção Automática de Incidentes | BR-277/PR |  | Sistema de Circuito Fechado de TV |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1772 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS MINAS GOIÁS | 2026 | planejado | 15301 | 3.2.1.2 | Passarela - ID-6 - km 277,500 - Catalão | BR-050/GO | 277.5 | Passarela (local definido) |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.1765 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído; Término postergado vs. cronograma original
ECOVIAS DO CERRADO | 2024 | planejado | 7092 | 3.2.1.2 | Implantação de faixas adicionais em pista simples - SH 18 | BR-365/MG | 795.9 | Faixa Adicional | 3.03 |  | 78.52 | 0 | 0 | 0 | 0.17617 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano
NOVA ROTA DO OESTE | 2025 | planejado | 23721 | 3.2.1.1 | Duplicação da BR-364/163/MT - Trecho 108km | BR-163 | 353.5 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 108.2 | 875013310.92 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0.17546 | FALSE | Observação cita questão judicial/regulatória; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído | Obra Extra-PER Obra Extra-PER - 17º Termo Aditivo Obra Extra-PER - 17º Termo Aditivo Obra Extra-PER - 17º Termo Aditivo Obra Extra-PER - 17º Termo Aditivo Obra Extra-PER - 17º Termo Aditivo
AUTOPISTA PLANALTO SUL | 2026 | planejado | 6114 | 5.1.12.1 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior (Tipo Viaduto Rio Negro (PR) - km 208,2) | BR-116/PR | 208.2 | Retorno em Desnível |  | 2981242.44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.17485 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 27442 | 3.4.2.4 | CFTV - Circuito Fechado de TV. 188 Rodovias, 31 Edificações e 28 em passarelas | BR-153/MG | 0 | Sistema de Circuito Fechado de TV |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.17485 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26931 | 3.4.2.8 | SCV - Sistema de Controle de Velocidade: Implantação de um sistema de controle automático de velocidade (com tecnologia tipo OCR ou superior) de veículos composto pelas unidades de monitoração eletrônica de velocidade do tipo radar fixo ou redutor eletrônico de velocidade (barreira ou lombada eletrônica). Quantitativo Mínimo: 15 Equipamentos | BR-163/PR | 197.6 | Sistema de Controle de Velocidade |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.17485 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 27413 | 3.4.10.2 | Fornecimento de veículos para o fiscalização da ANTT - 1 | BR-153/MG | 0 | Veículos de Fiscalização da ANTT |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.17485 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 27438 | 3.4.2.8 | SCV - Sistema de Controle de Velocidade: Implantação de um sistema de controle automático de velocidade (com tecnologia tipo OCR ou superior) de veículos composto pelas unidades de monitoração eletrônica de velocidade do tipo radar fixo ou redutor eletrônico de velocidade (barreira ou lombada eletrônica). Quantitativo Mínimo: 18 Equipamentos | BR-153/MG | 0 | Sistema de Controle de Velocidade |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.17485 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
WAY 262 | 2026 | planejado | 17548 | 3.2.2 | K. Passarelas | BR-262/MG | 442.44 | Passarela (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.17215 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12878 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Seropédica | BR-465/RJ | 12.525 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.175 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.17181 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12882 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Nova Iguaçu | BR-465/RJ | 17.063 | Iluminação de Travessias Urbanas | 0.187 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.17181 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2026 | planejado | 7073 | 6.5.1.1.1 | Balança Fixa | BR-101/SC | 640 | Posto de Pesagem Veicular |  | 8089878.08 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.17144 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2026 | planejado | 7074 | 6.5.1.1.2 | Balança Fixa | BR-101/SC | 172 | Posto de Pesagem Veicular |  | 8089878.08 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.17144 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
MOTIVA MINAS SP | 2026 | planejado | 28199 | 3.2.2 | R. Caixas para Líquidos Perigosos | BR-381/SP | 22 | Caixa de Produtos Perigosos |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.16988 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar | Anteprojeto protocolado. Processo SEI nº 50505.079130/2026-18. Aguardando a análise da Agência Anteprojeto protocolado. Processo SEI nº 50505.079130/2026-18. Aguardando a análise da Agência
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 8022 | 3.4.7.1 | Rede de Fibra Óptica | BR-277/PR |  | Fibra Ótica |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.16945 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 14252 | 3.2.1 | Ponte s/Rio da Prata - Fx. Adic. - tr. km 178,43 ao km 181,63 SNV2022 (PER km 171,400 ao km 174,600) | BR-116/RJ | 179.788 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.043 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.16874 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Meta espalhada por muitos meses
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 14251 | 3.2.1 | Ponte s/Rio da Prata - Fx. Adic. - tr. km 178,43 ao km 181,63 SNV2022 (PER km 171,400 ao km 174,600) | BR-116/RJ | 179.774 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.043 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.16874 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Meta espalhada por muitos meses
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 14245 | 3.2.1 | Ponte s/Rio Sarapuí - Fx. Adic. - tr. km 174,33 ao km 178,43 SNV2022 (PER km 167,300 ao km 171,400) | BR-116/RJ | 178.026 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.039 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.16874 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Meta espalhada por muitos meses
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6532 | 3.1.1.A | A. Duplicação - BR-277/PR | BR-277/PR | 164.7 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 10.4 |  | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.16482 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
WAY 153 | 2026 | planejado | 27441 | 3.4.2.5 | PMVf - Painel de Mensagem Variável - fixo 11 unidades | BR-153/MG | 0 | Painel de Mensagens Variáveis Fixo |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.16421 | FALSE | Desapropriação pendente; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15221 | 3.1.3 | Conclusão da Ponte s/Canal Magé, km 20,282 - trecho da Duplicação da via | BR-493/RJ | 20.246 | Complementação de Obra-de-Arte Especial | 0.036 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.16417 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12232 | 3.2.2 | G. Retornos - Tipo U | BR-116/RJ | 136.5 | Meio Retorno em Nível |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.16331 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
NOVA 381 | 2026 | em andamento | 16131 | 3.2.1 | C.Estabilização de Taludes da BR-381/MG | BR-381/MG | 293.85 | Recuperação de Terrapleno e Estrutura de Contenção |  |  | 100 | 7 | 100 | 85.05 | 0.16095 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
VIA SUL | 2026 | planejado | 203 | 3.2.1.2 | Retorno em Nivel - km 269+600 - Fontoura Xavier ID-18 | BR-386/RS | 269.6 | Retorno em Nível |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1603 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS PONTE | 2024 | planejado | 8389 | 3.2.23 | Obra Reforço de Protensão Adicional das Aduelas no Momento Negativo | BR-101/RJ | 321 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 13 | 46780496.45 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0.16005 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25464 | 3.4.11.1 | Edificação Adequação Cobertura - UOP - Guaíra | BR-272/PR | 565.9 | Reforma/Adequação de Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.15809 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 27437 | 3.4.2.10 | SMM - Sistema de Monitoramento Meteorológico Quantidade: 3 | BR-153/MG | 0 | Sistema de Monitoramento Meteorológico |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.15809 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25474 | 3.4.11.2 | Veiculo PRF - 10 unidades | BR-376/PR | 29.6 | Veículos da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.15762 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25459 | 3.4.7.2 | Sistema de Comunicação Wireless ao longo da Rodovia | BR-376/PR | 29.6 | Sistema de Comunicação Wireless |  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.15762 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15270 | 3.2.1 | Viaduto s/Av. Jk, km 412,673 - trecho da Duplicação da via | BR-116/MG | 412.672 | Nova Obra-de-Arte Especial | 0.055 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.15425 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 13743 | 3.4.7 | Posto de Pesagem Veicular Novo - P01 | BR-414/GO |  | Posto de Pesagem Veicular | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.15411 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
MOTIVA MINAS SP | 2026 | planejado | 27909 | 3.2.1 | A. Faixas Adicionais em Pista Dupla | BR-381/SP | 22 | Faixa Adicional | 19.31 |  | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0.15335 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2026 | planejado | 7053 | 5.1.8.3 | Contorno de Florianópolis - Trevo c/ Via local - A definir | BR-101/SC |  | Retorno em Desnível |  | 2953521.89 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.15324 | FALSE | Desapropriação pendente; Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2026 | planejado | 7109 | 3.2.1.4 | Implantação de Acostamento - Trecho homogêneo 7 | BR-364/GO | 115.2 | Novo Acostamento | 36 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15206 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
WAY 262 | 2026 | planejado | 18399 | 3.4.3.6 | Ponto de parada de descanso para caminhoneiros | BR-262/MG | 354 | Ponto de Parada e Descanso para Caminhoneiros |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.15086 | FALSE | Desapropriação pendente; Projeto executivo não concluído; Meta espalhada por muitos meses
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 8015 | 3.4.2.2 | SAT - Sistema de Análise de Tráfego | BR-277/PR |  | Sistema de Detecção e Sensoriamento de Pista |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.14939 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2024 | planejado | 7279 | 3.2.1.4 | Rotatórias Alongadas - Entroncamento BR-364 com GO-206/Acesso Caçú: RA-2A (2 acessos) | BR-364/GO |  | Rotatória em Nível |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.14819 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 6871 | 3.1.2.I | I. Passagem em Desnível | PR-418 | 5.55 | Retorno em Desnível | 0 |  | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.14677 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15169 | 3.1.3 | Implantação de passeio para pedestres em Ponte s/ Rio Escuro – km118,52 da BR-116/RJ | BR-116/RJ | 118.513 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.025 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.14654 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2026 | planejado | 7075 | 6.5.2.1.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Nova Balança Fixa | BR-101/SC | 640 | Posto de Pesagem Veicular |  | 631268.79 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.14552 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Obra de menor valor; Prazo previsto curto
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2026 | planejado | 7076 | 6.5.2.1.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Nova Balança Fixa | BR-101/SC | 172 | Posto de Pesagem Veicular |  | 631268.79 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.14552 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Obra de menor valor; Prazo previsto curto
WAY 364 | 2026 | planejado | 26917 | 3.4.11.2 | Veiculo PRF - 4 unidades | BR-060/GO | 393.6 | Veículos da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.14533 | FALSE | Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25435 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | PR-182/PR | 22 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.14327 | FALSE | Desapropriação pendente; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15218 | 3.2.1 | Implantação da Ponte s/Rio Guapi-Macacu, km 12,750, trecho da duplicação da via | BR-493/RJ | 12.75 | Nova Obra-de-Arte Especial | 0.192 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 27443 | 3.4.2.2 | SAT - Sistema de Análise de Tráfego. Quantidade 45 | BR-153/MG | 0 | Sistema de Detecção e Sensoriamento de Pista |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.14263 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 7480 | 3.2.1.2 | G. Retorno em U | BR-153/TO | 692.504 | Meio Retorno em Nível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.14154 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 7481 | 3.2.1.2 | G. Retorno em U | BR-153/TO | 693.5 | Meio Retorno em Nível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.14154 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 7509 | 3.2.1.2 | G. Retorno em U | BR-153/GO | 321.55 | Meio Retorno em Nível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.14154 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 7508 | 3.2.1.2 | G. Retorno em U | BR-153/GO | 282.9 | Meio Retorno em Nível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.14154 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22914 | 3.2.2.M | M. Barreiras Acústicas | ACESSO PORTO NOVO | 0 | Barreira de Ruído | 0.95 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.13999 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15223 | 3.1.3 | Conclusão da Ponte s/Rio Iriri, km 24,274 - trecho da Duplicação da via | BR-493/RJ | 24.274 | Complementação de Obra-de-Arte Especial | 0.021 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.13709 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15224 | 3.1.3 | Conclusão do Viaduto s/Linha Férrea, km 24,811 - trecho da Duplicação da via | BR-493/RJ | 24.811 | Complementação de Obra-de-Arte Especial | 0.036 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.13709 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15153 | 3.1.3 | Conclusão da Ponte s/Canal Roncador, km 21,716 da Rod. BR-493/RJ, no trecho da Duplicação da via | BR-493/RJ | 21.716 | Complementação de Obra-de-Arte Especial | 0.02 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.13709 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15154 | 3.1.3 | Alarg. e ref. Ponte s/Rio Iriri, km 24,275 da Rod. BR-493/RJ, no trecho da Duplicação da via | BR-493/RJ | 24.275 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.015 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.13709 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 8019 | 3.4.2.10 | SMM - Sistema de Monitoramento Meteorológico | BR-277/PR |  | Sistema de Monitoramento Meteorológico |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.13643 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12044 | 3.2.2 | C. Interseções - Diamantes | BR-116/RJ | 113.265 | Interseção em Desnível |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.13532 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 14224 | 3.2.1 | Ponte s/Rio Pavuna - Fx. Adic. - tr. km 171,92 ao km 174,33 SNV2022 (PER km 164,900 ao km 167,00) | BR-116/RJ | 172.14 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.046 |  | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0.13377 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído
ECOVIAS DO CERRADO | 2025 | planejado | 7109 | 3.2.1.4 | Implantação de Acostamento - Trecho homogêneo 7 | BR-364/GO | 115.2 | Novo Acostamento | 36 |  | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0.13342 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final)
WAY 153 | 2026 | planejado | 27427 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-262/MG | 818.33 | Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12985 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 27426 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-262/MG | 868.29 | Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12985 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 27428 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-153/MG | 223.69 | Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12985 | FALSE | Prazo previsto curto
NOVA 364 | 2026 | planejado | 22913 | 3.2.2.M | M. Barreiras Acústicas | ACESSO PORTO NOVO | 0 | Barreira de Ruído | 0.12 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12603 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 262 | 2026 | planejado | 18390 | 3.4.10.1 | Posto de fiscalização da ANTT | BR-262/MG | 359.994 | Escritório de Fiscalização da ANTT |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12552 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
VIA ARAUCÁRIA | 2026 | planejado | 8020 | 3.4.2.5 | PMVf - Painel de Mensagem Variável - fixo | BR-277/PR |  | Painel de Mensagens Variáveis Fixo |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12278 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
WAY 364 | 2026 | planejado | 26880 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-060/GO | 438.8 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25436 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | PR-323/PR | 163.5 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25450 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Guairaçá | BR-376/PR | 58.9 | Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25453 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio Jussara | PR-323/PR | 186 | Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25443 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | PR-897/PR | 2 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25447 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Francisco Alves | BR-272/PR | 530.2 | Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25441 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | PR-444/PR | 8.8 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25442 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | PR-862/PR | 9.2 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25438 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | PR-323/PR | 253.5 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
WAY 364 | 2026 | planejado | 26885 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-364/MT | 16.6 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
WAY 364 | 2026 | planejado | 26883 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-364/GO | 316 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25455 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Umuarama | PR-323/PR | 311 | Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
WAY 364 | 2026 | planejado | 26888 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-364/MT | 176.5 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
WAY 364 | 2026 | planejado | 26881 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-364/GO | 201.7 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
WAY 364 | 2026 | planejado | 26882 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-364/GO | 255.7 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
WAY 364 | 2026 | planejado | 26886 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-364/MT | 70 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
WAY 364 | 2026 | planejado | 26887 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-364/MT | 140.2 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
WAY 364 | 2026 | planejado | 26884 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-364/GO | 355.1 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25439 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | PR-323/PR | 294.6 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
WAY 364 | 2026 | planejado | 26879 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-060/GO | 401 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25437 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | PR-323/PR | 208.3 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25434 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-376/PR | 67 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25432 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-376/PR | 105 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25433 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-376/PR | 147.76 | Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25430 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-272/PR | 543.03 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25431 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-369/PR | 110.2 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25454 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Cianorte | PR-323/PR | 236.6 | Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25440 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | PR-323/PR | 343.4 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12115 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 27429 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-153/MG | 175.66 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12066 | FALSE | Desapropriação pendente; Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 27431 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-153/MG | 81.43 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.12066 | FALSE | Desapropriação pendente; Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28537 | 3.4.11.1 | Adequação de Delegacia da Polícia Rodoviária Federal | BR-251/MG | 513.8 | Reforma/Adequação de Delegacia da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.11882 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 12859 | 3.2.2 | A. Travessias Urbanas - Guapimirim | BR-116/RJ | 105.9 | Iluminação de Travessias Urbanas | 11.132 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.11846 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Tipo de obra que costuma atrasar; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15146 | 3.1.3 | Alarg. e ref. Ponte s/Canal Magé Mirim, km 18,935 da Rod. BR-493/RJ, no trecho da Duplicação da via | BR-493/RJ | 18.935 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.031 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.11678 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15152 | 3.1.3 | Recup. e ref. Ponte s/Canal Roncador, km 21,710 da Rod. BR-493/RJ, no trecho da Duplicação da via | BR-493/RJ | 21.71 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.02 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.11678 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15149 | 3.1.3 | Alarg. e ref. Ponte s/Canal Magé, km 20,248 da Rod. BR-493/RJ, no trecho da Duplicação da via | BR-493/RJ | 20.248 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.037 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.11678 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
AUTOPISTA LITORAL SUL | 2026 | planejado | 12188 | 5.1.7.4 | ELEVAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO CAMBORIÚ - KM136,900 BR-101/SC | BR-101/SC | 136.9 | Retorno em Desnível | 0.9 | 1772113.13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.11474 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto; Obra de menor valor
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28506 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-116/MG | 196.5 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.11229 | FALSE | Desapropriação pendente; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 14241 | 3.2.1 | Viaduto s/RFFSA - Fx. Adic. - tr. km 174,33 ao km 178,43 SNV2022 (PER km 167,300 ao km 171,400) | BR-116/RJ | 176.609 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.101 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1099 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 14242 | 3.2.1 | Viaduto s/RFFSA - Fx. Adic. - tr. km 174,33 ao km 178,43 SNV2022 (PER km 167,300 ao km 171,400) | BR-116/RJ | 176.581 | Alargamento de Obra-de-Arte Especial | 0.1 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1099 | FALSE | Tipo de obra que costuma atrasar; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25458 | 3.4.7.1 | Rede de Fibra Ótica E rEDE DE dADOS | BR-376/PR | 29.6 | Fibra Ótica | 0 |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25446 | 3.4.4 | Sistema de Comunicação de usuário 3.4.4.1 Sistemas de Comunicação /Site na Internet 3.4.4.2 Sistema de Informações aos Usuários 3.4.4.3 Sistema de Manifestações dos Usuários 3.4.4.4 Função de chamada de Emergência | BR-376/PR | 29.6 | Sistema de Comunicação com o Usuário | 0 |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 7449 | 3.2.1.2 | E. Trombeta | BR-153/TO | 701.9 | Retorno em Desnível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.10783 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 7468 | 3.2.1.2 | F. Diamante | BR-153/GO | 284.5 | Retorno em Desnível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.10783 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO ARAGUAIA | 2025 | planejado | 7471 | 3.2.1.2 | F. Diamante | BR-153/GO | 319.2 | Retorno em Desnível | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.10783 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 13690 | 3.4.6.2 | Implantação de Posto de Pesagem Veicular Fixo - Itamuri/MG | BR-116/MG | 666.6 | Posto de Pesagem Veicular |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.10596 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 13692 | 3.4.6.1 | Reforma de Posto de Pesagem Existente - Teresópolis/RJ | BR-116/RJ | 71 | Reforma/Adequação de Posto de Pesagem Veicular |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.10596 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 13691 | 3.4.6.1 | Reforma de Posto de Pesagem Existente - Além Paraíba/MG | BR-116/MG | 802.2 | Reforma/Adequação de Posto de Pesagem Veicular |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.10596 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2024 | planejado | 7282 | 3.2.1.4 | Rotatórias Alongadas - Entroncamento BR-364 com GO-178: RA-1A (1 acesso) | BR-364/GO |  | Rotatória em Nível |  |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.10485 | FALSE | Sem fator de risco destacado
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 15360 | 3.2.1 | Nova Ponte sobre o Rio Caratinga I, Km 505,807 - Duplicação - Trecho km 499,33 ao 519,73 SNV2022 (PER: km 500,111 ao 520,517). | BR-116/MG | 505.807 | Nova Obra-de-Arte Especial | 0.031 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.10453 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 27436 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-153/GO | 530.93 | Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.10162 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 27432 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-153/MG | 34.04 | Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.10162 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 27433 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-153/GO | 687.75 | Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.10162 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 27430 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-153/MG | 131.78 | Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.10162 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 27435 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-153/GO | 583.89 | Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.10162 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 27434 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-153/GO | 636.18 | Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.10162 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12342 | 3.4.7.2 | Disponibilização de sinal Wireless em toda extensão do sist. rodov. e desenvolvimento de aplicativos | BR-116/MG |  | Sistema de Comunicação Wireless |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.10046 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12340 | 3.4.5.6 | Função de chamada de emergência em aplicativo via rede wireless em 100% da malha viária concedida | BR-116/MG |  | Sistema de Comunicação Wireless |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.10046 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 28310 | 3.4.7.1 | Rede de Fibra ótica e Rede de Dados | BR-153 | 0 | Fibra Ótica |  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.098925 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto | Rede de Dados
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15143 | 3.1.3 | Alarg. e reforço da Ponte s/Rio Caceribu, km 7,84 da Rod. BR-493/RJ, no trecho da Duplicação da via | BR-493/RJ | 7.839 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.28 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.097101 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15145 | 3.1.3 | Alarg. e ref. Ponte s/Rio Guapi-Macacu, km 12,751 da Rod. BR-493/RJ, no trecho da Duplicação da via | BR-493/RJ | 12.751 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.221 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.097101 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2024 | planejado | 7272 | 3.2.1.4 | Rotatórias Alongadas - Entroncamento BR-364 com BR-483(A)/GO-164(A): RA-2A (2 acessos) | BR-364/GO |  | Rotatória em Nível |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.09704 | FALSE | Sem fator de risco destacado
ECOVIAS DO CERRADO | 2024 | planejado | 7099 | 3.2.1.4 | Vias Marginais Trecho 6 | BR-364/GO | 113.9 | Via Marginal | 0.7 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.095962 | FALSE | Sem fator de risco destacado
ECOVIAS DO CERRADO | 2024 | planejado | 7100 | 3.2.1.4 | Vias Marginais Trecho 6 | BR-364/GO | 113.8 | Via Marginal | 0.8 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.095962 | FALSE | Sem fator de risco destacado
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 28483 | 3.4.8 | Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial | BR-369 |  | Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.09573 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 364 | 2026 | planejado | 28486 | 3.4.11.3 | Equipamentos de Radiocomunicação - 4 unidades PRF 2 unidades ANTT | BR-060 | 0 | Equipamentos de Radiocomunicação |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.09573 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28550 | 3.4.11.3 | Equipamentos de Radiocomunicação (ANTT terminais fixos 1 móveis 2) (PRF terminais fixos 5) | BR-116/MG | 0 | Equipamentos de Radiocomunicação |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.09573 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28526 | 3.4.8 | Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial | BR-116/MG | 0 | Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.092503 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 4617 | 3.2.1 | A. Implantação de duplicação | BR-116/RJ | 77.9 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 12.6 |  | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 0.089907 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Tipo de obra que costuma atrasar
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15246 | 3.2.1 | Construção da Ponte s/Rio Doce, km 413,57 - trecho da Duplicação da via | BR-116/MG | 413.57 | Nova Obra-de-Arte Especial | 0.447 |  | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0.089131 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2024 | planejado | 7108 | 3.2.1.4 | Implantação de Acostamento - Trecho homogêneo 4 | BR-364/GO | 16 | Adequação de Acostamento | 2 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.08908 | FALSE | Sem fator de risco destacado
WAY 364 | 2026 | planejado | 26893 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Jataí | BR-364/GO | 255.1 | Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.086542 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 364 | 2026 | planejado | 26892 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Jataí | BR-060/GO | 445 | Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.086542 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 364 | 2026 | planejado | 26895 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Alto Garças | BR-364/MT | 52 | Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.086542 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 364 | 2026 | planejado | 26878 | 3.4.2.8 | SCV - Sistema de Controle de Velocidade: Implantação de um sistema de controle automático de velocidade (com tecnologia tipo OCR ou superior) de veículos composto pelas unidades de monitoração eletrônica de velocidade do tipo radar fixo ou redutor eletrônico de velocidade (barreira ou lombada eletrônica). Quantitativo Mínimo: 17 Equipamentos | BR-060/GO | 393.6 | Sistema de Controle de Velocidade |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.086542 | FALSE | Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25428 | 3.4.2.8 | SCV - Sistema de Controle de Velocidade: Implantação de um sistema de controle automático de velocidade (com tecnologia tipo OCR ou superior) de veículos composto pelas unidades de monitoração eletrônica de velocidade do tipo radar fixo ou redutor eletrônico de velocidade (barreira ou lombada eletrônica). Quantitativo Mínimo: 22 Equipamentos | BR-376/PR | 0 | Sistema de Controle de Velocidade |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.086542 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 364 | 2026 | planejado | 26896 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Pedra Preta | BR-364/MT | 133.4 | Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.086542 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 364 | 2026 | planejado | 26894 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Portelândia | BR-364/GO | 342.5 | Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.086542 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28524 | 3.4.7.1 | Rede de Dados | BR-116/MG | 0 | Fibra Ótica | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.084247 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28512 | 3.4.4 | Sistema de Comunicação de usuário 3.4.4.1 Sistemas de Comunicação /Site na Internet 3.4.4.2 Sistema de Informações aos Usuários 3.4.4.3 Sistema de Manifestações dos Usuários 3.4.4.4 Função de chamada de Emergência | BR-116/MG | 0 | Sistema de Comunicação com o Usuário | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.084247 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 364 | 2026 | planejado | 26899 | 3.4.7.1 | Rede de Fibra Ótica | BR-060/GO | 393.6 | Fibra Ótica | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.084247 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 364 | 2026 | planejado | 26891 | 3.4.4 | Sistema de Comunicação de usuário 3.4.4.1 Sistemas de Comunicação /Site na Internet 3.4.4.2 Sistema de Informações aos Usuários 3.4.4.3 Sistema de Manifestações dos Usuários 3.4.4.4 Função de chamada de Emergência | BR-060/GO | 393.6 | Sistema de Comunicação com o Usuário | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.084247 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 27440 | 3.4.2.6 | PMVm - Painel de Mensagem Variável - móvel: Aquisição e operacionalização de painéis do tipo móvel, para atender situações especiais do Sistema Rodoviário - Quantitativos Mínimo: 11 Equipamentos | BR-153/MG | 0 | Painel de Mensagens Variáveis Móvel |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.082955 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15151 | 3.1.3 | Recup. e ref. Ponte s/Rio Roncador, km 21,445 da Rod. BR-493/RJ, no trecho da Duplicação da via | BR-493/RJ | 21.445 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 0.077 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.082928 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
NOVA ROTA DO OESTE | 2026 | planejado | 23721 | 3.2.1.1 | Duplicação da BR-364/163/MT - Trecho 108km | BR-163 | 353.5 | Duplicação de Trecho Rodoviário | 108.2 | 875013310.92 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.080688 | FALSE | Observação cita questão judicial/regulatória; Meta espalhada por muitos meses; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final) | Obra Extra-PER - 17º Termo Aditivo Obra Extra-PER - 17º Termo Aditivo Obra Extra-PER - 17º Termo Aditivo
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15219 | 3.1.3 | Conclusão da Ponte s/Rio Guaraí, km 10,138 - trecho da duplicação da via | BR-493/RJ | 10.138 | Complementação de Obra-de-Arte Especial | 0.147 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.080269 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12341 | 3.4.7.1 | Rede de Fibra Óptica: Implementação de um cabo de fibra óptica de 36 fibras | BR-116/MG |  | Fibra Ótica |  |  | 34.88 | 0 | 0 | 0 | 0.079321 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15245 | 3.2.1 | Construção do Viaduto s/Linha Férrea, km 411,99 - trecho da Duplicação da via | BR-116/MG | 411.999 | Nova Obra-de-Arte Especial | 0.09 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.078492 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 26922 | 3.4.1.1 | CCO - Centro de Controle Operacional | BR-376/PR | 29.6 | Centro de Controle Operacional |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.076354 | FALSE | Prazo previsto curto
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26947 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Corbelia | BR-369/PR | 476.43 | Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.076354 | FALSE | Prazo previsto curto
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26948 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Mamborê | BR-369/PR | 360.64 | Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.076354 | FALSE | Prazo previsto curto
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26949 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Floresta | PR-317/PR | 129.69 | Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.076354 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28495 | 3.4.2.8 | SCV - Sistema de Controle de Velocidade: Implantação de um sistema de controle automático de velocidade (com tecnologia tipo OCR ou superior) de veículos composto pelas unidades de monitoração eletrônica de velocidade do tipo radar fixo ou redutor eletrônico de velocidade (barreira ou lombada eletrônica). Quantitativo Mínimo: 74 Equipamentos | BR-116/MG | 0 | Sistema de Controle de Velocidade |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.076354 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28528 | 3.4.10.2 | Fornecimento de veículos para o fiscalização da ANTT - 2 | BR-116/MG | 0 | Veículos de Fiscalização da ANTT |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.076354 | FALSE | Prazo previsto curto
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26954 | 3.4.10.2 | Fornecimento de veículos para o fiscalização da ANTT - 1 | BR-163/PR | 197.6 | Veículos de Fiscalização da ANTT |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.076354 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 28281 | 3.4.1.1 | CCO - Centro de Controle Operacional | BR-153 |  | Centro de Controle Operacional |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.076354 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 364 | 2026 | planejado | 26902 | 3.4.10.2 | Fornecimento de veículos para o fiscalização da ANTT - 2 | BR-060/GO | 393.6 | Veículos de Fiscalização da ANTT |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.076354 | FALSE | Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25461 | 3.4.10.2 | Fornecimento de veículos para o fiscalização da ANTT - 1 | BR-376/PR | 29.6 | Veículos de Fiscalização da ANTT |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.076354 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 364 | 2026 | planejado | 28485 | 3.4.1.1 | CCO - Centro de Controle Operacional | BR-060 |  | Centro de Controle Operacional |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.076354 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28487 | 3.4.1.1 | CCO - Centro de Controle Operacional | BR-116/MG | 0 | Centro de Controle Operacional |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.076354 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15222 | 3.2.1 | Ponte s/Rio Roncador, km 21,448 - trecho da Duplicação da via | BR-493/RJ | 21.448 | Nova Obra-de-Arte Especial | 0.076 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.076325 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28536 | 3.4.11.1 | Adequação com construção de Cobertura - Edificação Construção - UOP | BR-251/MG | 513.8 | Reforma/Adequação de Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.076117 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28497 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-251/MG | 296.7 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.072373 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28519 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Salinas | BR-251/MG | 319.3 | Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.072373 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28505 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-116/MG | 143.3 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.072373 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28515 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Catuji | BR-116/MG | 213.633 | Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.072373 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28509 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-116/MG | 354.3 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.072373 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28513 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Governador Valadares | BR-116/MG | 386.2 | Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.072373 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28514 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Itambacuri | BR-116/MG | 310.615 | Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.072373 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28499 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-251/MG | 395.3 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.072373 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28500 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-251/MG | 445.7 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.072373 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28502 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-251/MG | 517.9 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.072373 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28503 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-116/MG | 37.5 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.072373 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28496 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-251/MG | 246.7 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.072373 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28501 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-251/MG | 494.5 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.072373 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28518 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Santa Cruz de Salinas | BR-251/MG | 236.6 | Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.072373 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28516 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Itaobim | BR-116/MG | 113.124 | Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.072373 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28520 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Grão Mogol | BR-251/MG | 399.3 | Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.072373 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28498 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-251/MG | 345.75 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.072373 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28517 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Medina | BR-116/MG | 55.59 | Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.072373 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28521 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Francisco Sá | BR-251/MG | 491.95 | Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.072373 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28508 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-116/MG | 302.5 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.072373 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28504 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-116/MG | 90.5 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.072373 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28507 | 3.4.3.1 | Base de Serviços Operacionais (BSO/SAU) | BR-116/MG | 249.5 | Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.072373 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 15217 | 3.2.1 | Implantação da Ponte s/Rio Caceribu, km 7,831 - trecho da duplicação da via | BR-493/RJ | 7.831 | Nova Obra-de-Arte Especial | 0.254 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.071918 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
VIA SUL | 2026 | planejado | 13155 | 3.2.1.2 | Interconexão Tipo Diamante - km 433+600 - Nova Santa Rita ID-16 | BR-386/RS | 433.6 | Interseção em Desnível |  |  | 52.58 | 0 | 0 | 0 | 0.069449 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 15363 | 3.2.1 | Nova Ponte sobre o Córrego Feijoal, Km 510,731 - Duplicação - Trecho km 499,33 ao 519,73 SNV2022 (PER: km 500,111 ao 520,517). | BR-116/MG | 510.731 | Nova Obra-de-Arte Especial | 0.008 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0689 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 15367 | 3.2.1 | Novo Pontilhão sobre o Córrego Augusto Luiz, Km 516,869 - Duplicação - Trecho km 499,33 ao 519,73 SNV2022 (PER: km 500,111 ao 520,517). | BR-116/MG | 516.869 | Nova Obra-de-Arte Especial | 0.008 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0689 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2026 | planejado | 15365 | 3.2.1 | Novo Pontilhão sobre o Córrego Daniel, Km 514,996 - Duplicação - Trecho km 499,33 ao 519,73 SNV2022 (PER: km 500,111 ao 520,517). | BR-116/MG | 514.996 | Nova Obra-de-Arte Especial | 0.008 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0689 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 28311 | 3.4.7.2 | Sistema de Comunicação Wireless ao longo da Rodovia - Conectividade | BR-153 | 0 | Sistema de Comunicação Wireless |  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.06578 | FALSE | Meta concentrada no fim do ano; Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto | Apresentação de um projeto para conectividade na rodovia.
VIA SUL | 2026 | planejado | 13154 | 3.2.1.2 | Interconexão Tipo Diamante - km 432+900 - Nova Santa Rita ID-15 | BR-386/RS | 432.9 | Interseção em Desnível |  |  | 13.77 | 0 | 0 | 0 | 0.064677 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
VIA SUL | 2026 | planejado | 171 | 3.2.1.2 | Melhoria em Acesso - km 232+590 LD - Soledade ID-09 | BR-386/RS | 232.59 | Melhoria em Acesso (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.060932 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
VIA SUL | 2026 | planejado | 172 | 3.2.1.2 | Melhoria em Acesso - km 232+590 LE - Soledade ID-08 | BR-386/RS | 232.59 | Melhoria em Acesso (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.060932 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
VIA SUL | 2026 | planejado | 170 | 3.2.1.2 | Melhoria em Acesso - km 226+150 LE - Soledade ID-07 | BR-386/RS | 226.15 | Melhoria em Acesso (local definido) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.060932 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 27422 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Itumbiara | BR-153/GO | 685.4 | Reforma/Adequação de Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.059889 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 27420 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Fronteira | BR-153/MG | 225.785 | Reforma/Adequação de Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.059889 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 27423 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Piracanjuba | BR-153/GO | 553.29 | Reforma/Adequação de Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.059889 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 27421 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Prata | BR-153/MG | 128.455 | Reforma/Adequação de Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.059889 | FALSE | Prazo previsto curto
WAY 153 | 2026 | planejado | 27419 | 3.4.5.1 | Praça de Pedágio - Campo Florido | BR-262/MG | 853.155 | Reforma/Adequação de Praça de Pedágio |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.059889 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS PONTE | 2025 | planejado | 8389 | 3.2.23 | Obra Reforço de Protensão Adicional das Aduelas no Momento Negativo | BR-101/RJ | 321 | Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial | 13 | 46780496.45 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0.058053 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 27901 | 3.4.5.1 | Tratam-se de dois pórticos implantados em posições distintas, um em cada sentido: Pórtico (Leste) 145,780 Pórtico (Oeste) 150,800 Em substituição Praça de Pedágio - Pres. Castelo Branco | BR-376/PR | 147.83 | Pórtico de Livre Passagem (Free Flow) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.055577 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 27902 | 3.4.5.1 | Tratam-se de dois pórticos implantados em posições distintas, um em cada sentido: Pórtico (Leste) 126,340 Pórtico (Oeste) 126,680 Em substituição Praça de Pedágio - Jataizinho | BR-369 | 126.34 | Pórtico de Livre Passagem (Free Flow) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.055577 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 27905 | 3.4.5.1 | Tratam-se de dois pórticos implantados em posições distintas, um em cada sentido: Pórtico (Leste) 177,990 Pórtico (Oeste) 177,200 Em substituição Praça de Pedágio - Arapongas | BR-369/PR | 177.2 | Pórtico de Livre Passagem (Free Flow) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.055577 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 27900 | 3.4.5.1 | Tratam-se de dois pórticos implantados em posições distintas, um em cada sentido: Pórtico (Leste) 200,500 Pórtico (Oeste) 195,980 Em substituição praça convencional de Mandaguari. | BR-376 | 195.98 | Pórtico de Livre Passagem (Free Flow) |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.055577 | FALSE | Projeto executivo não concluído; Prazo previsto curto
VIA SUL | 2026 | planejado | 167 | 3.2.1.2 | Interconexão Tipo Diamante - km 243+600 - Soledade ID-05 | BR-386/RS | 243.6 | Interseção em Desnível |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.053204 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses; Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12330 | 3.4.2.3 | DAI - Detecção Automática de Incidentes (BR-116/RJ) na Dutra (RMRJ) e Serra de Teresópolis | BR-116/RJ |  | Sistema de Circuito Fechado de TV |  |  | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0.047136 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
ECOVIAS RIO MINAS | 2025 | planejado | 12331 | 3.4.2.5 | CFTV-Circuito Fechado de TV: 100% de cobertura Sistema Rodoviário 696 câmeras (quantitativo mínimo) | BR-116/RJ |  | Sistema de Circuito Fechado de TV |  |  | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0.047136 | FALSE | Meta anual pequena (obra em fase inicial/final); Prazo previsto curto
WAY 364 | 2026 | planejado | 26877 | 3.4.2.6 | PMVm - Painel de Mensagem Variável - móvel: Aquisição e operacionalização de painéis do tipo móvel, para atender situações especiais do Sistema Rodoviário - Quantitativos Mínimo: 5 Equipamentos | BR-060/GO | 393.6 | Painel de Mensagens Variáveis Móvel |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.038872 | FALSE | Prazo previsto curto
MOTIVA MINAS SP | 2026 | planejado | 28251 | 3.4.2.6 | PMVm - Painel de Mensagem Variável - móvel: Aquisição e operacionalização de painéis do tipo móvel, para atender situações especiais do Sistema Rodoviário - Quantitativos mínimos: Existente 9 a implantar 3 | BR-381 | 477.25 | Painel de Mensagens Variáveis Móvel |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.038872 | FALSE | Prazo previsto curto
VIA CAMPO | 2026 | planejado | 26929 | 3.4.2.6 | PMVm - Painel de Mensagem Variável - móvel: Aquisição e operacionalização de painéis do tipo móvel, para atender situações especiais do Sistema Rodoviário - Quantitativos Mínimo: 10 Equipamentos | BR-163/PR | 197.6 | Painel de Mensagens Variáveis Móvel |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.034087 | FALSE | Prazo previsto curto | Foram entregues 10 painéis de mensagens variáveis móvel.
ECOVIAS DAS GERAIS | 2026 | planejado | 28493 | 3.4.2.6 | PMVm - Painel de Mensagem Variável - móvel: Aquisição e operacionalização de painéis do tipo móvel, para atender situações especiais do Sistema Rodoviário - Quantitativos Mínimo: 14 Equipamentos | BR-116/MG | 0 | Painel de Mensagens Variáveis Móvel |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.034087 | FALSE | Prazo previsto curto
EPR PARANÁ | 2026 | planejado | 25426 | 3.4.2.6 | PMVm - Painel de Mensagem Variável - móvel: Aquisição e operacionalização de painéis do tipo móvel, para atender situações especiais do Sistema Rodoviário - Quantitativos Mínimo: 14 Equipamentos | BR-376/PR | 0 | Painel de Mensagens Variáveis Móvel |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.034087 | FALSE | Prazo previsto curto
ECOVIAS DO CERRADO | 2024 | planejado | 7281 | 3.2.1.4 | Rotatórias Alongadas - Acesso Aparecida do Rio Doce: RA-2A (2 acessos) | BR-364/GO |  | Rotatória em Nível |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.028418 | FALSE | Meta espalhada por muitos meses

## peso_fatores
variavel | fator | peso | efeito
motivo_projeto | Observação cita projeto/aprovação | -0.90537 | quanto maior, MENOS risco
meses_com_meta | Nº de meses com meta | 0.6799 | quanto maior, MAIS risco
concentracao_fim_ano | Fração da meta nos meses 10–12 | 0.65041 | quanto maior, MAIS risco
razao_ytd | Executado ÷ previsto no ano até agora | -0.53961 | quanto maior, MENOS risco
duracao_meses | Prazo previsto (meses) | -0.48444 | quanto maior, MENOS risco
pend_projeto | Projeto executivo pendente | 0.47275 | quanto maior, MAIS risco
motivo_judicial_regulatorio | Observação cita questão judicial/regulatória | 0.46337 | quanto maior, MAIS risco
previsto_anual | % da obra previsto para o ano | -0.32302 | quanto maior, MENOS risco
exec_acum_anterior | % executado antes do ano | 0.2858 | quanto maior, MAIS risco
pend_desapropriacao | Desapropriação pendente | 0.23712 | quanto maior, MAIS risco
hist_atraso_tipo | Taxa histórica de atraso do tipo de obra | 0.21769 | quanto maior, MAIS risco
herdada_ano_anterior | Obra herdada do ano anterior | -0.18559 | quanto maior, MENOS risco
extensao | Extensão (km) | 0.076756 | quanto maior, MAIS risco
motivo_contratacao_suprimentos | Observação cita contratação/suprimentos | -0.074796 | quanto maior, MENOS risco
hist_atraso_concessionaria | Taxa histórica de atraso da concessionária | -0.065076 | quanto maior, MENOS risco
pend_licenciamento | Licenciamento ambiental pendente | -0.042504 | quanto maior, MENOS risco
log_valor | Valor contratual | -0.034727 | quanto maior, MENOS risco
meses_postergacao | Meses de postergação vs. cronograma original | 0.016369 | quanto maior, MAIS risco